[image: image34.png]&y
I 1700reRR



[image: image35.png]4
”ITALFERR



[image: image36.png]4
”ITALFERR



 

[image: image37.png]4
”ITALFERR



[image: image38.png]4
”ITALFERR



[image: image39.png]4
”ITALFERR



[image: image40.png]4
”ITALFERR




Титульный лист отчета
	Название проекта:
	Обзор Восстановления Железных Дорог в Центральной Азии

	Номер Проекта:
	65290 – EuropeAid/116151/C/SV/Multi

	Cтраны:
	Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан

	
	Партнеры проекта
	Консультант ЕК

	Название:
	ЗАО «НК Казахстан Темiр Жолы” 
Г-н Таласпеков К.
	Государственное предприятие

НК «Кыргыз Темир Жолу»

Г-н Исаев К. Ш.
	ITALFERR S.p.A.

	Адрес:
	ул. Победы, 98 473000, Астана 
Казахстан
	ул. Л. Толстого, 83 720009 Бишкек, 
Кыргызская Республика
	ул. Марсала, 53/67 – 00185 

Рим, Италия
ул. Ахунбабаева,  15       700047 Ташкент
Узбекистан

	Тел:
	(3172)935002
	(998312) 657068
	+39.06.49752721

+998.71.1321237

	Факс:
	(3172) 935836
	(996312) 651441
	+39.06.49752209

+998.71.1321286

	Название:
	Министерство ТранспортаТаджикистана Департамент  Железной Дороги
Г-н Ишан-Ходжаев Р. 
	ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари»

Г-н Раматов А. 
	E-mail:

a.veralli@italferr.it


	Aдрес:
	ул. Айни, 14

734012 Душанбе, Taджикистан
	ул. Т. Шевченко,7 700060 Ташкент, Узбекистан
	

	Tел:
	(992372) 211713
	(99871) 1388414
	

	Факс:
	(992372) 210839
	(99871) 1320552
	

	Контактное лицо:
	                                    Алессандро Вералли
                                      Директор Проекта

	Подпись:
	__________________________

	
	


Дата отчета:


31 октября 2005 г.
Aвторы отчета:

Группа экспертов проекта
	Группа мониторинга      ЕК
	(имя(
	(подпись(
	(дата(

	УзБюроКЕС
	(имя(
	(подпись(
	(дата(

	Бюро ТАСИС
(менеджер проекта(
	(имя(
	(дата(
	(дата(


АББРЕВИАТУРА

AБР

Азиатский Банк Развития 

ВВП

Валовой Внутренний Продукт

ВТО

Всемирная Торговая Организация

EБРР

Европейский Банк Реконструкции и Развития

EК

Европейская Комиссия 

EКE

Экономическая Комиссия ООН в Европе

EС

Европейский Союз

ETT

Единый Тариф по Перевозкам

ИБР

Исламский Банк Развития

КНР

Китайская Народная Республика

KTЖ

Казахстан Темир Жолы (Казахские Железные Дороги)

МВФ

Международный Валютный Фонд

MOTC

Министерство Транспорта и Коммуникаций 

МСАТ

Международный Союз Автомобильного Транспорта

MTT

Международные Железнодорожные Тарифы 

OСЖД
Организация по Сотрудничеству в Сфере Железных Дорог (находится в Варшаве)

ПРООН
Программа Развития ООН

CНГ

Содружество Независимых Государств 

ТАСИС
Техническая Помощь Содружеству Независимых Государств

ТЗ

Техническое задание

TРАСЕКА
Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия

ЭСКАТО ООН
Экономическая и Социальная Комиссия ООН по Азиатскому и 



Тихоокеанскому региону

УТЙ

Узбек Темир Йуллари  (Узбекские Железные Дороги)
ABLS 

Система Автоматической Блокировки 
BCR

Соотношение Прибыли и Издержек Производства  
COTIF

Конвенция по Международным Перевозкам Грузов по Железной Дороге
CTC

Система Диспетчерской Централизации

CWR

Бесстыковой путь

ERII

Система Электрической Релейной Централизации
IRR

Норма Прибыли внутри Страны
MKDII

Система Централизации с Механической Ключевой Зависимостью
NPV

Чистая Приведенная Стоимость
SMGS

Договор по Международным Железнодорожным Грузовым Перевозкам

SPECA
Специальная Экономическая Программа по Центральной Азии

TEU

20-ти дюймовая Единица Эквивалента

UIC

Международный Союз Железных Дорог (находится в Париже)

USD

Доллар США
СОДЕРЖАНИЕ
Краткое обобщение
0.
Краткий обзор проекта
3
1.
Введение
6
2.
Детальное проектирование верхнего строения пути и общестроительные                работы (Лот 1.1)
9
2.1
Описание существующей ситуации
9
2.1.1
Верхнее строение пути и земляные работы
9
2.1.2
Станции
26
2.1.3
Железнодорожные переезды
27
2.1.4
Сооружения и дренажи
28
2.1.5
Мосты
38
2.2
Описание запланированных мероприятий
46
2.3
Методы для укладки пути (Верхнее строение пути)
48
2.3.1
Метод 1
48
2.3.2
Метод  2
51
2.4
Методика для сварки колеи
57
2.4.1
Термическая сварка
58
2.4.2
Электрическая  термическая сварка
60
2.4.3
Формирование бесстыкового рельсового пути
61
2.5
Метод замены мостовых балок и восстановления мостов
63
2.6
Спецификация
75
2.7
Расчёты затрат
77
2.7.1
Затраты на единицу
77
2.7.2
Единица измерения  для материалов
79
2.7.3
Единица измерения  для машин
79
2.7.4
Единица стоимости для местных трудовых ресурсов
81
2.7.5
Поток расчета стоимости
82
3.
Детальный проект системы энергообеспечения (Лот 1.2)
84
3.1
Описание существующего состояния системы энергообеспечения
84
3.2
Описание конфигурации новой линии Энергоснабжения
89
3.3
Спецификации
90
3.4
Расчеты затрат
91
3.4.1
Затраты на единицу
91
3.4.2
Расчет общих затрат
92
4.
Детальный проект системы телекоммуникаций (Лот 1.3)
94
4.1
Описание существующей ситуации железнодорожных коммуникаций
94
4.2
Описание новой телекоммуникационной системы
97
4.2.1
Общее описание
99
4.2.2
Детальное описание
101
4.3
Расчёты затрат
105
5.
График выполнения
107
6.
Тендерная документация
109
6.1
Введение
109
6.2
Принятая философия для закупок
109
7.
Заключение
113


ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A: 
Лот 1.1 –Общестроительные работы и верхнее строение пути
Приложение B:
Лот 1.2 – Энергоснабжение
Приложение C:
Лот 1.3 – Телекоммуникации 
Краткое обобщение 

После составления технико-экономического обоснования (март 2005 года), деятельность проекта была направлена на подготовку тендерной документации, соответствующей международному тендеру по восстановительным работам для участка железнодорожной линии Кунград - граница с Казахстаном. Настоящий документ представляет собой заключение о проведённой работе по Детальному проекту и тендерной документации.    
Исторически, изучаемый участок принадлежит линии Кунград - Бейнеу (407 км), как это показано на нижеследующем Рисунке.
Рис. Железнодорожныя линия Кунград – Бейнеу
[image: image41.png]4
”ITALFERR




[image: image1.jpg]Kungrad — Beyneu
407 km

Gazatcl

TURKMENISTAN

zandjik

Kizilarvat

Tehardjoy O
Zerichar O

KAZAKHSTAN

Sary-Shagan ¢

Tehiganak Q
Kn
O Shoipan
Kumaegozy O K)}akhty p

Tehokpar

Lugovaya - Balykchi bghar.

Djanatas ( 322km“'|Il -.......r
) O T den SRV 7

.
"Exmpanunns®

KYRGYZSTAN

Q Tashkumir

’.Q; O Jalal- Abad
Woonft” ol )
rglkun o

L)
oagan
o okt [
: ¢

O Jangi-Bazar
TR NSO T A





После распада бывшего Советского Союза, линия была разделена на два участка из-за введения национальной границы между Узбекистаном и Казахстаном: Кунград – граница (327 км) и Бейнеу – Граница (80 км).

Административное изменение не оказало значительного влияния на ситуацию, так как оба этих участка все еще работают в единой связке. По этой причине, в данном отчете ссылка всегда делается на всю линию.

Кроме этого, два различных Железнодорожных управления должны финансировать и управлять мероприятиями по усовершенствованию главной линии. 
Следовательно, в проводимом исследовании необходимо учесть два различных технико-экономических обоснования и два различных набора тендерной документации по мерам восстановления участков одной и той же линии.
Работа по подготовке детального проекта и тендерной документации были выполнены Консультантом в рамках «Варианта 1» Технико-экономического обоснования, выполненного в марте 2005 года.
Категории, на которые могут быть поделены все восстановительные работы, следующие: 
1. Инфраструктура:

а.
Общестроительные работы, включающие земляные работы;

б.
Работы по замене верхнего строения (только для линий, исключая станции);

в.
Сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
Перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
Общестроительные работы по сооружениям (замена мостовых балок);

е.
Общестроительные работы по восстановлению покрытий некоторых 
железнодорожных переездов. Если рассматривать железнодорожные 
переезды, то не предусматривается их закрытие в связи с низким уровнем 
движения как по железной дороге, так и по пересекаемым автодорогам (в 
основном – гравийного покрытия).

2. Системы энергообеспечения: новые две трехфазные линии по 10 кВ для обеспечения потребностей по питанию систем сигнализации и вспомогательных нужд на станциях и перегонах.

3. Телекоммуникации.

Затраты на восстановительные мероприятия оцениваются приблизительно в 79,4 миллиона долларов США и Консультант настоятельно рекомендует принятие международной стандартной документации для обеспечения международных конкурсных торгов (МКТ). 

Исходя из природы требуемых к исполнению работ, необходимо провести международный тендер по вопросам «Проектирование строительства» и «Приобретение Оборудования». Следовательно, подготовленная тендерная документация может быть использована для объявления тендера на разработку Проекта по восстановлению верхнего строения пути и общестроительным работам (Лот 1.1) и два предложения на закупку оборудования и восстановления системы энергообеспечения и вопросов телекоммуникаций (Лот 1.2 и 1.3).  
По этой причине, Консультант подготовил пакет тендерной документации с использованием международных стандартов (Руководство АБР), где включены: 

· предварительная оценка участников тендера 

· тендер на контракты по проектно-строительным работам (одноэтапный)

· тендер на контракты по закупке товаров (одноэтапный)

Данный подход по использованию международных стандартов предоставляет возможность принять руководства по закупкам других структур, отличных от АБР. Таким образом, данный подход не мешает Бенефициару осуществить проект с использованием других руководств (например, Мирового Банка, ЕБРР, национального и т.д.) путём простого взятия основной части тендерной документации, а именно технических чертежей и спецификаций, и её включения в другой пакет типовой документации. 

Консультант представил данную документацию в отдельных Приложениях (Приложения А, B и C), которые могут быть сразу использованы в тендере с добавлением Бенефициаром основной дополнительной информации (например, имя и адрес работодателя, представитель работодателя, крайний срок подачи и т.д).  

0. Краткий обзор проекта

	Название проекта:
	Обзор Восстановления Железных Дорог в Центральной Азии

	Номер проекта:
	65290 – EuropeAid/116151/C/SV/Multi

	Страна:
	Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан 


Основные Задачи 

      Проекта: 
Разработка жизнеспособных, надежных, безопасных  и конкурентоспособных маршрутов, связывающих страны Центральной Азии с Европой и другими соседними странами, а также усовершенствование работы пограничных служб, облегчающих экономическое развитие, передвижение людей и товаров, предотвращение организованной преступности.

 
Цель проекта заключается в осуществлении следующего:  


Модуль A / Анализ национальных планов железнодорожных сообщений, а также данных по планированию регионального железнодорожного сообщения. 


Модуль Б / Проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) для поддержки и привлечения инвестиций на восстановление железных дорог в Кыргызской Республике, Казахстане и Узбекистане для увеличения пропускной способности данных регионов. Подготовка ТЭО мероприятий по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов на Таджикской железной дороге. 

Подробная характеристика

задач проекта:




         В рамках проекта осуществляются:




       Модуль A /
· Обзор транспортных потоков и прогнозирования с упором на грузовой транспорт из Центральной Азии в Европу особенно по коридору ТРАСЕКА ;
· Определение слабых и узких мест;
· Исследование пересечения границ, включая сотрудничество в обмене данными и в таможенной службе;
· Оценка ситуации мультимодального (смешанного)  транспорта и совместимости операций;

· Гармонизация стандартов и операций с особым акцентом на совместимость со стандартами Европейского Союза, особенно в отношении стандартов по безопасности транспортировки опасных товаров и нефтепродуктов.
Модуль Б /

Исследование технико-экономического обоснования (ТЭО) для реабилитации и конструкции новых железнодорожных линий. На основе ТЭО, будут подготовлены заявки на получение кредита в банках-кредиторах с целью использования выделенных ресурсов для реализации проекта. ТЭО мероприятий по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов на Таджикской железной дороге. 

Ожидаемые результаты: Модуль A /
· Рекомендации по мультимодальному транспорту. 

· Рекомендации по гармонизации стандартов и процессов управления и совместимости операций.

· Рекомендации по улучшению процедур пересечения границ.

· Прогнозы железнодорожных перевозок.

· Предварительное назначение приоритетов по предложенным рекомендациям.

Модуль Б /
· Технико-экономическое обоснование ранее определенных  железнодорожных участков в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

· Предварительная тендерная документация по данным участкам.

· Определение политики по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов в Таджикистане.
· ТЭО и подготовка тендерной документации на восстановление и обновление существующих цехов и ремонтных заводов в Таджикистане.  

Деятельность проекта:
Модуль A /
A.1 -  Сбор и обзор материалов по транспорту и экономике.

A.2  - Общее представление объемов перевозок.

A.3  - Определение и изучение физических, институциональных, геополитических, социальных и экологических вопросов.

A.4 -  Анализ национальных планов железнодорожных сообщений, а также данных по планированию регионального железнодорожного сообщения

A.5 -  Прогнозирование перевозок – Определение объемов нестыковок.

A.6  - Исследование вопросов пересечения границ- Рекомендации по улучшению ситуации на границах.

A.7 -  Изучение мультимодального транспорта Прогнозирование препятствий для развития мультимодального транспорта – Рекомендации по улучшению услуг.

A.8 -  Гармонизация стандартов и операций. Рекомендации по улучшению совместимости операций.

A.9 -  Выбор железнодорожных участков для выполнения ТЭО  в рамках Модуля Б.

A.10  - Переговоры с представителями Бенефициариев Проекта

A.11 – Детализация результатов по Модулю А


Модуль Б /
Мероприятия для выполнения в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане:
Б.1 -  Анализ перевозок.

Б.2 -  Техническое  обоснование.

Б.3 -  Определение воздействия на окружающую среду.

Б.4 -  Экономическая рентабельность.

Б.5 -  Детальное проектирование.

Б.6 -  График работ по реализации реабилитации/ строительства.

Б.7 -  Подготовка предварительной документации для тендеров.

Мероприятия для выполнения в Таджикистане:

 Б.8 - ТЭО мероприятий по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов на Таджикской железной дороге. 

Начало проекта:


1 марта 2004 года

Срок действия проекта:


20 месяцев
1. Введение

Настоящий документ представляет собой заключение о проведённой работе по Детальному проекту и тендерной документации, подготовленные после представленного в марте 2005 года технико-экономического обоснования по восстановительным мероприятиям для участка железнодорожной линии Кунград – Казахская граница в Узбекистане. 

Исторически изучаемый участок относится к линии Кунград – Бейнеу (407 км), как это показано на нижеследующем Рисунке  1 - 1.
Рисунок 1 – 1- Железнодорожная линия Кунград – Бейнеу 

[image: image42.png]4
”ITALFERR




[image: image2.jpg]Kungrad — Beyneu
407 km

Gazatcl

TURKMENISTAN

zandjik

Kizilarvat

Tehardjoy O
Zerichar O

KAZAKHSTAN

Sary-Shagan ¢

Tehiganak Q
Kn
O Shoipan
Kumaegozy O K)}akhty p

Tehokpar

Lugovaya - Balykchi bghar.

Djanatas ( 322km“'|Il -.......r
) O T den SRV 7

.
"Exmpanunns®

KYRGYZSTAN

Q Tashkumir

’.Q; O Jalal- Abad
Woonft” ol )
rglkun o

L)
oagan
o okt [
: ¢

O Jangi-Bazar
TR NSO T A





Детально линия показана на следующем Рисунке 1–2.  

[image: image43.png]4
”ITALFERR



Рисунок 1 – 2 Железнодорожная линия Кунград – Бейнеу в деталях 

[image: image3.jpg]CNAYAIEE
<

SBryaNeed
dpudeg
gell
geLeuxe
!IA wuel 9g.

SLIS
5 1m37
Nl
d
- s
%, <
m\hQ § %
4
17}
Q v wau2e K
wo)000uEY
% xedad
%
= We1209
A~y
~
i 1, 08 agoy WY €24 @
A~
. ¥l
~ ],. smuxsssz ced \\.
S gmveuveseden
A~
e
~
w20’ e
Y | RSN
wvmv wv«. S ..m\w —
ey €ed o % %
dawoy uﬁww.és - GA&\ W g P
\ AoHuag : R
om b
&,
%

PN




После распада Советского Союза, линия была поделена на два участка вследствие установления новых государственных границ между Узбекистаном и Казахстаном: Кунград – граница (327 км) и Бейнеу – граница (80 км).

Административное изменение не оказало значительного влияния на ситуацию, так как оба этих участка все еще работают в единой связке. По этой причине, в данном отчете ссылка всегда делается на всю линию.

Несмотря на данный факт, любые работы по улучшению состояния главной линии должны финансироваться и контролироваться двумя различными железнодорожными администрациями. Следовательно, в проводимом исследовании необходимо учесть двух получателей двух различных технико-экономических обоснования по мерам восстановления участков одной и той же линии.

Важность данной линии для Узбекистана находится вне всякого сомнения: линия должна внести значительный вклад в национальную экономику, открывая доступ, помимо соседних стран, к важным торговым рынкам.

Узбекистан не имеет выхода к морю и, по существу, инфраструктурное наследие, оставшееся от экономики бывшего Советского Союза, было внутренне ориентировано на отношения с Россией, нежели на другие страны. Это отражено в организации Узбекской железнодорожной сети, не имеющая соединения между востоком и югом и которая может достичь самые важные торговые рынки только с трех границ: Алат (главным образом, для доступа в Европу и Ближний Восток), Келес (вероятно, для доступа в Китай и Россию) и, конечно, Каракалпакия (для выхода в Европу и Россию), проходящая через железнодорожную линию Кунград – Казахская граница. 

Работа по детальному проектированию и тендерной документации была подготовлена Консультантом на основе предложенного «Варианта 1» технико-экономического обоснования, представленного в марте 2005 года. После этого, были проведён ряд встреч с представителями Узбекской железной дороги для обсуждения деталей варианта, предложенного в технико-экономическом обосновании, без каких-либо комментариев или просьб внести значительные изменения. 

В результате, Консультант подготовил Детальный проект и тендерную документацию по наилучшему варианту, выбранному в ходе технико-экономического обоснования. 

В частности, категории, на которые могут быть поделены все восстановительные работы, следующие: 
1. Инфраструктура:

а.
Общестроительные работы, включающие земляные работы;

б.
Работы по замене верхнего строения (только для линий, исключая станции);

в.
Сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
Перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
Общестроительные работы по сооружениям (замена мостовых балок);

е.
Общестроительные работы по восстановлению покрытий некоторых 
железнодорожных переездов. Если рассматривать железнодорожные 
переезды, то не предусматривается их закрытие в связи с низким уровнем 
движения как по железной дороге, так и по пересекаемым автодорогам (в 
основном – гравийного покрытия).

2. Системы энергообеспечения: новые две трехфазные линии по 10 кВ для обеспечения потребностей по питанию систем сигнализации и вспомогательных нужд на станциях и перегонах.

3. Телекоммуникации.

Следовательно, работы к исполнению были поделены на три лота в соответсвии с природой работ:

· Лот 1.1 – Общестроительные работы и  замена верхнего строения 
· Лот 1.2 – Энергоснабжение
· Лот 1.3 - Телекоммуникации
В любом случае, тендер должен быть международным: по Лоту 1.1 был принят тендер по проектно-строительным работам (одноэтапный), а по Лоту 1.2 и Лоту 1.3 необходимо использовать тендер на закупку оборудования. 

В обоих случаях, Консультант разработал пакеты тендерных документов с использованием международных стандартов (стандарты АБР). В случае тендера на проектно-строительные работы, были включены следующие шаги: 

A - предварительная оценка участников тендера, и


Б - тендер на проектно-строительные работы (одноэтапный)
В случае тендера на закупку товаров, были рассмотрены следующие шаги: 

A - предварительная оценка участников тендера, и


Б - тендер на закупку товаров (одноэтапный)

Такой подход с использованием международных стандартов предоставляет возможность принять руководства по закупкам других структур, отличных от АБР. Таким образом, данный подход не мешает Бенефициару осуществить проект с использованием других руководств (например, Мирового Банка, ЕБРР, национального и т.д.) путём простого взятия основной части тендерной документации, а именно технических чертежей и спецификаций, и её включения в другой пакет типовой документации. 

Консультант представил данную документацию в отдельных Приложениях (Приложения А, B и C), которые могут быть сразу использованы в тендере с добавлением Бенефициаром основной дополнительной информации (например, имя и адрес работодателя, представитель работодателя, крайний срок подачи и т.д).  

2. Детальное проектирование верхнего строения пути и общестроительные работы (Лот 1.1)
Предполагаемые работы включают восстановление 327 км одноколейной железнодорожной линии, включая работы по замене верхнего строения пути, что было сочтено необходимым по результатам Технико-экономического обоснования, представленного в марте 2005 года. (около 177 км, включая суб-балласт, балласт, шпалы, крепления, рельсы, сварка для производства бесстыковых рельс и стыки), а также утрамбовка, выравнивание, рихтовка и добавление балласта на более 277 км. Сюда не включаются станции (парки, здания и пассажирские строения). Предусматриваются также работы по замене более 44 небольших мостов и другие незначительные работы.
В связи с этим, описание существующей ситуации и детальное проектирование было ограничено аспектами, включёнными в Лот 1.1.

Консультанту был предоставлен имеющийся только на бумаге существующий профиль участка, который находился в трудночитаемом виде и в плохом состоянии. План-профиль в масштабе 1:10000 был полностю переделан в цифровой вариант. Была добавлена новая колонка, чтобы обозначить предпологаемый объем земляных работ от уровня рельсов вдоль отрезков, на которых должен быть добавлен суббаласт, чтобы обеспечить необходимый уровень скосов, соответствующий первоначальному проекту (см. четреж L1.1-2 , лист 111).
Необходимо отметить, что принятая тендерная документация по “проектированию и строительству” возлагает на строительного подрядчика полную ответственность по разработке исполнительного проекта по «требованиям работодателя». 

Детальный проект, подготовленный Консультантом, необходим для формулировки требований работодателя и не для других целей. 
Напротив, строительный подрядчик несёт единую ответственность за исполнительный проект и осуществление работ. В этом случае, детальный проект, подготовленный консультантом, должен рассматриваться как основа/рекомендация, которая не мешает строительному предложить другую методологию работ и, соответственно, сформулировать  его финансовое предложение. 

2.1 Описание существующей ситуации
2.1.1 Верхнее строение пути и земляные работы

Описание существующего участка  Кунград – Казахская граница должно быть соотнесено с железнодорожной линией Кунград-Бейнеу и должно быть сделано в рамках определений, установленных для линий в соответствии с приказом 70 ”H” от 09.11.95, относительно типов и элементов железнодорожного полотна, рельсовых путей, содержания и периодичности их выполнения.
Следующие таблицы 2.1.1 - 1 и 2.1.1 - 2  дают возможность классифицировать железнодорожные линии по категориям, в соответствии с их техническими характеристиками, и по группам, по плотности грузовых перевозок.
Таблица 2.1.1 - 1 - Классификация Рельсовых Путей (приказ 70 "Н" от 09.11.95)

	Группа рельсовых путей
	Плотность грузовых перевозок, млн. т/км вес брутто км/в год
	[image: image44.png]4
”ITALFERR



Категория путей

	
	
	5
	5
	5
	4
	5
	6
	7

	
	
	Скорость: пассажирских поездов - числитель;

грузовых - знаменатель, км/ч
	Скорость: пассажирских поездов - числитель;

грузовых - знаменатель, км/ч

	
	
	41-60

> 40
	41-60

> 40
	41-60

> 40
	61-80

> 50
	41-60

> 40
	40 и менее
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные пути прибытия/отправления
	

	
	
	Главные пути
	
	

	А
	> 80
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	5 класс

	B
	50-80
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	

	C
	25-50
	1
	2
	2
	3
	3
	4
	

	[image: image45.png]4
”ITALFERR



D
	10-25
	1
	2
	3
	3
	4
	4
	

	E
	10 и менее
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	


Принимая во внимание, что на исследуемом участоке за последние годы грузовые перевозки составляли 1,5÷2,0*106 тонн/лет брутто, и что почти  на всем участке скорость, в настоящее время, составляет 50-60 км\час и что старые деревянные шпалы и изношенные рельсы P50 установлены на большей части участка, можно прийти к заключению, что этот участок линии в настоящее время классифицируется как линия E5.
Таблица 2.1.1 - 2 Технические положения и условия для укладки рельсового пути  и его содержания согласно  классу (приказ 70 "Н" от 09.11.1995)

	Класс путей

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Конструкции верхнего строения пути

Бесстыковой путь на железобетонных шпалах или звеньевой путь на деревянных шпалах

	2. Типы и характеристики верхнего строения пути

	Рельсы  Р65 новые термоупрочненные, 1 группы, 1 класса; скрепления     новые;   шпалы новые (деревянные - пропитанные, 1 группы).  Эпюра шпал: в прямых и кривых R>1200 м - 1840 шт/км; в кривых при R>1200 м  и менее - 2000 шт/км. Балласт: щебеночный или асбестовый с толщиной    слоя 35 см  под деревянными шпалами;   40 см - под железобетонными шпалами;


	Новые рельсы R65 или используемые в соответствии с Таблицей 2.3.
 Новые или восстановленные используемые крепления и шпалы - в соответствии с Техническими Условиями для использования подержанных материалов верхнего строения пути. Профиль и группа рельсов те же самые как на рельсовых путях 1-го и 2-го класса. 
Гравий или асбестовый балласт, с толщиной слоя 25 см под  деревянными рельсами  и 30 см под железобетонными шпалами.

	Подержанные рельсы R65 - в соответствии с Техническими Условиями для использования подержанных рельс верхнего строения пути. Подержанные крепления и шпалы, как правило восстановленные. 
Профиль шпал тот же самый как на рельсовых путях 1 - 3  класса. Разрешается укладка новых шпал 2-ой группы. 
Балласт: гравий, асбест, гравий и песок толщинойй слоя 20 см под деревянными шпалами и 25 см под железобетонными. 

	Рельсы, крепления и шпалы - все используемые всех типов, включая те непригодные для укладки рельсов 3-го и 4-го класса, но не легче, чем R 43.
Разрешается переплетение подержанных железобетонных шпал с деревянными. 
Профиль шпал: 1440 pcs/км на прямых линиях; 1600 PC/км на кривых с R <650 м.
Толщина балласта под шпалами не менее, чем 15 см. 



Выравнивание
Протяженность участка - 327 км, главным образом по прямой, общая протяженность кривой составляет только 20,5 км. Каждая круглая кривая обеспечена параболическими кривыми перехода в начале и в конце. 
Максимум разрешенного груза - 23 т/ось.
Формирование железнодорожного полотна 
Вдоль участка Кунград – Казахская граница  основание железнодорожного полотна  представлено, главным образом, насыпью 1÷2 м. высотой за исключением протяжения участка линии от поймы Амударьи до Устюртского плато (в пределах от км 745 до км 747), где высота насыпи достигает 7.0 м.
Ширина верхней части призмы насыпи варьируется от 6,0 м. до 7,1 м. 
Насыпь построена, используя местную почву, представленной глинистыми и песчаными материалами. 
На этом участке пути не было обнаружено проблем, связанных с геологией, неустойчивостью почвы, сейсмологией.
Типичное поперечное сечение насыпи приводится на Рис. 2.1.1 - 1; можно увидеть склон приблизительно 6% по обеим сторонам, который начинается с центральной полосы шириной 2,3 м.
Рис. 2.1.1 – 1 Стандартное сечение насыпи

[image: image4.wmf]Axis of future

 II track.

Up to 12.0

6.0

    

Typical cross structure of embankment in height up to 12 m from clay soils, fine and powdery sand and it is easy weathered rock.

The note

: At erection of embankments from dry sand with a corner of a natural slope less than 340 their slopes are arranged more gentle slope .

0.02

1:1

1:1.5

Not more abruptly

0.02-0.04

Not less then 0.3

Reserve in width

< 10.0 m

1:1.75

0.02

1:1

1:1.5

0.02-0.04

Not more abruptly

Not less then 0.3

1:1.75

Reserve in width

< 10.0 m

7.0

4,1

1:1.5

0,15

2,3

1:1.5


Верхнее строение пути
Типичное поперечное сечение верхнего строения пути на прямом и кривом участке приводится на  Рис. 2.1.1 - 2. На верхнюю часть призмы насыпи уложен песчано-гравийный слой 0,2÷0,3 м. толщиной, и слой баплласта 0,20÷0,35 м. толщиной под шпалами.
Вдоль основной магистральной линии участка пути исследование  учитывает, 
-   песчано-гравийный  слой гравия и слой балласта, соответственно, 0,2 и 0,3 м. 

     толщиной,
-    установлены как деревянные, так и бетонные шпалы (см. рис. 2.1.1 - 3 и 2.1.1 – 

     4); они уложены на расстоянии 0,55 м. / 0,50 м. между их осями на прямых / на 

     кривых радиусом меньше чем 1200 м. (1840 / 2000 шпал на км), 
-   установлены рельсы типа  P50 и тип P65 (см. рис. 2.1.1 - 5),
-   крепления для рельсов и деревянные шпал и рельсов и железобетонные шпалы приводятся на 2.1.1 - 6.
Рис. 2.1.1 – 2 Типовое сечение насыпи на прямых и кривых участках пути

[image: image5.wmf]1.09

0.58+1.08h

1.09

0.6

0.15

0.59

0.58

0.16

5.82

5.52

2.3

1.01

4.32

0.60

The note:

h-s

ize of an eminence

 of an e

xterior rail in curves

b-s

ize of a broadening of a formation

c-

Size of a broadening of a ballast section

In brackets sizes are resulted at 

R<600m

1:1.5

0.35

1:1.5

Area = 1.5090

Perimeter = 11.6733

1:2

0.62+0.32h

(2.97) 2.87+2.67h

3.50+b

0.58(0.48)-2.67h+c

0.15

2.77-1.03h

3.50

2.17-0.91h

2.3

0.15

0.60+0.12h

(2.35) 2.25+2.35h

T

he macadam ballast 

h=0.30m

 under a sleeper

0.15

sandy gravel h=0.2m

0.2

1:2

i=1520/h

C

oefficient

Perimeter

=0.257

Area

=0.06425

Area = 1.6812

Perimeter = 13.0014

2.7

1:20

3.40 (3.50)

0.35 (0.45)

0.35

On curves track sections (sleepers ferroconcrete)

Types of a superstructure

On straight track sections (sleepers

 

ferroconcrete) at a formation width 7,0

m

Area = 0.2323

1:2

1:1.5

Area = 1.1061

Perimeter = 11.1945

Area = 1.6555

Perimeter = 12.382612

Area = 

1.88713744

1:1.5

0.35

T

he macadam ballast 

h=0.30m

 under a sleeper

0.15

sandy gravel h=0.2m

0.2

1:2

2.7

1:20

3.4

0.35

0.145

0.35

Area = 144.5691, Perimeter = 

139.2845


Рис 2.1.1 – 3 Деревянные шпалы (мм)


[image: image6.wmf]2750

2750

2750

2750

2750

2750

Types of timber sleepers:

A

) 

e

dging; 

B

) not edging.

165

250

280

I B

180

160

150

230

260

230

260

II B

III B

150

160

150

160

180

150

425

b)

I A

250

II A

III A

105

130

230

230

Zone of check of width of sleeper bed

165

160

150

a)


Рис. 2.1.1 – 4 Конструкция железобетонных шпал (мм)


[image: image7.wmf]     

Design of ferroconcrete sleepers

a - such as C-73-1; b - such as C-73-2; c - cross sections and reinforcing of 

sleepers C-73-1; d - cross sections and reinforcing of sleepers such as C-73-2.

75

R2

R2

75

R1,5

28

75

R1,5

28

75

182

25

45

145

45

250

45

45

250

25

145

174

1050

170

300

2700

170

300

1050

2700

145

15

145

15

330

25

480

240

160

1:20

229

205

100

160

240

25

480

229

205

330

100

250

182

25

45

145

250

28

45

250

45

45

28

145

174

25

224

300

20

145

150

B-B

10

182

15

255

145

A-A

10

174

229

20

305

145

15

B-B

A-A


. 

Рис 2.1.1 – 5 Сечение профилей стандартных рельс (R 75, R 65, R 50)


[image: image8.wmf]Cross profiles of standard rails

 (R75 R65 R50)

O36

446

70,5

38,6

46,5

Line of the centres

 

Axis of the bolt hole

39,3

80,4

Line of the centres

107,5

R500

152

93,5

R80

83

1:4

96

316

Facet 1,5 х 1,5 mm. Up to R 17 mm.

O36

27

10,5

x

O36

132

1:4

y

16

R20

20,9

Neutral axis

Neutral axis

104,4

192

42

32,3

88,2

13,5

x

R 50

72

13,7

0,1

33

39

45,7

20

1:20

16

y

1,4

R15

R3

150

1:4

R25

R4

20

24,6

R2

Axis of the

bolt hole

61,2

53,3

50,5

46

R 75

0,1

36

1,6

47,8

R17

19,4

15,3

15,6

20

y

1:20

R7

1:4

216

66

356

O34

O36

446

316

O34

O36

96

O34

O36

105

R80

Line of the centres

95,7

180

Facet 1,5 х 1,5 mm. Up to R 17 mm.

44,5

150

R4

30

11,2

x

1:4

y

77,5

81,7

R25

R2

22,6

Axis of the

bolt hole

Neutral axis

41,9

40,1

35,6

0,1

R15

50,8

19,6

15,7

49,1

R 65

45

1:4

R15

16,4

1:20

20

y

1,7

R7

R3


Рис. 2.1.1 – 6 Типы креплений

[image: image9.wmf]2

1

Separate fastening

1-

basic washer; 2-insulating bush; 

3,7-

coil-double

 spring collar; 

4-screw nut;

5-mortgage bolt; 6-the terminal 

clamp rigid; 8-clamp

 

bolt; 9-laying 

under abase of rail; 10-metal 

laying; 11-laying under the 

baseplate. 

1

6

10

9

4

7

5

11

1:20

2

3

4

8

The mixed fastening with 

use of paddy spikes as 

the sheathe spikes

The mixed fastening

1- s

heathe spike

2- 

basic spike

1:20

1:20


Обычно рельсы поставляются 25 м длины;  при укладке через каждые 25 м монтируются стыки. Чтобы уменьшать ударное воздействие при проходе поездов, стык на одном рельсе смещен на 3 см от соответствующего другого рельса вдоль всего  пути. 
На участках, оборудованных бетонными шпалами, большое уменьшение эффекта стука может быть получено сварными рельсами, состоящими из рельсов (бесстыковые рельсы).
Большим преимуществом данной технологии, которая будет описана в следующих параграфах, являются увеличение в комфорте для пассажиров, значительного уменьшения шума, износа рельс и подвижного состава и затрат содержания.
Согласно российским стандартам, максимальная длина сварных брусков рельсов в странах Центральной Азии - 900÷1000 м. Вначале и в конце длинных сварных рельсов последовательность стыков и коротких рельсов в  12,5 м длиной должна позволить ограниченное "расширение" длинного рельса при самых высоких уровнях температуры. Схема реализации приведена на Рис. 4.1.1 - 7: 
Рис. 2.1.1. - 7
( размеры в м)
[image: image10.emf]<600 m <300 m <300 m

12.5 m

3 joints

12.5 m

3 joints

>600 m >300 m >300 m

12.5 m

4 joints

12.5 m

4 joints

>300 m >300 m

12.5 m

4 joints

12.5 m

4 joints

Insulated joints

Insulated joints


Состояние существующего верхнего строения пути и на станции рассматриваемого участка, может бытьсуммирована следующим образом (см. таблицу 2.1.1 - 3) 
Таблица 2.1.1 - 3 Существующее верхнее строение пути на участках и станциях
	Восстановление железнодорожного участка  Кунград-Бейнеу –Тип верхнего строения пути на участке  Кунград-Граница

	

	станция
	Пикет
	Тип рельсов
	Тип шпал
	Перевозки
	станция
	 
	 
	 

	 
	Название
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на 01.05
	Разъезд 1
	Разъезды

	 
	 
	 
	Начало км
	Конец км
	P-65
	P-50
	Дерев.
	Бетон.
	(млн тонн брутто)
	Тип  ВСП Тип1
	Итого
	P50
	P65

	 
	 
	 
	Между разъездами
	км
	км
	км
	км
	
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Кунград
	626.000
	628.269
	 
	1.868
	1.868
	 
	 
	W+P50
	12
	12
	0

	 
	 
	 
	628.269
	645.254
	 
	16.985
	16.985
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Раушан
	645.254
	647.583
	2.229
	 
	 
	2.229
	 
	C+P65
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	647.583
	657.200
	9.617
	 
	 
	9.617
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	657.200
	659.200
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	659.200
	670.249
	11.049
	 
	 
	11.049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Кунходжа
	670.249
	672.660
	1.057
	1.254
	1.254
	1.057
	 
	C+P65
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	672.660
	686.615
	10.000
	4.000
	4.100
	9.900
	325.800
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Кирк-Киз
	686.615
	688.715
	 
	1.966
	1.966
	 
	 
	W+P50
	4
	4
	0

	 
	 
	 
	688.715
	711.182
	6.000
	16.500
	22.500
	-
	800.200
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	Б.-Кульмес
	711.182
	713.540
	 
	2.258
	2.258
	 
	 
	C+P65
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	713.540
	732.799
	2.400
	19.600
	19.600
	2.400
	800.200
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	Ажинияз
	732.799
	735.140
	 
	2.241
	2.241
	 
	 
	W+P50
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	735.140
	756.506
	-
	21.400
	21.400
	-
	800.200
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	Абадан
	756.506
	757.845
	 
	1.205
	1.205
	 
	 
	W+P50
	4
	4
	0

	 
	 
	 
	757.845
	777.348
	 
	19.503
	19.503
	 
	800.200
	 
	 
	 
	 

	 
	8
	Куянуш
	777.348
	779.701
	 
	2.253
	2.253
	 
	 
	C+P65
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	779.701
	796.146
	 
	16.445
	16.445
	 
	800.200
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	Жаслык
	796.146
	797.890
	 
	1.577
	1.577
	 
	 
	W+P50
	5
	5
	0

	 
	 
	 
	797.890
	820.770
	 
	22.880
	22.880
	 
	789.300
	 
	 
	 
	 

	 
	10
	Аяпберген.
	820.770
	823.136
	 
	2.266
	2.266
	 
	 
	C+P65
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	823.136
	845.185
	22.049
	 
	 
	22.049
	359.000
	 
	 
	 
	 

	 
	11
	Бердах
	845.185
	847.532
	 
	2.247
	2.247
	 
	789.300
	W+P50
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	847.532
	870.220
	22.688
	 
	 
	22.688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12
	Бостан
	870.220
	871.579
	1.192
	 
	 
	1.192
	 
	W+P50
	5
	1
	4

	 
	 
	 
	871.579
	891.477
	19.898
	 
	 
	19.898
	188.700
	 
	 
	 
	 

	 
	13
	Ак-Тобе
	891.477
	893.800
	 
	2.223
	2.223
	 
	 
	W+P50
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	893.800
	912.309
	 
	18.509
	18.509
	 
	789.300
	 
	 
	 
	 

	 
	14
	Кийиксай
	912.309
	914.651
	 
	2.242
	2.242
	 
	 
	C+P65
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	914.651
	927.900
	 
	13.249
	13.249
	 
	789.300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	927.900
	932.741
	4.841
	 
	 
	4.841
	441.500
	 
	 
	 
	 

	 
	15
	Карак.
	932.741
	934.186
	 
	1.245
	1.245
	 
	 
	W+P50
	6
	5
	1

	 
	 
	 
	934.186
	953.000
	18.814
	 
	 
	18.814
	230.600
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ГРАНИЦА
	953.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	58
	5


В Таблице 2.1.1-3, также указывается срок службы верхнего строения пути для большей части рассматриваемого участка. Срок службы указан относительно миллиона тонн брутто, перевозимого по железной дороге после последнего капитального ремонта. 
Кроме того, та же самая таблица также описывает состояние врхнего строения пути на  первом переезде каждой станции и состояние разъездов (количество и верхнее строение пути по каждой станции).
Некоторые участки линии также оборудованы бесстыковым путем, как это указано в следующей таблице.

Таблица 2.1.1 - 4 Участки, оборудованные бесстыковым  путем
	Восстановление железнодорожной линии Кунград-Бейнеу – верхнее строение пути со бесстыковыми  рельсами на участке Кунград- Граница

	Пикеты
	Тип рельс
	Тип шпал
	Примечаниеs

	км 647 – км 658
	P65
	железобетонные
	Бесстыковые сварные рельсы

	Км 658 – км 660
	P65
	деревянные
	Бесстыковые сварные рельсы

	км 660 – км 677
	P65
	железобетонные
	Бесстыковые сварные рельсы


Следующие таблицы суммируют характеристики верхнего строения пути на линии Кунград-Граница.

Таблица 2.1.1 – 5 Характеристика верхнего строения пути на линии Кунград-Граница
	Тип верхнего строения пути Узбекистан (327км)                (разъезды исключены)

	
	Км линии
	Км на станциях основного  рельсового пути

	W+P50
	177.071
	22.976

	C+P65
	121.356
	4.478


Разъезды на основной железнодорожной линии исключены из протяженности линий, указанных в таблице 2.1.1-5. (каждый тип разъезда 1:11 имеет общую протяженность около 33.5м).
Посещение объекта
Эксперты Italferr посетили участок  в период с 9-ого по 14-ого ноября 2004 года. Экспертам каждой технической области разрешали подробно изучать каждый технический вопрос и делать снимки почти всему участку. Снимки посещения участка приложены к ТЭО. 
Дефекты  верхнего строения пути на участке
Согласно данным, собранным при посещении участка, и встречам с представителями УТЙ в  Ташкенте и на железнодорожной линии, дефекты можно суммировать следующим образом:
· верхнее строение полотна старое и изношено на многих участках, рельсы типа P50 и деревянные шпалы, отработавшие срок службы, и их использование ведет к текущему ограничению больших скоростей и к заметному риску крушения для тяжелых поездов (где динамический фактор на верхнем строении пути выше);
·   устройства рельсового крепления, в особенности оборудованные на деревянных 

шпалах - старые, и прижимная  сила  рельсового крепления почти отсутствует. Болты и их части в большинстве случаев изношены. Часть из их не работает должным образом из-за состояния шпал; старые деревянные шпалы повреждены и их крепление на болтах и шурупах слабые;

· стыки рельсов (каждый 25 м  для участков, на которых не будут уложены бесстыковые рельсы) старые и изношенные, отсутствует множество болтов, вызывая вибрацию и стук;

· относительно соединения путей, подбивка на рельсах привела к потреблению рельсов сверх лимита, в особенности для тех соединений, где зазор больше положенного максимума;
· общие условия геометрии выравнивания были упущены, и трудно их сохранить из-за деформации рельсового звена и несущей способности уровня основания железнодорожного полотна;
· в местах боковых частей линии  0,59 см с обеих сторон  верхней части призмы  насыпи нарушена поверхность из-за действия дождевой воды и ветра; кроме того,  балластная трамбовка и выравнивание линии, используя большее количество балласта, ведет к негабаритной форме баласта в текущем сечении, следовательно количество балласта сползло и не используется по назначению;
· во многих случаях нахлесты балласта на стороне шпал 0,35÷0,45 м шириной в обычных условиях отсутствуют и шпалы по боковым частям не поддерживаются призмой балласта, в особенности кривой блоков, где центрифужная  сила высока;
· большая часть балласта чрезвычайно загрязнена  глинистой почвой и песком;
· большое количество деревянных шпал потрескалось, деформированы и поэтому 

      должны быть заменены;
· дренажные канавы вообще не существуют или сильно загрязненные, то же самое  можно наблюдать для устройств дренажа (водопропускные трубы, гидравлические мосты и т.д.);
· обслуживающие дороги на стороне основания железнодорожного полотна нуждаются в ремонте для безопасности их  использования ремонтными путевыми  машинами обслуживания;
Содержание верхнего строения пути
Постоянная эксплуатация путей, долгая служба их элементов, непрерывные и безопасные перевозки с установленными скоростями могут быть обеспечены лишь системой с запланированным – профилактическим техобслуживанием, которое включает в себя контроль над верхним строением путей, основания железнодорожного полотна путей, его дренажных  и укрепляющих устройств, структур, их обслуживания и различных типов ремонта.
Технические спецификации и нормы для строительств, типы и элементы  верхнего строения пути, путевые работы, периодичность их выполнения согласно приказу № 70 "H" от 09.11.95, отражены в следующей таблице 2.1.1-6. 
Необходимо указать, что участок в его текущем состоянии относится к категории E5 железнодорожной линии, соответствуя классу 4 пути, в то время как после обновления верхнего строения пути, он будет относится к категории E2 пути, соответствуя классу  3. 
Таблица 2.1.1 - 6 Среднесетевые нормы периодичности обновления и капитального ремонта пути для определения потребности путевых работ при перспективном планировании (в фигурных скобках - для стрелочных переводов) (приказ 70"Н" от 09.11.95г.)
	Классы пути
	Сочетание групп и категорий пути
	Периодичность обновления и капремонта пути, млн. ткм на км в год
	Схемы путевых работ в период между обновлениями (капитальными ремонтами) пути

	
	
	бесстыковой путь с ж.б. шпалами
	звеньевой путь с деревянными шпалами
	бесстыковой путь с ж.б. шпалами
	звеньевой путь с деревянными шпалами

	1
	2
	3
	4
	1
	2

	1 и 2
	А1; А2; А3
	1400
	1200
	ОВПВ (РС) ВПВО
{ОВРВ (РС) ВРВО}
	ОВПВ (РС) ВПВО

{ОВРВ (РС) ВРВО}

	
	А4
	1500
	1300
	То же
	То же

	
	А5
	1600
	1400
	То же
	То же

	
	B1; B2; B3
	1400
	600
	ОВПВ (РС) ВПВО
{ОВРВ (РС) ВРВО}
	ОВСО
{ОВ (РС) РВО}

	
	B4
	1500
	650
	То же
	То же

	
	B5
	16001)
	700
	То же
	То же

	
	C1; C2; C3
	14001)
	6002)
	ОВСВ (РС) ВСВО
{ОВРВ (РС) ВРВО}
	ОВВСВВО

{ОВ (РС) РВО}

	
	D1; D2; E1
	1 раз в 25 лет 
	1 раз в 15 лет
	ОВВСВВО

{ОВВ (РС) РВВО}
	ОВСВО
То же

	3
	А6
	1200
	1000
	KBLB (PC) BLBK
{ОВРВ (РС) ВРВО}
	KBLB (PC) BLBK

{ОВРВ (РС) ВРВО}

	
	B5; B6
	1200
	500
	
	

	
	C4; C5
	7003)
	5002)
	KBB (PC) BLK
{ОВРВ (РС) ВРВО}
	KBCLK
{ОВ (РС) ВО}

	
	D3; D4; E2; E4
	1 раз в 25 лет
	1 раз в 15 лет
	KBBCBLK
{ОВРВ (РС) ВРВО}
	KBCLK

{ОВ (РС) ВО}

	4

в т.ч. пр-отп
	C6
	12003)
	1 раз в 15 лет
	KBLB (PC) BLBK

{ОВРВ (РС) ВРВО}
	KBCLK

{ОВ (РС) ВО}

	
	D5; D6; E5; E6
	1 раз в 25 лет
	1 раз в 15 лет
	KBBCBLK

{KВВ (РС) BLK}
	KBCLK

{KBCLK}

	5
	А7; B7; C7; D7; E7
	1 раз в 30 лет
	KBBCBLK

{KLPLK}
	KLCLK
{KLPLK}


Примечание: 

Примечания: О - обновление верхнего строения пути; (РС) - сплошная замена рельсов (металлических элементов стрелочных переводов): в период между обновлениями пути - на новые; в период между капитальными ремонтами - на старогодные), сопровождаемая средним ремонтом пути (на участках с асбестовым балластом вместо среднего может выполняться подъемочный ремонт или планово-предупредительная выправка); К - капитальный ремонт пути; С - средний ремонт пути; L - подъемочный ремонт пути; В - планово-предупредительная вып​равка пути с применением комплекта машин; средний ремонт в соответ​ствии с проектной документацией может заменяться реконструкцией балластной призмы, которая также, как и средний ремонт, может выполняться как отдельная работа.

Поэтому возможно определить нормативную потребность согласно классу пути, типу и объему путевых реабот, количество новых и бывших в употреблении материалов верхнего строения пути, техники, труда и других ресурсов.
Мероприятия по техническому  обслуживанию пути и стрелок подразделяются на следующие циклы обслуживания: 
1. обновление пути (“Капитальный ремонт”);
2. полный ремонт пути;
3. реконструкция балластного участка; 
4. промежуточный ремонт пути (“Среднее Обслуживание”); 
5. полная замена рельсов и металлических частей стрелок другими  из использованных;
6. техобслуживание по подъему пути (“Подъемочное техобслуживание”);
7. шлифовка рельсов;
8. запланированные – профилактические работы по выравниванию  пути с использованием комплекса техники. 
Обновление пути. Предназначено для периодического полного обновления прокладок между рельсами и шпалами.

Обновление пути и стрелок должно сопровождаться восстановлением балластного блока или его очистки согласно Техническим спецификациям для обозначенных работ, или сопровождаться заменой балласта с низким содержанием примесей других типов.
При обновлении пути, проводимого с восстановлением балластного блока, необходимо выполнить работы по укреплению рельсовой прокладки продольного уклона с ликвидацией или укрепления балластных выступающих частей  и обеспечения крутизны продольного уклона в 1:1.5 в соответствии со стандартными типичными поперечными профилями основания железнодорожного полотна пути.
При восстановлении пути выполняются следующие работы: замена решетки рельсы-шпалы, ремонт дренажей, ликвидация мест вздутий  в основании железнодорожного полотна и увеличении несущей способности основной плоскости  в местах деформации, регулировки и  подбивка пути с его размещением на  проектной относительной высотной отметке в профиле, регулировка кривых на схеме с восстановлением  проектных радиусов, стандартизация длины спиральных кривых и прямые вставки между кривыми в соответствии с высокими скоростями движения, установленными на участке, планирование балластного участка, сокращение (ct) кромки планирования основания железнодорожного полотна  пути и очистки коллекторов, ремонт железнодорожных переездов, очистка русел рек и планирования конусов малых искусственных сооружений и других работ, предусмотренных проектом. 
Полный ремонт пути. Он предназначен для замены верхнего строения пути на класса 3-5 (выключатели - класс 4, 5) для более мощных и менее выработанных, состоящая либо полностью из старых материалов, либо от комбинации старых с новыми материалами, включая укладку старых рельсов на путях 3-го  класса по  скорости от  количества  t пассажирского движения поездов до 100 км\час.
Полный ремонт пути выполняется в комплексе - с полной заменой остова пути и отдельно  - с заменой рельсов и креплений, металлические части стрелок, шпал, скользящих изолирующих вставок или реконструкции балластного блока.
При полном ремонте пути должны быть выполнены те же самые мероприятия, как и  при восстановлении пути.
Реконструкция балластного блока. Реконструкция выполняется  на участках, где балласт превысил допустимые размеры и возвышается над путями, и не гарантирует необходимую ширину  боковых сторон не меньше чем 40 см, или если еще больший подъем ввиду ограниченного расстояния к искусственным сооружениям, а также,  если изменение балласта необходимо из-за его недостаточной пропускной способности или усиления стабильности главной основной платформы основания железнодорожного полотна. 
При реконструкции баллластного участка производится его очистка на такую глубину, которая позволит сделать отметку профиля пути до запроектированного и восстановить нормальный размер участка (призмы). Нарушенный каменный слой щебня из мягких пород заменят на балласт из жестких пород. Работы могут быть проведены вместе с восстановлением подушки песка и укладки специальных покрытий на главной платформе основания железнодорожного полотна пути. Также выполняется выравнивание  склонов насыпи до размеров крутизны 1:1.5, ликвидация или укрепление балластного подпора на них.
Другие  вспомогательные работы, выполняемые при реконструкции балластной секции включают в себя: замену несоответствующих шпал, рельс и креплений, удаление тяжелых подкладок (на деревянных шпалах), выравнивание дугообразных и переходных кривых в профиле и протяженности проекту, ремонт железнодорожных переездов, дренажных и вспомогательных конструкций, очистка русла рек и средних сооружений и других вспомогательных работ. Если необходимо, может быть выполнена шлифовка и сварка рельс, полная замена металлических частей стрелок.
Средний ремонт пути. Улучшение балластной секции посредством полной очистки  нарушенного каменного балласта на глубине, указанной или возобновлением балласта  низкой чистоты другого типа на секциях, где не требуется  понижать марку пути.
При среднем ремонте пути выполняется  та же самая вспомогательная работа, как при реконструкции  балластной секции.
Содержание подъема пути. Оно направлено на уменьшение степени несбалансированности   верхнего строения пути и неравной эластичности основания под шпалами путем замены отработанных элементов верхнего строения пути и частичного восстановления дренажных свойств баласта, полного выравнивания и подбивки пути.
При содержании подъема  пути выполняются  следующие работы:  замена балласта низкой чистоты, регулировка пространства сжатия (зазоров) в стыках, удаление тяжелых подкладок или регулировка прокладок, замена несоответствующих шпал, перемещающихся рельсов, креплений, противоугонов, полной смазки и фиксации болтов, очистка дренажных строений и другие работы, необходимость которых исходит из фактического состояния пути.
Шлифовка рельсов. Выполняются два типа шлифовки рельсов: профиль, в котором головка рельса шлифуется по всему периметру; и шлифовка предназначенная для устранения продольного изгиба и небольших шероховатостей других типов на ходовой поверхности рельсов с целью уменьшения эффекта вибрации проходящего  подвижного состава.
Истирание выполняется  поездами, шлифующими рельсы.
Первичная шлифовка выполняется после укладки новых и использованных рельс. Шлифовка рельсов выполняется согласно техническим спецификациям, утвержденным Государственной Акционерной  Компанией УТЙ.
Помимо перечисленных работ,  выполняются другие работы по ремонту пути, сооружений, а также ремонт промышленных  цехов,  связанных с эксплуатацией путей за счет  ремонтного фонда железных дорог.
Следующие работы относятся к таким мероприятиям: полная замена рельс на стрелочных переводах; фиксация мест перевода стрелок на  нарушенном каменном балласте или асбестовом балласте; сварка рельсов, двойных перекрестных стрелочных съездов, другие элементы стрелок; ремонт рельсов, креплений, шпал, разборных и  мостовых рельсов; устройство защиты путей и стрелок, ремонт установленных заграждений, установленных вдоль пути для защиты от рогатого скота; полный ремонт железнодорожных переездов и оборудования их с автоматизацией; полный ремонт  основания железнодорожного полотна пути и его дренажа и укрепления устройств; сооружений, промышленных сооружений, которые выполняют механические и подготовительные ремонтные  работы и полный ремонт пути; монтаж временных сооружений, связанных с ремонтом пути, основание железнодорожного пути и сооружений; деятельность  зимних складов щебня и других материалов; передислокация машинных станций пути, переоборудование пассажирских вагонов для  приведения их в надлежащий для эксплуатации вид во время их полного ремонта; дорожного устройства по перевозке оборудования по основанию железнодорожного полотна пути от одного места их использования до другого.
Осмотры для определения текущего состояни пути. Включает в себя  осмотр  состояния пути, и они выполняются непрерывно в течение года, включая секции, где проводятся ремонтные работы.
Мероприятия разделены на срочные и приоритетные, относящиеся к устранению опасных погрешностей пути в местах их обнаружения, и плановые - профилактические работы, выполняемые с применением комплекса машин и механизмов с целью предотвращения  аварии на линии. 
Согласно собранной информации, следующая таблица 2.1.1-7 суммирует  средние количеств замененных материалов верхнего строения пути в среднем на каждый цикл техобслуживания.

Таблица 2.1.1 – 7 Потребность в материалах при циклах технического обслуживания
	Восстановительные работы на линии Кунград - Бейнеу (участок Кунград-Граница)

	

	 
	Типы техосблуживания

	 
	Подъемочный
	Средний
	Капитальный

	Балласт
	30%
	60%
	100%

	Шпалы и крепления
	20%
	40%
	100%

	рельсы
	10%
	30%
	100%

	На км пути
	 
	 
	 

	Балласт (м3)
	540
	1,080
	1,800

	Шпалы и крепления (кол.)
	368
	736
	1,840

	Рельсы (т.)
	13
	39
	130


Таблица 2.1.1-8 суммирует среднюю стоимость для 1-километрового техобслуживания инфраструктуры железнодорожной линии, включая верхнее строение пути, разъезды, гражданские инженерные сооружения, земляные работы, дренажи, постройки, набивка, визирование, выравнивание. При произведении расчета данных затрат принималось во внимание местные железнодорожные трудовые ресурсы, материалы и машины. 
Таблица 2.1.1 – 8 Средние затраты на 1 км техосблуживания желдор. полотна
	Восстановительные работы для  линии Кунград - Бейнеу (участок Кунград-граница)

	 
	Стоимость на км по типу техобслуживания

	 
	Подъемочный
	Средний
	Капитальный

	$/км
	 58,989.87 
	 153,181.58 
	 364,883.83 


2.1.2 Станции 

Общее
Настоящий Лот 1.1 не учитывает изменения на станциях. Тем не менее,нижеследующим даётся описание. 
На железнодорожной линии Кунград - граница находится 15 станций с расстоянием в среднем 20 км между станциями. Их главные функции:
· эксплуатация (пересечение скрещевание поездов и последовательное их следование);
· место стоянки поездов;
· место стоянки подвижного состава (для обслуживания, маневрирования или для техобслуживания);
· пассажирское обслуживание;
· соединение отвветвлений.
Следующая таблица 2.1.2-1 подытоживает положение и расстояние между станциями на Кунград-Бейнеу.
Таблица 2.1.2 - 1 Положение и растояние между  Станциями на участке Кунград-Бейнеу 
	Станции участка Кунград-Бейнеу

	

	Название станций
	Километраж
	Расстояние
	Название станций
	Километраж
	Расстояние

	 
	км
	км
	 
	км
	км

	Кунград
	626.917
	
	Бердах
	846.503
	

	 
	
	19.651
	 
	
	24.497

	Раушан
	646.568
	
	Бостан
	871.000
	

	 
	
	25.034
	 
	
	21.788

	Кунходжа
	671.602
	
	Ак-Тобе
	892.788
	

	 
	
	16.582
	 
	
	20.797

	Кырк-Кыз
	688.184
	
	Кийиксай
	913.585
	

	 
	
	24.298
	 
	
	19.583

	Барса-Келмес
	712.482
	
	Каракалпакия
	933.168
	

	 
	
	21.610
	 
	
	20.332

	Аджинияз
	734.092
	
	ГРАНИЦА
	953.500
	

	 
	
	23.050
	 
	
	1.470

	Абадан
	757.142
	
	Оазис
	954.970
	

	 
	
	21.540
	 
	
	21.551

	Куяныш
	778.682
	
	Акжигит
	976.521
	

	 
	
	18.698
	 
	
	27.117

	Жаслык
	797.380
	
	Кзыл-Аскер
	1003.638
	

	 
	
	24.700
	 
	
	19.523

	Аяпберген
	822.080
	
	Кок-Бекты
	1023.161
	

	 
	
	24.423
	 
	
	10.418

	 
	 
	 
	Бейнеу
	1033.579
	


Нижеследующая таблица суммирует типологию станций и их номера по всей линии.

Таблица 2.1.2 – 2 Типы станций и их количество на участке
	Типы станций

	
	
	

	
	Узбекистан
	Казахстан
	Итого

	Терминал
	1
	1
	2

	Небольшие станции скрещевания
	9
	3
	12

	Маленькие станции скрещевания
	3
	1
	4

	Большие станции
	2
	0
	2,0

	 
	15 
	5 
	20


2.1.3 Железнодорожные переезды
Вдоль участка железной дороги Кунград-Оазис общее количество  железнодорожных переездов составляет 15.
Все железнодорожные переезды расположены поблизости станций, в диапазоне 100 - 1000 м. расстояния от концов станций, с единственным исключением железнодорожного переезда, который расположен в пикете км 634+105. Другие 14 железнодорожных переездов линии - около следующих станций:
· Кунград;
·  Кунходжа;
·  Кырк-Кыз;
·  Барса-Келмес;
·  Ажинияз;
·  Абадан;
· Куаныш;
·  Жаслык;
· Аяпберген;
·  Бердах;
· Бостан;
· Ак-Тобе;
· Кийиксай;
· Каракалпакия.
Система защиты железнодорожного переезда только оснащена оповестительными щитами перезда (светофор ) без шлагбаумов.
Предупредительная сигнальная система - автоматическая: электрическая цепь обнаруживают поезда и активизируют предупредительные указания на железнодорожных переездах.
Обычно, в соответствии с железнодорожными переездами существуют немощеные пути и ненадлежащие дороги. Мощенная часть  железнодорожного переезда обычно сделана из бетонных плит или реже из  деревянных балок.
Из общего опыта, уровень безопасности, предоставляемый этими устройствами, сам по себе недостаточен. В определенном случае на железнодорожной линии Кунград – Казахская граница, эта система защиты могла быть оправдана низкой интенсивностью   движения и небольшим объемом дорожных перевозок.
2.1.4 Сооружения и дренажи

Железнодорожная линия, рассматриваемая  в данном исследовании, в основном, проходит через равнинную территорию, главным образом, сухой и безлюдной.
Район, в основном,  сухой для большей части года, и это влияет на  характер  потока рек, почти отсутствующего. Несколько водных потоков вообщем постоянные и поэтому сухие большую часть года. Но это не означает, что нет необходимости в системе дренажа железнодорожной полосы; фактически существуют несколько периодов времени года, когда постоянно идут ливневые дожди, и естественные низины становятся реками со значительным водным потоком. 
С целью сбора и спуска этих внезапных вод, была запроектирована  линия  со многими водопропускными трубами, и небольшие мосты, главным образом состоящие из одного или двух пролетов длиной в в 6 м,  просто наклонные сооружения.
Дренаж основных сооружений
Вдоль участка Кунград- Казахская граница, было построены 46 мостов через низкие места, каналы и небольшие речки. Их длина не превышает 25 м., за исключением одного моста 115.3 м. Протяженности на км 605+205. Большую часть времени, они безводны, однако в течение короткого периода года значительное количество дождевой воды проходит через каналы и устремляется в низины и сухие речные русла. Мосты не имеют водного статического давления на основание железнодорожного полотна (эффект дамбы), вода, протекающая на путях сильно  разрушает слои балласта и под-балласта, наблюдается эрозия основания склона.
Мосты состоят из деревянных столбов и  свай, поддерживаемые железобетонными балками, обычно стандартной длины. На Рис. 2.1.4 - 1 представлен  типичный вид железнодорожного моста.

Рис. 2.1.4 - 1 Типовой проект железнодорожного моста

[image: image11.wmf]5

390

5

150

1650

40

390

1650

1650

Border of 

fastening

1

22

1:1,5

Level of a bottom

 of a design

Border of 

fastening

1:1,5

5750

The beginning of the bridge

1

The end of the bridge

Level of a surface of a rail

Level of a

 

ballast bed

section1-1

Lateral view

 of the

 

bridge

  


Список существующих мостов приводится в Таблице 2.1.4 - 1 

Таблица 2.1.4 – 1 Участок Кунград – Граница (км 953+500)
	Наим.

№ перег
	№

п.п
	Пикетажное

значение

(ПК+)
	Тип

соору-

ния
	Схема

сооруже-

ния
	Общая

длина

моста,

м
	Кол.

балок

ПС,

шт
	Состояние ПС
	Состояние опор

	
	
	
	
	
	
	
	Удовл.
	Неудовл.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Участок Кунград - км953+500

	ст.Кунград – рзд.Раушан      1
	1
	6286+88
	ЖБМ
	3х6,0
	21,94
	6
	
	зам ПС,

трещины.
	
	рем.опор

(свай)

	
	2
	6288+18
	ЖБМ
	3х5,5
	22,07
	6
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	3
	6292+69,6
	ЖБМ
	3х6,0
	21,94
	6
	
	кап.

ремонт
	удовл
	

	
	4
	6292+30
	ЖБМ
	3х6,0
	22,07
	6
	
	кап.

ремонт
	-//-
	

	
	5
	6298+18
	ЖБМ
	3х6,0
	22,07
	6
	
	кап.

ремонт
	-//-
	

	
	6
	6304+47
	ЖБМ
	2х6,0
	16,02
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	7
	6311+98
	ЖБМ
	2х6,0
	15,9
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	8
	6318+88
	ЖБМ
	2х6,0
	15,88
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	9
	6330+71
	ЖБМ
	2х6,0
	15,9
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	10
	6337+91
	ЖБМ
	2х6,0
	15,98
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	11
	6369+43
	ЖБМ
	3х6,0
	21,95
	6
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	12
	6400+87
	ЖБМ
	1х6,0
	9,9
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	13
	6415+06
	ЖБМ
	1х6,0
	9,9
	2
	
	зам. ПС
	-//-
	

	
	14
	6438+45
	ЖБМ
	1х6,0
	9,98
	2
	
	зам. ПС
	-//-
	

	
	15
	6452+05
	ЖБМ
	6+6х16,5+

6
	11530
	16
	удовл
	
	
	рем.опор

(стойки)

	Рзд Раушан –ст. Кунходжа 2
	16
	6541+41
	ЖБМ
	3х6,0
	21,95
	6
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	17
	6580+43
	ЖБМ
	2х6,0
	15,98
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	18
	6609+42
	ЖБМ
	2х6,0
	15,91
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	19
	6651+97
	ЖБМ
	3х6,0
	21,91
	6
	
	зам. ПС
	
	-//-

	ст. Кунходжа –

ст. Кыргыз    3
	20
	6801+55
	ЖБМ
	2х6,0
	15,86
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	21
	6801+55
	ЖБМ
	2х6,0
	15,86
	4
	
	зам. ПС
	
	-//-

	
	22
	6831+86
	ЖБМ
	1х6,0
	9,87
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	23
	6849+83
	ЖБМ
	3х6,0
	22,04
	6
	
	зам. ПС
	
	-//-

	ст. Кыргыз-рзд.

Барса-Кельмес  4
	24
	6896+83,5
	ЖБМ
	1х6,0
	9,88
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	25
	7014+85
	ЖБМ
	1х6,0
	9,90
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	26
	7037+83
	ЖБМ
	1х6,0
	9,90
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	27
	7053+87
	ЖБМ
	2х6,0
	15,94
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	рзд. Барса-Кельмес – рзд.
Ажинияз      5
	28
	7192+39
	ЖБМ
	1х6,0
	9,90
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	29
	7209+86
	ЖБМ
	1х6,0
	9,90
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	30
	7238+85
	ЖБМ
	1х6,0
	9,94
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	31
	7326+12
	ЖБМ
	1х6,0
	9,93
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	рзд.Ажи-нияз – ст.Абадан 6
	32
	7356+88
	ЖБМ
	1х6,0
	9,89
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	33
	7390+87
	ЖБМ
	2х6,0
	15,94
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	34
	7429+80
	ЖБМ
	3х6,0
	22,04
	6
	
	зам. ПС
	
	-//-

	рзд.Куаныш-

ст.Жаслык     8


	35
	7836+56
	ЖБМ
	2х6,0
	16,00
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	рзд. Ляпберген-

рзд.Бердах  10
	36
	8235+10
	ЖБМ
	2х6,0
	15,96
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	37
	8296+31
	ЖБМ
	1х6,0
	9,83
	2
	
	зам. ПС
	удовл
	

	
	38
	8406+09
	ЖБМ
	2х6,0
	15,91
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	39
	8455+07
	ЖБМ
	2х6,0
	15,93
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	рзд.Бердах-ст.Бостан  11
	40
	8525+00
	ЖБМ
	3х6,0
	22,00
	6
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	41
	8563+05
	ЖБМ
	2х6,0
	15,92
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	42
	8598+70
	ЖБМ
	3х6,0
	22,00
	6
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	43
	8641+05
	ЖБМ
	2х6,0
	15,97
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	44
	8655+07
	ЖБМ
	3х6,0
	22,00
	6
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	45
	8670+00
	ЖБМ
	2х6,0
	16,00
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл

	
	46
	8707+51
	ЖБМ
	2х6,0
	15,90
	4
	
	зам. ПС
	
	неудовл


Статус обслуживания
Основные дефекты, представленные железобетонными сооружениями, следующие: 
· трещины в бетоне;
· коррозия арматуры; 
· выщелачивание бетона;
· отваливание защитного слоя; 
· разрушение водонепроницаемых буртиков. 
Их техобслуживание классифицируется железными дорогами Узбекистана следующим образом:
эксплуатационное обслуживание
· очистка сооружения от пыли, грязи, следов выщелачивания, отслаивания бетона, 
· восстановление первоначальных слоев,
· заделка трещин до 0.15 мм шириной,
· инъекция трещин больше чем 0.15 в ширину эпоксидной смотлой смолой.
полный  ремонт
· как прежде,
· удаление отслойки и дефективных бетонный частей, очистка арматуры от 

 коррозии и защита  антикоррозийной краской, замена раствором удаленный

материал.
укрепление
· как прежде,
· реализация конструктивных решений  с целью увеличить несущую способность.
Т ем не менее, когда эти сооружения были в эксплуатации в течение долгого времени,  на их арматуре видны следы  коррозии и выщелачивания бетона. В случае капитального ремонта линии  более рациональным решением будет их замена.
То же относится и к ремонту свай. Кроме того  основания полотна и задние стенки и защитные устройства должны быть проверены и отремонтированы в основном касательно каменных работ, перестроив и удлинив стены, установленные  габионы. 
Малые дренажные сооружения
Помимо вышеупомянутых мостов, на участке Кунград – Казахская граница обеспечена бетонными/металлическими водопропускными трубами и сборными бетонными элементами водопропускных труб (короба).
Типовой элемент приводится на рис. 2.1.4-2. 
Техобслуживание
Согласно состоянию сооружения, будут реализованы следующие мероприятия
· очистка дна труб от пыли с целью восстановления первоначального вида,
· установка разрушенных соединений,
· ремонт металлической сеткой и раствором поверхности,
· при обнаружении отверстий, заливка фундамента  раствором, 
· ремонт входных и  выходных стен,
· замена труб и восстановления водопропускной трубы, если необходимо.
Таблица 2.1.4 - 2 показывает различные типы водопропускных труб, существующих вдоль и Таблица 2.1.4 - 3 их местоположение и состояние.
Рис. 2.1.4 - 2


[image: image12.wmf]3790

L of fastening

30

L of fastening

3790

L of body

0,02

L of pipe

Fastening by concrete 

slabs and mass concrete

1500

Facade of a

 

culvert head

The beginning of a pipe

Design axis 

of a pipe

Grading width

1:1.5

1:20

1:1.5

The scheme of a laying of concrete pipes 1

5 and 1,5

x

1

.

1

.

5

x

Fastening by concrete 

slabs and mass concrete

Bottom of a pipe



Таблица 2.1.4 – 2 Типы небольших дренажных сооружений и количество 

	N°
	Типы сооружений
	Кунград– км (953+500)

	1
	Металическая труба Ф 1.0 м
	1

	2
	Железобетонные трубы Ф 1.0 м
	15

	3
	Железобетонные трубы 2 x Ф 1.0 м
	3

	6
	Железобетонные трубы Ф 1.25 м
	13

	7
	Железобетонные трубы 2 x Ф 1.25 м
	6

	8
	Железобетонные трубы Ф 1.5 м
	8

	9
	Железобетонные трубы 2 x Ф 1.5 м
	9

	10
	Железобетонные трубы Ф 2.0 м
	3

	11
	Железобетонные трубы 2 x Ф 2.0 м
	3

	12
	Сборные заводские бетонные элементы: участок 1,0 м х 1,5 м 
	2

	13
	Сборные заводские бетонные элементы: участок 1.5 м х 2.0 м 
	2

	14
	Сборные заводские бетонные элементы: участок 2.0 м х 2.0 м 
	2

	Итого
	67


Tab. 2.1.4 – 3 Список небольших дренажных сооружений, существующих на участке Кунград - Казахская граница.

(труб или желобов)

	Наименование перегона
	№№

п\п
	Пикет
	Тип водотока
	Тип сооружения
	Отв. трубы,

м.
	Длина трубы,

м.
	Ннас от ПР до верха лотка
	Состояние

	
	
	
	
	
	
	
	
	неудовл.
	удовл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Участок Кунград – км 953+500

	стКунград-

рзд Раушан
	1
	6381+95,60
	сухой лог
	Мет.труба
	1,00
	
	
	
	

	рзд.Раушан-ст.Кунходжа.
	2
	6664+45
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	17,58
	1,68
	-
	удовл.

	
	3
	6673+34
	сухой лог
	ПЖБТ
	1,5х2,0
	21,43
	1,25
	-
	удовл.

	
	4
	6685+00
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5+1,25
	18,27
	1,84\2,09
	-
	удовл.

	
	5
	6697+20
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	20,25
	1,25
	-
	удовл.

	
	6
	6711+02
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	30,4
	3,18
	-
	удовл.

	ст.Кунходжа - ст.Кырккыз.
	7
	6720+20
	сухой лог
	ПЖБТ
	1,5х2,0
	25,20
	1,13
	-
	удовл.

	
	8
	6726+28
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	17,0
	0,58
	-
	удовл.

	
	9
	6740+26
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	19,5
	3,83
	-
	удовл.

	
	10
	6746+17
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	20,8
	3,04
	-
	удовл.

	
	11
	6750+87
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	18,65
	1,91
	-
	удовл.

	
	12
	6762+34
	сухой лог
	КЖБТ
	2,0
	9,6
	1,95
	-
	удовл.

	
	13
	6769+45
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	18,0
	2,64
	-
	удовл.

	
	14
	6779+66
	сухой лог
	КЖБТ
	2,0
	9,9
	1,34
	-
	удовл.

	
	15
	6783+96
	сухой лог
	ПЖБТ
	1,0х1,5
	11,95
	0,18
	-
	удовл.

	
	16
	6792+53
	сухой лог
	ПЖБТ
	1,0х1,5
	17,7
	0,84
	-
	удовл.

	
	17
	6837+85
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,0
	16,42
	1,74
	-
	удовл.

	
	18
	6843+85
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	13,83
	1,31
	-
	удовл.

	стКырккыз - рзд Барса


	19
	7095+13
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	17,24
	2,68
	-
	удовл.

	
	20
	7102+08
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	16,3
	1,51
	-
	удовл.

	рзд Барса-Кельмес-рзд.Ажинияз
	21
	7135+86
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,25
	12,87
	1,24
	-
	удовл.

	
	22
	7154+46
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	15,5
	1,85
	-
	удовл.

	
	23
	7172+22
	сухой лог
	ПЖБТ
	2,0х2,0
	16,72
	1,92
	-
	удовл.

	
	24
	7295+76
	сухой лог
	ПЖБТ
	2,0х2,0
	17,24
	1,72
	-
	удовл.

	рзд Ажинияз - ст Абадан
	25
	7408+09
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	20,4
	4,81
	-
	удовл.

	
	26
	7411+89
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	23,5
	5,81
	-
	удовл.

	
	27
	7457+85
	сухой лог
	КЖБТ
	2х2,0
	16,3
	1,72
	-
	удовл.

	
	28
	7474+82
	сухой лог
	КЖБТ
	2х2,0
	31,75
	5,5
	-
	удовл.

	
	29
	7537+18
	сухой лог
	КЖБТ
	2,0
	15,46
	1,55
	-
	удовл.

	ст Абадан -       

 рзд Куаныш
	30
	7600+52
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,25
	13,51
	1,21
	-
	удовл.

	
	31
	7670+89
	сухой лог
	КЖБТ
	2х2,0
	17,33
	1,66
	-
	удовл.

	
	32
	7683+60
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	14,19
	1,43
	-
	удовл.

	
	33
	7728+87
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	15,12
	1,6
	-
	удовл.

	
	34
	7746+97
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	17,33
	2,41
	-
	удовл.

	
	35
	7770+23
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	13,27
	1,55
	-
	удовл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	рзд Куаныш -

ст Жаслык
	36
	7809+10
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	15,83
	1,78
	-
	удовл.

	
	37
	7895+78
	сухой лог
	КЖБТ
	1,5
	12,16
	1,27
	-
	удовл.

	
	38
	7936+78
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	14,22
	1,66
	-
	удовл.

	
	39
	7885+78
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	12,16
	1,27
	-
	удовл.

	
	40
	7926+78
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	14,22
	1,66
	-
	удовл.

	ст Жаслык -

рзд Ляпберген
	41
	7985+77
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	12,08
	1,79
	-
	удовл.

	
	42
	8009+00
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	13,60
	2,05
	-
	удовл.

	
	43
	8038+78
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	13,21
	1,78
	-
	удовл.

	
	44
	8078+00
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	13,75
	1,75
	-
	удовл.

	
	45
	8151+90
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	15,87
	1,47
	-
	удовл.

	
	46
	8198+65
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	12,00
	1,38
	-
	удовл.

	рздЛяпбер-ген -          рзд Бердах
	47
	8346+05
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,0
	12,80
	1,43
	-
	удовл.

	рзд Бердах - ст Бостан
	48
	8605+05
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	12,22
	1,32
	-
	удовл.

	Ст. Бостан –

Рзд Ак-Тобе
	49
	8720+00
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,25
	12,82
	1,19
	-
	удовл.

	
	50
	8748+98
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	13,02
	1,45
	-
	удовл.

	
	51
	8760+00
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	14,02
	1,61
	-
	удовл.

	
	52
	8792+88
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	14,01
	2,28
	-
	удовл.

	
	53
	8815+98
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	13,78
	1,61
	-
	удовл.

	
	54
	8853+97
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	20,30
	1,67
	-
	удовл.

	рзд Ак-Тобе

рздКийиксай
	55
	8907+92
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	12,99
	1,34
	-
	удовл.

	
	56
	9019+91
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,25
	13,01
	1,02
	-
	удовл.

	
	57
	9037+92
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,0
	12,55
	1,45
	-
	удовл.

	
	58
	9050+00
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,25
	8,00
	1,23
	-
	удовл.

	ст Каракалпакия - рзд Оазис
	59
	9394+71
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	15,41
	1,42
	-
	удовл.

	
	60
	9404+71
	сухой лог
	КЖБТ
	1,25
	12,93
	1,09
	-
	удовл.

	
	61
	9427+50
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	12,88
	1,18
	-
	удовл.

	
	62
	9455+25
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	14,61
	1,92
	-
	удовл.

	
	63
	9472+20
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	13,00
	1,51
	-
	удовл.

	
	64
	9485+20
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	14,17
	1,65
	-
	удовл.

	
	65
	9498+00
	сухой лог
	КЖБТ
	1,0
	13,09
	1,27
	-
	удовл.

	
	66
	9527+25
	сухой лог
	КЖБТ
	2х1,5
	13,87
	1,20
	-
	удовл.


Таким образом, не предусматриваются работы по небольшим дренажным сооружениям. 
Канавы
Теоретически канавы участка насыпи (см. Рис. 2.1.1 - 1), канавы должны собирать дождевые воды вдоль всей линии. Из посещения участка можно увидеть, что канавы присутствуют только в некоторых местах. Так или иначе, редкие атмосферные осадки в пустыне Каракалпакии оправдывают явно невнимательное отношение к этому аспекту техобслуживания.
На станциях, напротив, канавы полностью отсутствуют и убытки из-за скопления дождевых вод и  “эффекта насоса” при проходе поездов, который снимает мелкие материалы снизу, был очевиден на станциях Кунград, Кункходжа, Кырк-Кыз. 
2.1.5 Мосты
Существующие мосты
Перечень существующих на участке мостов с их техническими характеристиками, схемами, длинами и объемами работ представлены в Таблице 2.1.5-1.

На участке Кунград – граница Казахстана (км 953+500) находится 46 мостов. 45 мостов состоят только из одного типа балок длиной 6.0 метров и разницей только с схемах мостов: 13 мостов - 1х6 м; 19 мостов – 2х6 м; 13 мостов - 3х6 м. Все мосты – свайные. Свайные опоры состоят из следующих элементов:

· Сваи размером 35х35 сантиметров

· Железобетонные наконечники для балок и промежуточных опор
· Прямоугольные железобетонные блоки, тротуарные плиты, панели плавного перехода для балок

· Металлические ограждения для тротуарных плит

· Подферменники для промежуточных опор
Существующие мосты были построены в 1972 году.
Укрепления конусов опор и основания конструкций сделаны из мостовой брусчатки диаметром 16 сантиметров. Общий вид мостов и основная детализация представлена на рисунке 2.1.5-1.  

Рисунок 2.1.5-1

[image: image13.wmf]500

The beams of

the bridge span

bearing block

nozzle

ballast

Direction of current

Axis of ways

Kungrad

Beyneu

125

70

170

85

Axis of ways

polings 35x35 cm

500

500

Axis of ways

Axis of ways

Direction of current

abutment N4

Intermediate bearer N2

Intermediate bearer N3

abutment N1

8

Kungrad

(span construction and earth not shown)

Front

Existent bridges

190

600

4

600

10

190

abutment N3

abutment N1

Intermediate bearer N2

85

170

Carriage

190

4

600

8

190

Axis of ways

500

abutment N2

abutment N1

Beyneu

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

   

The data on bridge span

   

The data on bridge footing

8.32

8.32

8.32

8.40

8.32

8.32

8.40

8.40

8.32

13.05

10.6

10.6

13.05

13.05

10.6

13.05

13.05

13.05

N N of abutments & piers

with foundation, m

3

190

4

600

4

1

5

600

600

190

2194

Front

500

Closet frame 

of 

abutments

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N N

   

The list of the data

Size of a bridge span, m

   M

aterial

Size of a effective span, m

Cubic capacity, m

Year of design norms

Calculated load

Year of erection

Year of installation

Typee of the span

3

1 span

f/c

6.0

5.5

8.2

1962

S-14

1972

1972

beam

pile

cement

1 x 6

Cubic capacity of footings

Depth of foundation

Foundation

Solution

Size of a effective span, m

aterial

   M

Size of a bridge span, m

   

The list of the data

N N

7

6

5

4

3

2

1

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1972

f/c

f/c

2 x 6

3 x 6

II

II

II

II

II

45

4-4

3-3

4

4

5

3

5

45

145

45

145

5-5

1

2

Front

2

145

45

145

45

45

145

145

45

3

145

145

145

45

145

45

45

1-1

2-2

1



Только три моста схемы 3х6, расположенных км 6292+69, км 6296+30, км 6298+18, находятся в удовлетворительном состоянии. Проект предусматривает работы по капитальному восстановлению мостовых перекрытий для данных мостов. Для остальных мостов требуется замена перекрытий и ремонта опор.
На участке есть единственный путепровод, расположенный на пикете 6452+05 со схемой 6+6+16.5+6 м.

Промежуточные опоры и устои основаны из сборного железобетона. Устои собраны из двух железобетонных каркасных блоков, расположенных продольно оси пути, и промежуточной опоры, состоящей из одной железобетонной блочной рамы. Основания на опорах сечения 35х35 сантиметров.
Общий вид моста и его основная детализация о структурах моста и опор приводится на Рисунке 2.1.5-2. Общий обзор состояния мостов и их узлов приведен в Таблице 2.1.5-1. В данной таблице отображены предложения о техническом обслуживании и ремонте.

Рисунок 2.1.5-2

[image: image14.wmf]Strengthening of cones is 

executed by concrete slabs

Existent bridge on the PK 6452+05

Front

3

with foundation, m

N N of abutments & piers

22.5

25.3

136.6

136.6

136.6

136.6

136.6

25.3

22.5

8.40

8.40

8.40

8.40

8.40

8.40

8.40

8.40

8.40

The data on bridge footing

   

The data on bridge span

   

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

f/c

f/c

1972

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

N N

   

The list of the data

Material of a laying

Solution

Foundation

Depth of foundation

Cubic capacity of footings

cement

pile

beam

1972

1972

SN200-62

1972

8.2

5.5

f/c

3

Typee of the span

Year of installation

Year of erection

Calculated load

Year of design norms

Cubic capacity, m

Size of a effective span, m

aterial

   M

   

The list of the data

N N

8

7

6

5

4

3

2

1

f/c

15.8

38

1972

S-14

1972

1972

beam

1-8

2-7

NN Of the span

SN200-62

S-14

Year of erection

Material of a bearing block

The beams of

the bridge span

nozzle

bearing block

ballast

Axis of ways

Axis of ways

100

100

Closet frame 

of 

abutments

The frame - rack

The frame - rack

polings

600

190

5

5

5

6

5

5

6

6

6

abutment N9

Intermediate bearer N2

Intermediate bearer N3

Intermediate bearer N4

Intermediate bearer N5

Intermediate bearer N6

Intermediate bearer N7

Intermediate bearer N8

abutment N1

45

45

815

490

490

1650

11530

1500

219

1650

1650

1

1

1650

1650

1650

2-2

1-1

(span construction and earth not shown)

190

600

3x145

45

45

525

5x145


Перечень существующих мостов на участке Кунград – граница Казахстана
Таблица 2.1.5-1

	
	№
	№ карты
	Пикет
	Тип строения
	Схема строения
	Общая длина моста, м
	Число балок
	Объем бетонных работ для несущих конструкций, м3
	Объем бетонных работ для мостовых перекрытий, м3
	Металлические МП, т
	Состояние мостовых перекрытий
	Состояние опор
	Объем капитального ремонта
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Удовлетв.
	Плохое
	Удовлетв.
	Плохое
	Восстановление фундамента, m3
	Пов-ть несущих конструкций, м3
	Замена опор, т
	Замена мостовых перекрытий
	Капремонт мостовых перекрытий
	Стоимость работ (‘000 сум)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Длина, м
	К-во эл-тов
	Объем, м3
	Трещины, м
	Сколы, м3
	Сглаживание пов-ти, м2
	

	Перегон Кунград - Раушан     1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	1
	88
	6286+88
	Ж/б мост
	3x6.0
	21.94
	6
	47.3
	24.6
	-
	
	Замена, трещины
	
	Ремонт опор 
	108.5
	-
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	79507.335

	
	2
	Отс.
	6288+18
	Ж/б мост
	3x5.5
	22.07
	6
	
	
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	5.3
	3
	24.46
	
	
	
	58323.310

	
	3
	3
	6292+69.60
	Ж/б мост
	3x.06
	21.94
	6
	47.3
	24.6
	-
	
	Кап. Ремонт
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54
	2.2
	53.8
	5095.399

	
	4
	4
	6292+30
	Ж/б мост
	3x.06
	22.07
	6
	50.1
	24.6
	-
	
	Кап. Ремонт
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54
	2.2
	53.8
	5095.399

	
	5
	89
	6298+18
	Ж/б мост
	3x.06
	22.07
	6
	50.1
	24.6
	-
	
	Кап. Ремонт
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54
	2.2
	53.8
	5095.399

	
	6
	90
	6304+47
	Ж/б мост
	2x6.0
	16.02
	4
	36.6
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	7
	91
	6311+98
	Ж/б мост
	2x6.0
	15.9
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	8
	92
	6318+88
	Ж/б мост
	2x6.0
	15.88
	4
	52.9
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	9
	93
	6330+71
	Ж/б мост
	2x6.0
	15.9
	4
	42.1
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	10
	94
	6337+91
	Ж/б мост
	2x6.0
	15.98
	4
	42.1
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	11
	95
	6369+43
	Ж/б мост
	3x6.0
	21.95
	6
	83.8
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.310

	
	12
	96
	6400+87
	Ж/б мост
	1x6.0
	9.90
	2
	26.8
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	13
	97
	6415+06
	Ж/б мост
	1x6.0
	9.92
	2
	23.0
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	14
	98
	6438+45
	Ж/б мост
	1x6.0
	9.98
	2
	23.0
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	15
	99
	6452+05
	Ж/б мост
	6+6x16, 5+6
	115.3
	16
	778.6
	105.8
	-
	Да
	
	
	Ремонт основания
	-
	231
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	2004.48

	Раушан - Кунходжа     2
	16
	100
	6541+41
	Ж/б мост
	3x6.0
	21.95
	6
	99.536
	35.204
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	
	17
	101
	6580+43
	Ж/б мост
	2x6
	15.98
	4
	61.776
	23.5
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	18
	104
	6609+42
	Ж/б мост
	2x6
	15.91
	4
	60.80
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	19
	105
	6651+97
	Ж/б мост
	3x6
	22.91
	6
	75.4
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	Кунходжа – Кырккыз 3


	20
	36
	6801+55
	Ж/б мост
	2x6
	15.86
	4
	59.5
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	21
	37
	6815+74
	Ж/б мост
	2x6
	15.86
	4
	60.6
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	22
	38
	6831+86
	Ж/б мост
	1x6
	9.87
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	23
	41
	6849+83
	Ж/б мост
	3x6
	22.04
	6
	75.4
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	Кырккыз – Барса-Кельмес  4
	24
	42
	6896+83.50
	Ж/б мост
	1x6
	9.88
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	25
	43
	7014+85
	Ж/б мост
	1x6
	9.90
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	26
	44
	7037+83
	Ж/б мост
	1x6
	9.90
	2
	44.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	27
	45
	8053+87
	Ж/б мост
	2x6
	15.94
	4
	59.5
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	Барса-Кельмес - Аджинияз 5
	28
	51
	7192+39
	Ж/б мост
	1x6
	9.90
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	29
	52
	7209+86
	Ж/б мост
	1x6
	9.90
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	30
	53
	7238+85
	Ж/б мост
	1x6
	9.94
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	31
	55
	7326+12
	Ж/б мост
	1x6
	9.93
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	Аджинияз  - Абадан 6
6
	32
	56
	7356+88
	Ж/б мост
	1x6
	9.89
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	-
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	33
	57
	7390+87
	Ж/б мост
	2x6
	15.94
	4
	60.1
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	34
	60
	7429+80
	Ж/б мост
	3x6
	22.04
	6
	72.1
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	Куаныш – Жаслык 8
	35
	71
	7836+56
	Ж/б мост
	2x6
	16.0
	4
	59.6
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	Аяпберген – Бердах  10
	36
	80
	8235+10
	Ж/б мост
	2x6
	15.96
	4
	59.6
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	37
	81
	8296+31
	Ж/б мост
	1x6
	9.83
	2
	43.6
	8.2
	-
	
	Замена
	
	
	-
	
	0.376
	6.0
	1
	10.1
	
	
	
	29191.117

	
	38
	83
	8406+09
	Ж/б мост
	2x6
	15.91
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	39
	84
	8455+07
	Ж/б мост
	2x6
	15.93
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	40
	85
	8525+00
	Ж/б мост
	3x6
	22.00
	6
	50.0
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	
	41
	86
	8563+05
	Ж/б мост
	2x6
	15.92
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	42
	87
	8598+70
	Ж/б мост
	3x6
	22.00
	6
	50.0
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	
	43
	89
	8641+05
	Ж/б мост
	2x6
	15.97
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	44
	90
	8655+07
	Ж/б мост
	3x6
	22.00
	6
	50.0
	24.6
	-
	
	Замена
	
	
	-
	71.0
	1.128
	6.0
	3
	30.3
	
	
	
	58323.31

	
	45
	91
	8670+00
	Ж/б мост
	2x6
	16.00
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	
	46
	92
	8707+51
	Ж/б мост
	2x6
	15.90
	4
	34.0
	16.4
	-
	
	Замена
	
	
	-
	35.5
	0.752
	6.0
	2
	20.2
	
	
	
	44139.56

	Итого для всего участка
	1839843.96


2.2 Описание запланированных мероприятий
Предусматриваемые работы по восстановлению линии следующие: 
а.
Общестроительные работы, включающие земляные работы;

б.
Работы по замене верхнего строения (только для перегонов, исключая станции);

в.
Сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
Перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
Общестроительные работы по искусственным сооружениям (замена мостовых балок);

е.
Общестроительные работы по восстановлению покрытий некоторых 
железнодорожных переездов. Если рассматривать железнодорожные 
переезды, то не предусматривается их закрытие в связи с низким уровнем 
движения как по железной дороге, так и по пересекаемым автодорогам (в 
основном – гравийного покрытия).

Расположение предусматриваемых работ вдоль участка дано на чертеже L1.1-3, а нижеследующая Таблица 2.2-1 приводит краткое описание различных работ. 

Таблица 2.2-1 – Инфраструктурные работы по восстановлению линии 

	 Код
	РАБОТЫ
	ОПИСАНИЕ

	1A
	Топографическое обследование участка и корректировки существующего профиля и кривых.
	Топографическое обследование должно быть выполнено по длине участка для площади 50 + 50 м вдоль оси существующего пути, разработка картографии существующего уровня, детальная корректировка  профиля и кривых участка. Будет разработан новый план профиля в масштабе 1:1,000 и существующие пересечения участков в масштабе 1:200-1:100 шагом 50 м, отображающий существующие и проектируемые геометрические параметры участка.

	2A
	Разборка полотна.
	Заключается в разборке существующего изношенного пути (рельсы, стыки, шпалы и крепления), транспортировка материалов в места складирования, разборка на старые материалы и материалы вторичного использования (по остаточной ценности). Данная операция будет выполняться согласно принятой методологии: после ручной разборки рельсовых стыков, рельсоукладчик поднимает освобожденные рельсовые решетки, затем специально оборудованным краном демонтирует их и автоматически переносит на передние свободные платформы.

	3A
	Земляные работы.
	После демонтажа рельсовой решетки, съем порядка 50-60 см верхнего слоя насыпи при помощи механизмов (бульдозер с передней лопатой). Обычно, во время данного процесса старый загрязненный балласт и суббалласт (мелкий щебень) распределяется по бокам насыпи для его вторичного использования. В случаях, когда данные работы выполняются на станциях, выбранный верхний слой материала вывозится за пределы и складируется. Под данным пунктом также подразумевается дальнейшее уплотнение верхнего слоя насыпи для увеличения его краев и переформировку верхнего покрытия насыпи.

	4A
	Частичное восстановление боковой части насыпи, распределение и утрамбовка выбранного слоя верхнего материала для увеличения верхней поверхности до 1,0 м с обеих сторон.


	Данный пункт будет применен для тех участков, где определено, что существующая там насыпь частично разрушена и не соответствует типовой призме. Чаще всего балласт съезжает с насыпи по сторонам, при этом снижается сечение призмы, что происходит за счет водной и ветряной эрозии и не защищено дерном. Если этот пункт будет выполняться, материал для него будет браться с материалов, описанных в пункте 3А для тех участков, где он был предусмотрен пунктом 3А, для остальных участков материал будет доставляться или будет выбираться из окружающих ресурсов после предварительной проверки. Для того, чтобы расширить насыпь, существующая разрушенная сторона будет восстановлена пошагово, и дополнительная земля будет добавлена слоями максимум 20-30 см, для того, чтобы иметь возможность уплотнить ее вручную вибро-уплотнительными механизмами.

	5A
	Укладка слоя песчаного гравия толщиной 0,2 м под шпалами (суббаласт)
	После выполнения пункта 4А, на утрамбованный верхний слой насыпи будет уложен слой песчаного гравия (суббаласт), утрамбован и сформирован в правильную форму, согласно типовой поперечной призме.

	6A
	Укладка пути.
	После исполнения пункта 5А, будет прокладываться новый путь (шпалы, крепления и рельсы) с укладкой на слой суббалласта. Данная процедура будет производиться согласно технологии, принятой в данной местности и которая подробно описана на Рисунке, приведенном на следующей странице. Данная система основана на использовании строительно-монтажного поезда, аналогичному поезду для разборки пути, но с противоположными операциями. Локомотив, который находится с хвоста поезда, подает поезд, в котором в голове находится кран, который укладывает рельсовую решетку на слой суббаласта. Затем будут установлены предварительные рельсовые стыки и строительно-монтажный поезд будет следовать по только что уложенным рельсовым решеткам. Укладка пути может быть также выполнена и другими методами, например укладка бесстыкового пути, который предварительно будет уложен с двух сторон существующего пути, а монтажным поездом будут перевозиться только шпалы. Данный второй метод позволяет сократить количество сварных швов, которые будут сделаны на участке и позволяет доставлять шпалы и сваренные рельсы на место укладки отдельно. Первый поезд, который подвозит сваренные рельсы, проходит по пути перед производством работ и укладывает новые рельсы с двух сторон существующего пути, следующий состав демонтирует старую рельсовую решетку, чистит и распределяет балластный слой, укладывает на правильном расстоянии шпалы, и, наконец, устанавливает новые рельсы на шпалы с креплениями. На следующих страницах будут описаны два метода укладки пути со схематическими рисунками. Пкнкт 6А также включает распределение первого слоя балласта, утрамбовку и подъем рельсов на 3 см от конечного уровня.

	7A
	Мгновенная стыковка или термическая сварка рельсов Р65
	Сварка рельсовой решетки посредством мгновенной стыковки или термической сварки. Сварка рельсов должна выполняться согласно строгим техническим условиям, которые будут рассмотрены в следующей фазе обзора.

	8A
	Регулировка механических напряжений бесстыкового пути 
	После сварки рельсов будет производиться регулировка механических напряжений, согласно строгим техническим условиям, которые будут рассмотрены в следующей фазе обзора.

	9A
	Окончательная утрамбовка и выравнивание новой колеи
	Колея, предварительно сваренная и стабилизированная, в данной фазе будет приведена к конечному уровню и выравниванию посредством окончательной подбивки и выравнивания.

	10A
	Очистка балласта на других существующих участках.
	На некоторых участках, где существующий путь будет сохранен, будет произведена очистка балласта. Очистка балласта заключается в очистке существующего слоя и его перераспределения, а также, в случае необходимости, добавления нового балласта. Это может быть выполнено как при помощи механизмов, так и вручную.

	11A
	Утрамбовка выравнивание и рихтовка остальных участков с бесстыковым путем.
	На всем протяжении участков, где будет сохранено текущее состояние пути, будет произведена утрамбовка, рихтовка и выравнивание для окончательного выравнивания трассы.

	13A
	Рытье канав.
	Для предотвращения водной эрозии и просадки насыпи, водные дренажи должны быть очищены, кюветы насыпи должны быть прорыты при их отсутствии. Вообще, для канав не требуется дополнительного слоя бетона. Канава с трапецией 0.5-0.5-0.5 имеет объем 0,5м3/м.

	14A
	Дорожное покрытие на железнодорожных переездах.
	Данный пункт касается восстановления только дорожного покрытия на железнодорожных переездах. По предварительной оценке, каждый железнодорожный переезд имеет площадь приблизительно 50 на 10 м.

	22A
	Замена мостовых балок
	Замена балок (двух-пролётные мосты) и основных плит 

	23A
	Обслуживание опор и береговых устоев
	Восстановление железобетонных строений, работы по каменной кладке и установке камней на береговых устоях.   


Некоторые работы являются стандартными и не требуют более глубой детализации, нежели чем описано в Технической Спецификации, включенной в Тендерную документацию для настоящего Лота 1.1 (Приложение A). 

Консультант посчитал важным разработать более детальную методологию осуществления, используя, по мере возможности, европейскую методологию или сравнивая европейскую методологию с методологией СНГ. 

2.3 Методы укладки пути (Верхнее строение пути)

2.3.1 Метод 1

Ниже приводится описание процедур работ, обычно используемой в Европе для осуществления работ при помощи тяжелой техники (смотри также Рисунок 2.3.1-1):
Рисунок 2.3.1-1


[image: image15.wmf]positioner

5) The positioner put the auxiliary rails on the concrete sleepers to form the new track.

4) The gantry cranes lay down the concrete sleepers

demolished panels

ballast train

tamping machine

profiler

1)New rails are laid down along track to be first used as service track for gantry cranes.

3) The gantry cranes dismantle the first panel, previonsly disjointed.

2) Normal composition of work train.

demolished panels

OLD TRACK

wagons to be loaded with demolished panels

NEW RAILS

(service track)

concrete sleepers

gantry cranes

beam

aseiliary rails

1000m

METHODOLOGY 1 FOR TRACK REPLACEMENT

NEW TRACK

25m


Предварительные мероприятия

I. бруски рельсов P65 длиной в 25 м свариваются в решетки 100÷125 м и складируются,

II. длинные бруски рельсов  P65 загружаются на платформы. Транспортируются и укладываются на линии с обеих сторон существующей колеи, расположенной и соединенной для использования изначально в качестве обслуживающей колеи для портальных подъемных кранов,

Мероприятия, которые дожны осуществляться в один и тот же день

III. рабочий поезд прибывает  в начало рельсовой нитки, которая по графику должна быть разобрана и восстановлена, используя рельсы Р65 на бетонных шпалах (в этом случае средняя протяженность данной нитки пути составляет 600 м в день). Рабочий поезд сформирован из:

· платформ, загруженных 2 само-передвигающимися портальными кранами и вспомогательной консоли;

· платформ, загруженных демонтированными решетками (плетями) длиной 25 м.;

· платформ, загруженных бетонными шпалами для укладки.

IV. Портальные подъемные краны и вспомогательная консоль, разгружаемые с платформ, двигаются вдоль маневрового пути, останавливаются  соответственно напротив первой решетки длиной 25 м, предварительно разъединенной от смежной, поднимают ее, возвращаясь обратно вдоль поезда, разгружают решетку на вагон-платформу без бортов; данная операция повторяется до полного демонтирования, предусмотренной графиком длины пути (смотри также пункт 2A);

V. Начинается и продолжается выемка существующих материалов до достижения проектной глубины (смотри также пункт  3A);

VI. гравийно-песчаный материал распределяется на поверхности между обслуживающими рельсами, а затем утрамбовывается (смотри также пункт  5A);

VII. портальные подъемные краны посредством вспомогательной консоли поднимают бетонные шпалы с платформ вагонов, передвигаются по маневровому пути и укладывают  в два этапа бетонные шпалы на гравийно-песчаный слой (расстояние между осями шпал = 0,54 cm, то есть должно быть уложено 1840 шпал на км) пока не будет уложена вся длина разобранной нитки; на этом этапе Подрядчик должен использовать опорные вехи для размещения  перегонов пути, чтобы избежать неправильную пригонку на дальнейшем этапе;

VIII. портальные подъемные краны и консоль перезагружаются на своих вагонах,

После размещения полиэтиленовых подкладок в гнезде шпалы для размещения рельсовой прокладки, используя небольшую машину, которая называется “позиционер”, укладываются и закрепляются рельсы Р65, формируя маневровый путь до  этапа, когда они встанут в свое определенное положение на бетонные шпалы; на этом этапе будут вставлены 50% креплений, стыки должны буть закреплены дополнительными болтами.

Новая колея должна быть утрамбована, выровнена и отрихтована вручную и/ или используя шпалоподбивочную машину, а затем пущена в эксплуатацию для прохождения поездов с временной ограниченной скоростью  10 км/ч,

Мероприятия, которые будут выполнены на следующем этапе
IX. длинные бруски свариваются длиной 400 м (временная секция); Подрядчик может произвести мгновенную стыковку или «термическую» сварку,

X. завершаются работы по выемке и гравийно-песчаному слою на обеих внешних сторонах,

XI. распределяется около 1 м3 балласта и производится подъем колеи на 0,20 см, используя шпалоподбивочную машину и домкраты,

XII. производится засыпка дополнительного количества балласта и колея  поднимается до проектного уровня 0÷20,

XIII. во время распределения дополнительного балласта, подъемочных и подбивочных работ, профиль призмы балласта должен быть отрегулирован «профилером», оборудованным щеткой для очистки колеи,

XIV. перед окончательным подъемом, выпрямлением и рихтовки колеи, Подрядчик должен произвести регулировку механического напряжения рельсов, формирование бесстыковых рельсовых путей, подогнать температурные швы и закрепить 100%  креплений,
XV. Должна быть выполнена окончательная утрамбовка всей колеи, используя тяжелые шпалоподбивочные машины, не менее 60 дней после того, как все работы, описанные в вышеупомянутых параграфах, были успешно завершены. На этом этапе должно быть осуществлено окончательное профилирование участка.

2.3.2 Метод  2

Для осуществления данных работ при помощи тяжелой техники ниже приводится описание процедуры, обычно используемой в странах СНГ (Рисунок 2.3.2-1, Рисунок 2.3.2-2, Таблица 2.3.2-1):
Рисунок 2.3.2 – 1 График производства работ при капитальном ремонте пути.
[image: image16.jpg]



1 - подготовка к зарядке и разрядке ЩОМД; 2 - оформление закрытия перегона; 3 - подготовка к разборке; 4 - зарядка и разрядка ЩОМД; 5 - очистка щебня; 6 - выправка пути; 7 - разболчивание стыков; 8 - разборка пути; 9 - планировка щебня; 10 - укладка пути; 11 - сболчивание стыков; 12 - установка инвентарных противоугонов; 13 - постановка пути на ось; 14 - выгрузка щебня; 15 - выправка пути машиной ВПО-3000; 16 - оборудование изолирующих стыков; 17 и 19 - перестановка противоугонов; 18 - устройство отвода; 20 - выправка пути; 21 - рихтовка; 22 - оправка призмы.

Следующая таблица содержит детализированную потребность во времени каждой фазы производства работ.

Таблица 2.3.2 – 1 График основных операционных работ
	N.


	Название операций
	Запланированное время

	
	
	Длительность

(мин)
	Окончание 

операции, 

часы и минуты

	
	Проход последнего графикового поезда на станцию
	
	10.40

	
	Работа разборочного поезда
	
	

	1
	Следование к месту работ
	15
	10.50

	2
	Приведение в рабочее состояние
	8
	10.58

	3
	Разборка первого пакета (начало работы щебнеочистительной машины
	12
	11.10

	4
	Разборка второго пакета
	12
	11.22

	5
	То же, третьего и т.д.
	12
	11.34

	22
	Разборка двадцатого пакета
	12
	14.58

	23
	Приведение в транспортное положение
	12
	15.10

	24
	Отправление разборочного поезда
	5
	15.15

	
	Работа щебнеочистительной машины
	
	

	1
	Заезд на путь
	5
	11.15

	2
	Очистка щебня на первом участке протяженностью 50 м (начало укладки пути)
	5
	11.20

	3
	Окончание очистки щебня
	225
	15.00

	4
	Сход с пути
	5
	15.05

	
	Работа укладочного поезда
	
	

	1
	Следование к месту работ
	20
	11.10

	2
	Приведение крана в рабочее положение (начало укладки
	10
	11.20

	3
	Укладка первого пакета
	12
	11.32

	4
	То же, второго и т.д.
	12
	11.44

	22
	Укладка двадцатого пакета
	12
	15.20

	23
	Устройство отвода приведения крана в транспортное положение
	10
	15.30

	24
	Отправление на станцию
	3
	15.33

	
	Работа хопперов-дозаторов
	
	

	1
	Следование к месту работ спаренной вертушки из 40 хопперов-дозаторов (начало выгрузки)
	15
	13.00

	2
	Выгрузка балласта во время укладки пути
	
	15.20

	3
	Выгрузка после укладки пути
	
	15.35

	4
	Отправление вертушки на станцию
	
	15.40

	
	Работа машины ВПО-3000
	
	

	1
	Следование к месту работ
	15
	13.35

	2
	Зарядка
	5
	13.40

	3
	Работа машины во время выгрузки щебня
	
	15.40

	4
	Окончание выправки пути
	
	15.55

	5
	Разрядка машины и отправление на станцию
	5
	16.00

	
	Работа хопперов-дозаторов
	
	

	1
	Следование к месту работ
	15
	14.00

	2
	Выгрузка балласта
	
	16.15

	3
	Отправление вертушки на станцию
	
	16.20

	4
	Время закрытия перегона
	с 10 ч. 40 мин. до 16 ч. 4 0 мин.


Рис. 2.3.2 – 2 Цикл замены существующего верхнего строения пути

[image: image17.wmf]MPD

X-D

T

1

1 - 

разборочный поезд

; 2 - 

укладочный поезд

; T - 

тепловоз

;    

MPD - 

моторная платформа

; YK - 

укладочный кран

; BMC - 

балластоочистительная машина

; XD - 

хоппер-дозатор

; BPO - 

выправочно-подбивочно-отделочная машина

. 

BPO

YK

T

BMC

YK

X-D

T

MPD

2

MPD

T


Предварительные мероприятия
I. На станции недалеко от строительного участка подготавливаются решетки (плети) бетонных шпал длиной в 25 метров, прикрепленные к рельсам Р65, и которые загружаются на  укладочный поезд,

II. Поезд по разборке и укладочный поезд (загруженные  новыми плетями для укладки) прибывшие с одной из смежных станций размещают по обе стороны  первую решетку, которая должна быть разобрана; каждый поезд имеет кран, размещенный последовательно в своем составе и  способный работать на стороне данной решетки,

III. подъемный кран поезда по разборке поднимает первую решетку, с которой предварительно были сняты болты, и,  двигаясь в обратном направлении, укладывают решетку на мобильное устройство под краном на платформу вагона; данная операция повторяется в соответствии с возможностями высоты крана, после чего поезд перемещается в последовательные позиции по мере разборки других решеток, 

IV. мобильное устройство, при помощи троса лебедки передвигает на роликах решетки и складывает их в вагоны, находящиеся недалеко с целью их разборки и складирования,

V. на разобранной нитке, начинаются работы по выемке грунта, используя балластно-очистительную машину, автогрейдер, пневмокаток, нивелировочную машину для  подготовки и строительства нового гравийно-песчаного слоя, если это предусматривается проектом, и/ или выравниванию призмы балласта,

VI. подъемный кран шпалоукладочной машины укладывает новые решетки длиной 25 м, состоящие из рельсов Р65, закрепленных на бетонных шпалах и временно соединенных в плети.
Мероприятия, которые будут выполнены на следующем этапе:

VII. новый балласт будет распределен вдоль колеи, и шпалоподбивочная машина начнет утрамбовывать балласт и поднимать рельсы до проектного уровня в 2÷3см,

VIII. рельсы свариваются в бруски длиной 800 м и используются старогодние временные соединения,

IX. во время распределения дополнительного балласта, подъемочных и подбивочных работ, призма балласта должна быть отрегулирована «профилером», оборудованной щеткой для очистки колеи,

X. перед окончательным подъемом, спрямлении и выравнивании колеи,  Подрядчик должен выполнить регулировку механического напряжения рельсов, формирование бесстыкового рельсового пути, также отрегулировать температурные швы и закрепить 100% креплений.

XI. Должна быть выполнена финальная утрамбовка всей колеи, используя тяжелую шпалоподбивочную машину, не менее 60 дней после успешного завершения работ, описанных в вышеупомянутых параграфах. На этом этапе должно  также быть  осуществлено окончательное профилирование линии участка.

2.4 Методика сварки пути
Согласно собранной информации, по традиции в странах СНГ принято производить сварку рельс не в полевых условиях, а в мастерских. Поэтому длина рассматриваемой секции довольна ограничена из за возможностей транспортировки (до 800 м длины сваренных отрезков пути).

Европейский опыт доказывает, что сварка рельс может быть произведена в полевых условиях одним из двух методов:

· Термический способ
· Электрический способ
2.4.1 Термическая сварка

Тип -  термическая сварка должны быть “мгновенным” типом с сборными мульдами  и кислородом, активизирующим предварительное нагревание.

Материал и Оборудование – Мульды должны быть изготовлены заводским способом и подходящими для рельсов Р65; они должны храниться в поставляемых картонных коробках.

Сварочные расходные материалы должны  подходить для сварки с обычными сварочными зазорами рельс Р65 в мастерской или на участке.

Они должны быть упакованы в запечатанных мешках, на которых набиты специальные данные: тип сварки (мгновенная”), тип рельсов и стали. Не разрешается использовать сварочные расходные материалы, чья упаковка была нарушена, и  никакие  сварочные расходные материалы  не должны быть эмпирически добавлены или удалены. Если это будет необходимо, в определенных случаях, признанных Инженером как неизбежное,   возможно произвести сварку с более широкими зазорами, чем это определено, с  использованием  соответствующих сварочных расходных материалов.

Предварительное нагревание должно быть выполнено посредством подходящей  пропано-кислородной горелки.

Должны быть предприняты особые меры предосторожности при хранении материала; сварочные расходные материалы и мульды должны храниться в сухом помещении подальше от воспламеняющихся веществ; кислородные баллоны и бутылки с пропаном должны храниться в изолированных помещениях  отдельно друг от друга. Сварочное оборудование может храниться в помещении, где хранятся сварочные расходные материалы и мульды.

Эксплуатационные процедуры – Зазор между концами рельс при сварке должен быть между 15 и 16 мм или как определено изготовителем сварочных расходных материалов.  

Концы рельсов должны быть совершено спрямлены, как в горизонтальном, так и вертикальном плане. Для компенсации понижения из-за теплового сокращения, две секции концов рельсов должны быть подняты на 1 мм. Выравнивание должно быть произведено во время сварки, вставляя стальные клинья. Концы рельсов должны быть зачищены проволочной щеткой и любая влажность убирается при помощи горелки.

Литье сварки  нельзя лить непосредственно в мульду, а производить через карман литья. Шлак должен быть собран в соответствующей коробке.

Горелка должна быть точно направлена на сварочный зазор и помещена отверстием на 40 мм выше поверхности катания рельса.

Во время предварительного нагревания, кислород и давление пропана должны быть соответственно 5 кг/см2 и 0.5 кг/см2, предварительное нагревание должно длиться не менее 6 минут.

Вышеупомянутые данные рекомендательные и должны быть соответствующими, при этом, не освобождая Подрядчика от ответственности за правильное выполнение сварок.

Процедуры для последующих действий, начиная от воспламенения  до удаления из мульд, зависят от опыта рабочего и его навыков.

Головка подачи может быть удалена молотком и долотом или гидравлическим прессом, оборудованным подходящим зубилом. Обработка зубилом не должна завершаться удалением материала от существенной части сварок.

Боковые поверхности и поверхности катания рельсов должны быть отшлифованы посредством подходящего шлифовального механизма до обычного профиля рельса.
На оставшихся частях секции рельса  может допускаться присутствие наплавленного валика сварного шва, оставшегося после зачистки, после удаления питающей головки и других излишних частей сваренного литья, сварные стыки должны быть очищены проволочной щеткой и покрыты противокоррозийной краской  20 см в длину .

Испытание  и контроль образца:
I. Мульды: визуальный осмотр целостности должен быть выполнен на образцах  в количестве 4%   от каждой партии сварочных мульд.

II. Расходные материалы: два образца, выбранные Инженером, должны быть взяты от каждой партии, и должны быть произведены две сварки на двух парах рельсовой секции, каждая 0,75 м длиной для получения двух образцов со сваренным стыком.

III. Испытание на изгиб: пробы должны быть подвержены испытанию на изгиб в соответствии со следующей схемой:


[image: image18.wmf]~1500

1000

460

P

Ñâàðíîé øîâ

Îñíîâàíèå

Ãîëîâêà


Нагрузка Р должна медленно увеличиваться от 0 до 40 тонн, непрерывно регистрируя отклонения от срединной части. При максимальной нагрузке не должны появляться ни трещины, ни изломы.   После удаления нагрузки должна быть измерена остаточная постоянная деформация спустя час после испытания.

IV. Внутренние секции: необходимо вырезать один образец по центру  сварки вдоль плоскости, перпендикулярной продольной оси, а затем вдоль плоскости, симметричной рельсовым секциям. Необходимо снять серные отпечатки профиля.  При осмотре не допускается наличие выколов, внутреннего повреждения или рыхлости.  По абсолютному усмотрению Инженера, допускается легкая степень рыхлости внутри шейки и головки рельсов. 

V. Твердость по Бринеллю: необходимо определить твердость в продольном сечении на глубину 5мм на расстоянии свыше 300 мм. Твердость по Бринеллю должна быть в диапазоне от 20 единиц меньше до 40 единиц больше, чем те, которые были получены при измерении   стали первоначальных рельс. Испытание на твердость должно быть выполнено со стальным шариком  диаметром 10 мм, прижатого к стали с повышением нагрузки от 0 до 3000 dN  в течение 30 секунд. Интервалы между местами воздействия должны составлять 10 мм.

VI. Прочие испытания: по требованию Инженера могут быть проведены любые прочие испытания с целью определения качества материала, используемого для термической сварки.  В случае неудовлетворительных результатов сварка  не принимается.

Контроль и испытания предприятия-изготовителя

Каждая партия  поставки сварочных материалов должна сопровождаться  Сертификатом,  выданным официальным  проверяющим учреждением страны производителя, в котором  должны быть отражены результаты нижеследующих испытаний, выполненных на рельсовом отрезке, сваренном с одной из частей поставки при соблюдении  тех же процедур, данных в общих чертах выше. 
· Испытания на изгиб (смотри предыдущий  параграф  III)
· Твердость по Бринеллю (смотри предыдущий параграф IV)

· Серные отпечатки профиля и
· Химический анализ, который должен показать содержание S и P, не превышающих по отдельности  0.05% и вместе 0.09%.

Систематический контроль сварки
Должны быть выполнены следующие осмотры  сварки, выполненные в цехе или на участке:

· Визуальный осмотр -  для  выпрямления и выравнивания сварного стыка  должна использоваться совершенно прямая линейка длиной 1,0 м, с точностью до 1/10 на  1мм; осмотр производится по длине свыше 1м в центре сварки, и количество дефектов не должно превышать указанные на чертеже L1.4-15 в прилагаемой Тендерной документации,

а) визуальные осмотры на целостность сварки,

б) проверка ультразвуком посредством специального аппарата, работающего на частоте  выше 3 MHz 

2.4.2 Электрическая  термическая сварка

Рельсо-сварочный аппарат
Сварка производится рельсо-сварочным аппаратом, который  может быть использован или на колее  участка или на территории станции.

Сварочная головка должна подходить для сварки рельс Р65 и выполнять следующие функции:

· захватить концы рельс на достаточную длину для обеспечения хорошего выравнивания, и  держать их натянутыми с большим  усилием во время всего процесса сварки,
· нагревать  концы рельс до состояния  стыковой сварки ,

· стыковая сварка концов рельс с необходимой силой,

· механическая очистка сварного шва,

· хорошая спрямленность и состояние рельса  на стыках.

Весь сварочный процесс должен быть автоматическим без вмешательства операторов(сварщиков), чья работа должна состоять в подготовке рельсов, очистке сварного шва и отделке головок рельсов.

После механической зачистке сварного шва, необходимо отшлифовать поверхность шлифовальной машиной, как это требуется при выполнении термической сварки.

Для приемки сварок, сварочная машина должна быть оборудована специальным аппаратом, регистрирующим следующие данные любой сварки:

· текущее поглощение,

· сокращение рельса из-за металлического сплава,

· ударная сила сварочной головки.

Если регистрирующее устройство вышло из строя, не разрешается никаких сварочных работ.

Контроль и испытание образца
Перед началом работ Подрядчик должен отобрать два образца сварных стыков, выполненных сварочным аппаратом, который он планирует использовать в своей работе. Образцы должны иметь те же самые характеристики, как и те,  выполненные термической сваркой. Образцы должны  подвергнуться следующей проверке и испытаниям:

· визуальная проверка металлической линейкой 1 м длиной тех же самых  характеристик, которые используются при проверке  термической сварки,

· испытание на изгиб, как и при проверке термической сварки,

· внутренние секции, как и при проверке  термической сварки,

· проверка твердости по Бринеллю, как и при проверке термической сварки.

Если результаты проверок и испытаний удовлетворительные и соответствуют требованиям спецификаций,  аппарат может быть принят. В противном случае, Подрядчик должен отрегулировать аппарат и повторить испытания, пока не будут получены удовлетворительные результаты. В случае, если Подрядчик не получит результатов, соответствующих спецификациям, аппарат будет забракован.

Систематический  контроль и испытания

Каждая термическая сварка должна подвергаться:

а.
визуальному осмотру, как установлено для термической сварки;

б.
проверка целостности.

2.4.3 Формирование бесстыкового рельсового пути

Цель формирования бесстыковых рельсовых путей состоит в том, чтобы устранить все стыки и создать на рельсах  равномерные условия температурного напряжения во избежание температурного расширения(регулировка напряжения). Температура, при котрой формируется бесстыковый рельсовый путь, называется нейтральной температурой (нулевое напряжение во всех точках рельса), в дальнейшем обозначаемое как НТ.

Нельзя формировать какой-либо бесстыковый рельсовый путь на кривых с радиусом ниже 350 м и на станциях, где они будут сформированы согласно инструкциям Инженера.

На линиях, оборудованных Автоматическим Блоком, бесстыковый рельсовый путь будет прерываться в соответствии с сигнализацией, и должен быть установлен изолированный стык  для коррекции работы цепи колеи; должны быть образованы две нитки в оба направления  12,5 м длиной, используя два дополнительных обычных стыка.

Бесстыковый рельсовый путь должен быть сформирован при НТ.  Условия для получения НТ могут быть созданы или естественным или искусственным путем, т.е. естественным нагреванием или с использованием  тензоров.

Необходимо следить за температурой рельса в течении хотя бы одного года, и НТ находится в диапазоне + 7 oC -3 oC средней температуры.  Инженер устанавливает НТ в начале работ.

Подрядчик должен иметь  в наличии специальные термометры для рельс, подходящие для измерения температуры рельса в пределах 1 oC.

Формирование бесстыкового рельсового пути должно иметь место в те дни, когда рельс достигает НТ естественным путем и вероятно НТ останется неизменным в пределах ± 3 oC  в течение всего периода данной работы по формированию пути. Если эти условия не соблюдены, работу необходимо приостановить.

На  временной секции (смотри параграф IX пункта 6A, Строительство линии),  36 м длины  в центральной зоне определяются как  центральные нитки пути.

Бесстыковый рельсовый путь формируется путем сварки двух смежных временных полу-секций посредством нижеследующих операций:

I. разборка креплений на всех шпалах, кроме зон центральной нитки пути смежных временных полусекций,

II. разборка временного стыка между двумя временными полусекциями,

III. подъем рельса посредством штабелирования, начиная со стыка с центральной ниткой пути и вставляя каждые 9 м катковые опоры в  вырезы в шпале для размещения рельсовых прокладок после того, как будут удалены полиэтиленовые прокладки; должны быть установлены катковые опоры не менее 20 мм диаметром с их  осями перпендикулярно к рельсу,

IV. вибрация  удара деревянной колотушки приводит к расширению, и убирает любые помехи  к распространению тепловой энергии,

V. нарезка тонких пластин на концах рельса позволяет свободному расширению временной полусекции; это необходимо, когда выполнено  ее формирование при температуре ниже НТ. В случае, если временная полусекция формировалась при температуре выше НТ, должен быть вставлен уравнительный рельс для заполнения зазора при тепловом сжатии. Длина уравнительного рельса  должна быть  не менее 3 м.  Уравнительный рельс должен быть приварен к обоим временным концам секций,

VI. достигнув НТ в пределах ± 3 oC, формируются сварные зазоры, быстро удаляя катковые опоры(начиная с центральной нитки пути), вновь устанавливая до этого  убранные полиэтиленовые прокладки, 

VII. сборка креплений, начиная со стыков по направлению к центральной нитке, первые  40 шпал и затем  каждая шпала из последующих трех,

VIII. сварка стыка,

IX. во время сварки, завершить сборку креплений,

X. сразу же после завершения термической сварки,  демонтаж креплений  стыка  46 шпал по обеим сторонам  для теплового сжатия сварки по длине рельса не менее 12 м на каждой стороне,

XI. после одного часа сборка крплений, демонтированных в шаге X.

Натяжение рельс 

Где  невозможно формирование бесстыкового рельсового пути естественным нагреванием, может потребоваться использование рельсового тензора.

Тензоры должны быть спроектированы для выполнения термических сварок и создания силы напряжения  в 60 тонн, не повреждая рельсы. 

Регулировка напряжения и формирование бесстыкового рельсового пути не разрешается при температуре ниже  + 10 oC.

Когда используется натяжение рельсов, должны быть выполнены нижеследующие операции после применения рельсового термометра:

1. также , как в пункте I,

2. также , как в пункте II,

3. также , как в пункте III,

4. также , как в пункте IV,

5. прикрепление ссылочных данных на подошву рельса на концах двух временных полусекций, запись температуры рельса, расчет  удлинения, которое может появиться в двух временных полусекциях, умножение 0,000012 на длину двух временных полусекций и разница между НТ и зарегистрированной температуры рельса,

6. применение талрепов, пока не будет получено расчетное удлинение рельса, которое проверяется по ссылочным данным, вибрация рельса  ударами деревянной колотушки, чтобы способствовать удлинению и при этом убрать все помехи,

7. нарезка тонких пластин   на концах рельсов для удлинения,

8. когда достигается расчетное удлинение, быстро убрать катковые опоры, начиная с центральной нитки и вновь произвести сборку резиновых накладок,

9. сборка креплений, начиная со стыков по направлению к центральной нитке,

10. сварка стыка, продолжение натяжения рельса до 3 минут после термической сварки для компенсации напряжения сварных сокращений во время остывания сварки,

11. ослабление и удаление талрепов 10 минут спустя сварки,

12. разборка и немедленная новая сборка креплений 45 шпал по обеим сторонам сварки

2.5 Метод замены мостовых балок и восстановления мостов 

Замена мостовых балок 

Метод замены балок должен соответствовать методу, используемому в СНГ. Нижеследующим приводится его описание.

Рисунок 2.5.2 описывает метод замены балок моста с тремя пролётами.

В данном случае, работа состоит из двух этапов:

· 1 этап – замена первых двух пролётов 
· 2 этап – замена третьего пролёта 
Для мостов с двумя пролётами (что наиболее часто встречается на линии) работа ограничивается однимм этапом.

Выполняемые работы требуют наличия специального типового поезда с двумя дизельными локомотивами на концах, вагон-платформу для балок, кран (EDK-1000), включая вагон-платформу для поддержки/транспортировки стрелы крана, полувагон для балласта. 
Этап 1

Выполняемые работы требуют окно в 8 часов и 20 минут:

1. Закрытие линии и рабочий поезд покидает станцию полностью загруженным;

2. Поезд подъезжает к мосту;

3. Стрела крана освобождается и поезд делится на две части, где каждая из них распологается на двух противоположных подъездах к мосту;

4. Балласт, шпалы и рельсы удаляются с двух пролётов, которые подлежат замене, и складываются ближе к крану;

5. Кран удаляет старые балки с ближайшего пролёта, временно складывает их в сторону, заменяет старые балки новыми;

6. Кран выполняет подобную операцию с центральным пролётом;

7. Балласт, шпалы и рельсы заменяются;

8. Старые структуры собираются и загружаются в поезд;

9. Локомотив N° 2 толкает платформу, чтобы стрела крана и полувагон опять объединились в один поезд;

10. Стрела крана фиксируется в позиции поддержки/транспортировки;

11. Поезд приезжает на станцию;

12. Линия открыта для перевозок.

Этап 2
Выполняемые работы требуют окно в 5 часов и 30 минут, операции, в основном, те же самые, но заменяются балки только одного пролёта. Естественно, этот этап не нужен для мостов с двумя пролётами и менее.
Замена балок должна происходить до сварки рельсов в длинные петли.

Улучшение состояния мостов
Учитывая состояние опорных строений и береговых устоев, приведённое в списке существующих мостов (Таблица 1.1.5-1), в рамках проекта предусматриваются следующие работы:

· Замена пролётных строений мостов согласно схеме nx6 м;

· Гидроизоляция балластных корыт 
· Замена опрной части пролётных строений мостов
· Ремонт пролётных строений мостов
· Ремонт береговых устоев
Основные характеристики мостов даны на Рисунке 2.5-1

Рисунок 2.5-1


[image: image19.wmf]1.128

0.752

0.376

7

Демонтаж существующих несущих конструкций

м

1.124

1.764

Демонтаж существующего железобетонного слоя с каменной 

кладкой в фундаменте

Сборные железобетонные и бетонные блоки, ниши и кордонные 

блоки

Покрытие связывающим раствором цемента поверхностей 

основания

Восстановление покрытия связывающим раствором цемента

Затирка трещин связывающим раствором цемента

Покрытие моста щебеночным балластом

Укладка пути

18

20

19

17

16

15

-

м

50

п

.

м

.

12

м

2

-

м

-

2

3

4.78

м

м

Сборные монолитные ж/б пролеты 

l

=6 м

Металл несущих конструкций

Сборные ж/б плиты пешеходных мостов

Металл рельсов и консолей с креплениями

Замазывание выпавших камней фундамента бетоном без 

арматуры

Подрезка дефективного слоя на кам. фундаменте

11

14

13

12

9

10

8

м

3

3

4

0.4

м

м

3

0.5

м

м

3

0.7

м

3

9.7

м

4

3

50

50

23

32

20.5

45

15

5.88

26

6.48

3.956

2.86

4

1.35

4

1.6

0.6

0.8

3.372

2.248

1.4

2.02

19.4

29.1

1 x 6

Разборка пути от рельс Р 65

Выемка балласта на действующих мостах

Монтаж шпальных ящиков

Планировка платформы под шпальные ящики

Каменная подкладка

 h=10 

см

 

под шпальные ящики

Демонтаж существующих мостовых пролетов

 l=6 

м

3

5

6

4

1

2

60

шт.

1.1

м

1

прол.

3

2

11

м

50

п

.

м

.

3

14

м

Наименование работ

Ед.

изм.

Ïðîìåæóòî÷íàÿ îïîðà

100

100

3.3

2.2

2

3

22

33

50

50

25

36

2 x 6

3 x 6

Количество

Схема моста

Áåðåãîâîé óñòîé

Áåðåãîâîé óñòîé

n x 600

Ôàñàä


Замена пролётных строений мостов 

Учитывая плохое физическое состояние пролётных строений мостов длиной в 6 м и их недостаточную пропускную способность, Проект предусматривает замену пролётных строений мостов. Замена старых пролётных строений и установка новых осуществляется в “окне” железнодорожным краном EDK-1000 путём удаления старых блокирующих камней и установки новых подферменников PB-1 и PB-2.

Объём работы по замене пролётных строений мостов и составлении схемы рабочего поезда приводится на Рисунке 2.5-1 и 2.5-2. 

Рисунок 2.5-2


[image: image20.wmf]REPLACEMENT OF THE BEAMS ON THE ONE LINE

PLAN

Mounted beams

23m

FRONT

Crane EDK-1000

Mounting beam

Platform wegon

New beams 4 pieces

Diesel locomotive N1

Station "A"

Scheme of the working train

Crane EDK-1000

Platform for the crane boom

PLAN

Old beams

Gondola for ballast

Station "B"

Gondola for ballast

Diesel locomotive N2

Platform for the crane boom

Platform wegon

New beams

Diesel locomotive N1

Mounting beam

Old beams

Platform for the crane boom

New beams

Platform wegon

Crane EDK-1000

Mounted beams

FRONT

Diesel locomotive N2

Diesel locomotive N2

Diesel locomotive N1

Gondola for ballast

Old beems temprary place


Новые пролётные строения мостов длиной в 6 м, железобетонные укладочные плиты, установленные на металиических консолях, приняты на основе стандартного проекта Ленгипротрансмост No 557, 1969 Рисунок 2.5-3.
Рисунок 2.5-3


[image: image21.wmf]400

70

70

540

140

100

40

Основные характеристики тротуарной 

плиты

P-2

P-5

Код 

элемента

173

 

x

 

54

 

x

 

15

V-25

0.058

0.145

8.5

3.0

0.175

208 

x

 

54

 

x

 

15

0.07

V-25

10

3.7

Вес, т

Основные 

размеры 

элемента,

см

Марка 

бетона

Объем 

бетона, 

м

3

Бетон

Класс 

арма-

туры

A I, 

кг

Класс 

арма-

туры

A II, 

кг

Арматурная сталь

50

440

50

1.02

780

4180

Основные характеристики одного пролета

Высота 

строения от 

головки 

рельса до 

каменного 

основания, м

6.0

5.4

рас-

четный 

пролет 

Lp, м

общая

длина

металлическая 

консоль

20

1300

1300

780

Троту-

арная

плита

14.1

тротуарная 

плита

10.3

V-25

0.4

9.7

1.59

0.57

2.16

Основание 

пролета

Вес одного 

блока с 

изоляцией, 

т

Объем бетона

, 

м

Всего

Балка

Марка 

бетона

A I

A II

Всего

Вес арматуры,

 

т

3

Пролет

150

450

балласт

мостовой 

настил

тротуарная 

плита


Гидроизоляция пластов балласта 

Продолжительность жизни пролётных строений железобетонных мостов зависит, в большой степени, от состояния гидроизоляции и быстрый отход воды из пластов балласта и других поверхностей пролётных строений мостов.

Структура гидроизоляции поверхности состоит из подготовительной изоляции и защитных слоёв. (см. Рисунок 2.5.4 и Таблица 2.5-1).
Рисунок 2.5-4

[image: image22.wmf]3

150

5

5

3

150

a - 

план гидроизоляции

;

b - 

гидроизоляция блока пролета

;

c - 

гидроизоляция с внешней стороны

;

d - 

гидроизоляция с внутренней стороны

;

e - 

дренажная труба

     

1 - 

покрытие

;

     

2 - 

металлическая сетка

;

     

3 - 

битумная мастика

;

     

4 - 

стекловолоконная структура и т.д

.

     

5 - 

первичный слой асфальта

;

     

6 - 

бетон избыточных призм

;

     

7 - 

труба

;

     

8 - 

колоколообразная труба

;

     

9 - 

зажим стакана

;

     

10 - 

покрытие

;

     

11 - 

колпак

, 

заполненный битумной 

мастикой 

(

или эпоксидной смолой

).

1

5

Перекрытие деформационных швов

30

120

250

2

3

4

250

1 - 

предварительный слой

2 - 

гидроизоляция;

3 - 

покрытие;

4 - 

металлическая пластина 

-

 =4 - 6 мм;

5 -

 

прут d=12 мм, l=150 мм.

7

8

d=144

d=134

20

15

11

d=146

640

e)

9

10

b)

6

i=0.033

i=0.033

d)

Детализация 

гидроизоляции

(размеры в мм)

2

1

a)

4

3

5

c)


Таблица 2.5-1 Состав водонепроницаемых слоев:

	Водонепроницаемый слой
	Толщина слоя
	Материалы

	Подготовительный слой (и поверхность дренажа)
	В зависимости от места
	Бетон M 200 (с щебнем не более 15 мм) или цемент и песочная смесь 

	Земляной вал с асфальтовой краской подготовительного слоя
	-
	Асфальтовая краска (подготавливается на месте)

	“укрепительное” покрытие (материал)
	В зависимости от толщины материала
	Один из следующих: стеклянная структура (слой до 1 мм), водоизоляция, антисептические структуры

	Битумная масса
	2-3 мм каждого слоя 
	Состав битумной массы зависит от климатических зон

	Защитный слой с металлической сеткой
	Не менее 30 мм
	Бетон M 200 (с щебнем не более 15 мм) или цемент и песочная смесь, M 200; металлическая сетка из проволоки, d=1-2 мм с ячейками от 50x50 мм до 75x75 мм


Между перекрытиями и несущими конструкциями моста и температурными швами должны быть заблокированы поперечными и продольными сварными швами для обеспечения целостности и водонепроницаемости. Сварные швы должны размещаться на «водоразделах» с уклонами к водостокам, Рисунок 2.5-4.

Размеры водоотводных труб зависят от толщины hp балластного корыта мостовых перекрытий (таблица 2.5-2).  
Таблица 2.5-2

	Название части
	Материал
	Вес, кг (числитель) и длина, см (знаменатель) с hp
	Поверхностный слой

	Труба
	Чугун
	4.8

26
	5.5

31
	6.5

36.5
	Внутренняя поверхность загрунтована асфальтовой краской

	Раструб
	-//-
	4.8

16.3
	6.4

21.5
	8.1

27
	То же

	Линейный зажим
	Сталь 0
	1.3

6.5
	1.3

6.5
	1.3

6.5
	Оцинковать

	Покрытие
	Чугун
	8.0

3.5
	8.0

3.5
	8.0

3.5
	Покрыть асфальтовой краской


Опоры 

Во время замены пролётных строений мостов предусматривается замена повреждённых опор. 

Разрешается устанавливать пролётные строения железобетонных мостов длиной в 6 м на сваренных тангенциальных опорах высотой в 20 см (см. Рисунок 2.5 - 5).
Рисунок 2.5-5


[image: image23.wmf]h

Количество 

опор на 

пролет

Масса опор 

на пролет

1316

Расстоя-

ние

между 

анкерами 

вдоль оси 

моста

Макс. 

нагрузка 

на одну 

конструк-

цию,

тонн

Вдоль оси 

моста

Поперек 

оси моста

движу-

щаяся 

опора

стати-

ческая 

опора

200

109

300

25

430

310

164

8

Проектное 

смещение,

мм

Основные характеристики одного пролета

Высота 

несущей 

конструк-

ции, мм

Размер основания 

подпорочного листа

Вес одного 

подпорочного листа, 

кг

T1-S

T1-A


Ремонт пролётных строений моста
Согласно данным исследования, железобетонные структуры мостов имеют следующие повреждения: трещины в бетоне, коррозия армировки, выщелачивание бетона, расслоение защитного слоя, повреждение гидроизоляции..

Предусматриваются следующие работы в рамках проекта, производимых со строительных лесов «в режиме движения поездов» : 
· Текущие работы: очистка от пыли, грязи, выщелачивание бетона с восстановлением защитного слоя, зачистка трещин размером 0,15 мм “полимерным составом”, ввод в трещины размером более 0,15 мм эпоксидной смолы, исправление повреждений гидроизоляции и водооттоков на пролётных строениях моста осуществляется подвесных стропилах длиной в 5 м.

Ремонт береговых опор 

Работы, входящие в “окно”, включают:

· Срез повреждённых слоёв толщиной в 4 см на опорах;

· Затирка сколов монолитным бетоном B 25;

· Демонтирование слоя железобетона, разрушенных блокировочных камней;

· Установка новых железобетонных опорных блоков PB-1, PB-2 

· Уставнока новых блокировочных блоков CB-1 и блоков кабинетного типа 

Работы, входящие в “условия железнодорожного движения”, включают:

· Затирка сколов толщиной в 2 см в железобетонных опорных блоках;

· Затирка цементным раствором поверхности опоры моста;

· Восстановление защитного слоя цементом;

· Замазка трещин.

Защита труда и техника безопасности
Работы по восстановлению и ремонту мостов выполняются на действующих железнодорожных участках с регулярным движением.

Общестроительные работы в условиях движения поездов должны выполняться с соблюдением безопасности движения и полной безопасности работников, работающих на участке, с соблюдением графика движения поездов.
Во время проведения работ на учасках с движением поездов, участок должен ограждаться сигнальными знаками, в соответствии с инструкцией по безопасности движения поездов, а также с правилами техники безопасности

При работах «в окно» на участках с движением с приостановленным движением, закрытие временного промежутка осуществляется после разрешения, выданного линейным мастером. Если данное перекрытие не причиняет изменения интенсивности движения, а также времени прибытия и отправления на соседние станции, оно может быть выдано линейным мастером.
Проект принял во внимание требования техники безопасности в соответствии с нормативными документами:

· ШНК 3.01.03-03 – “Организация Общестроительных работ”

· KMK 3.01.02-00 – “Техника безопасности при Общестроительных работах”

· KMK 3.06.07-98 – “Мосты и трубы. Правила проектирования и приемки”
Рисунок 2.5-6

[image: image24.wmf]Class

A I

I

kg

C

lass

A I

kg

Volume 

of beton

m

Mark of 

beton

86.5

35

21

1.83

0.73

V-25

PB-1

Mark of 

elements

The basic parameters of the block

C

oncrete

W

eight

ton

R

einforcement metal

ZD

kg

The basic sizes of 

elements

270x90x30

3

Bearing block PB-1

2700

300

900

2700

900


Рисунок 2.5-7


[image: image25.wmf]Bearing block PB-2

3

270x

70

x30

The basic sizes of 

elements

ZD

kg

R

einforcement metal

W

eight

ton

C

oncrete

The basic parameters of the block

Mark of 

elements

PB-2

V-25

0.57

1.42

16

27

86.5

Mark of 

beton

Volume 

of beton

m

C

lass

A I

kg

Class

A I

I

kg

2700

700

300

2700

700


Рисунок 2.5-8


[image: image26.wmf]100

450

550

430

600

1000

200

600

1000

200

Closet block ShB-1

100x60x20

ShB-2

V-25

0.577

1.38

Volume 

of beton

m

Mark of 

beton

1.08

0.45

V-25

KB-2

Mark of 

elements

The basic parameters of the block

C

oncrete

W

eight

ton

The basic sizes of 

elements

190x55x43

3

Cordon block KB-1

1900

330

550

1900

100

330

100


2.6 Спецификация
Данные, полученные при принятии вышеуазанных технологий вместе со стандартными данными, привели к составлению следующей спецификации, где рассматриваются работы и материалы. 
Таблица 2.6-1 – Спецификация по верхнему строению пути и общестроительным работам 
	Код
	Описание
	Ед.
	К-во
	Примечания

	A. WORKS

	1A
	Топографическое обследование участка и корректировки существующего профиля и кривых.
	км
	327,00
	327 км в Узбекистане 

	2A
	Разборка полотна.
	км
	177,07
	Все рельсы типа Р50 и деревянные, исключая основные пути на станциях.

	3A
	Земляные работы.
	м3
	521.577
	Включает удаление около 0.6 м слоя верхнего материала насыпи (балласт и суб-балласт), его распределение по обоим бокам насыпи, формирование и уплотнение верхнего слоя насыпи. 

	4A
	Частичное восстановление боковой части насыпи, распределение и утрамбовка выбранного слоя верхнего материала для увеличения верхней поверхности до 1,0 м с обеих сторон.


	м3
	543.000
	Включает контроль и коррекцию гранулометрии материалов пункта 3А, и при необходимости, распределение и утрамбовка удалённого слоя верхнего материала для увеличения верхней поверхности до 1,0 м с обеих сторон. В случае, если высота насыпи составляет 1 м, работа состоит в удалении 0,15м3/м и добавлении 1м3/м, а если высота насыпи составляет 2 м, будет удалено 0,30m3/m и добавлено 2м3/м.

	5A
	Укладка слоя песчаного гравия толщиной 0,2 м под шпалами (суббаласт)
	м3
	218.009
	Включает распределение, утрамбовку и формирование материалов.

	6A
	Укладка пути.
	м
	177.070
	Включает укладку железобетонных шпал, рельсов типа P65, креплений, распределение балласта, утрамбовку и подъем рельсов на 3 см от конечного уровня.

	7A
	Мгновенная стыковка или термическая сварка рельсов Р65
	един.
	16.524
	

	8A
	Регулировка механических напряжений бесстыкового пути
	км
	486,00   
	

	9A
	Окончательная утрамбовка и выравнивание новой колеи
	км
	277,00
	

	10A
	Очистка балласта на других существующих участках.
	км
	66,00
	

	11A
	Утрамбовка выравнивание и рихтовка остальных участков с бесстыковым путем.
	км
	66,00
	

	13A
	Рытье канав.
	м линии 
	100.000
	100 км пути -2 канавы.
Трапецивидная канава 0.5-0.5-0.5  имеет объем 0,5м3/м

	14A
	Дорожное покрытие на железнодорожных переездах.
	един.
	15,00
	

	22A
	Замена 176 мостовых балок (44 моста)
	каждый
	176,00
	Каждый пролёт моста состоит из двух мостовых балок. 

	23A
	Обслуживание опор и береговых устоев 
	каждый
	110,00   
	

	Б. МАТЕРИАЛЫ

	1B
	Рельсы типа P65 
	т
	22.239
	Будут заменены 177 км старых рельсов. Из них, 6 км находятся на участке от 688 до 711.

	2B
	Железобетонные шпалы
	един.
	325.808
	Будут заменены 177 км старых шпал.

	3B
	Крепления для железобетонных шпал  
	пара
	325.808
	

	4B
	Балласт для восстанавливаемых участков
	m³
	316.955
	1,77 м³/м на прямой; 1,9034 м³/м на кривой
(уклон: 75 мм).

	5B
	Дополнительный балласт для существующих участков (99 км)
	m³
	58.410
	50% дополнительного балласта на работу по очистке балласта

	6B
	Укладка слоя песчаного гравия на участки пути (новый слой суб-балласта)
	m³
	204.622
	1,08 м³/м на прямой; 1,2 м³/м на кривой. 

	7B
	Блоки для железнодорожных переездов.
	един.
	360,00
	0,24 м3 каждого блока. 24 блока на каждый железнодорожный переезд.

	13B
	Рельсовые стыки
	каждый
	2.673,00
	243 км линии

	14B
	Изолированные рельсовые стыки 
	каждый
	243,00
	243 км линии

	19B
	176 мостовых балок (44 моста)
	каждый
	176,00
	Каждый пролёт моста состоит их двух мостовых балок.


2.7 Расчёты затрат  

2.7.1 Затраты на единицу 
Для восстановления линии Кунград  - Бейнеу, Консультантом был выполнен детальный анализ стоимости при значительной помощи со стороны местного суб-консультанта.
Анализ был нацелен на детализацию всех пунктов стоимости, включая иностранные и национальные расходы для материалов, иностранные и национальные затраты на  трудовые ресурсы, стоимость машин и расходы на налоги, пошлины и Подрядчика и общие расходы Заказчика.
Для ифраструктуры, стоимость строительства подразделена на следующие типы работ и расходов в соответствии со структурой капитальных инвестиций и запланированного графика мероприятий строительно-монтажных  компаний  (Подрядчики):
· материалы;
· строительные работы;
· работы по установке оборудования (монтажные работы);
· расходы на оборудование, мебель и инвентарь;
· разные расходы подрядчика;
· разные расходы заказчика.
Подрядчик включает в вышеупомянутую стоимость как прямые, так и сопутствующие расходы (фактические затраты, разные расходы, прибыль, а также фонды за оплату налогов, пошлин и других обязательных платежей).
Прямые расходы (включая разные) - расходы подрядчика для строительства необходимого объекта - это  трудовые и материальные ресурсы и т.д. 
При расчете стоимости строительства, были рассмотрены следующие типы работ и расходов:
1. стоимость материалов - стоимость необходимых строительных материалов, разделенных на национальные и иностранные затраты, согласно стране-производителю;
2. трудовые ресурсы строительных работ – работы по строительству зданий, различных типов искусственных сооружений, отделочные работы, установка внешних и внутренних инженерных сетей, установка фундамента и поддерживающих сооружений для оборудования, подготовка участков для строительства, и т.д.;
3. трудовые ресурсы для монтажных работ - сборка и монтаж устройств в месте их постоянного действия (включая осмотр и отдельного испытание индивидуума всех видов оборудования, электрических сооружений, устройств, компьютерной сети, подсоединение оборудования к инженерным сетям и другие работы);
4. стоимость оборудования, мебели, инвентаря - стоимость производства, покупки и поставки на склад всех наборов оборудования,  оборудования управления, инструменты, штамповочных прессов, запасные части, включенные в основные 

      фонды производственной мощности, стоимость материалов, необходимых для 

      монтажа оборудования, стоимость установки оборудования, и т.д.;
5. разные расходы - остальная часть расходов, не включенных в фактические затраты  для строительно-монтажных работ, включая:

· другие производственные расходы, определенные для строительного проекта (расходы подрядчика); 
· для организации строительных работ (накладные расходы);
· для строительства временных зданий;
· для выполнения работ в зимний период времени;
· премии за долгую службу;
· для дополнительного отпуска рабочих;
· командировочные;
· для транспортировки рабочих до строящегося объекта;
· для перемещения строительно-монтажных организаций;
· для мобильного метода выполнения работы;
· страхование от рисков строительства;
· обязательные налоги, пошлины в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
· непредвиденные  и другие расходы для строительства объектов.
Кроме того, стоимость строительства включает другие расходы заказчика в период строительства:
· выделение участка под строительство объекта и внешних инженерных коммуникаций;
· установка пунктов и сигнальных щитов;
· снос сооружений;
· премия за своевременный и досрочный ввод в действие;
· страхование от строительных рисков;
· банковские услуги;
· выплаты процентов займа;
· обслуживание средств заказчика;
· обучение эксплуатационного штата;
· проектно-изыскательские работы;
· работы  по съемке;
· экспертиза проектной документации;
· прибыль, необходимая для покрытия расходов заказчика;
· непредвиденные расходы.
Стоимость вышеупомянутых расходов определена посредством  расчетов или посредством фактических расходов заказчика и подрядчика.
В условиях рыночной экономики, развиваемой в Республике Узбекистан, приоритетным является метод расчета стоимости строительства, основанный на стоимости ресурсов. Этот метод определения стоимости строительства является методом расчета расходов в текущих ценах или прогнозируемых ценах и тарифах, которые будут понесены в течение проектного выполнения. 
Стоимость строительства в текущих ценах определена на основе оценок ресурсов посредством вышеупомянутого ресурсного метода с использованием информации относительно фактических цен за ресурсы.
Фактическая стоимость определяется на основании предоставленных ресурсов в текущих ценах согласно типам расходов:
а)
заработная плата, включая выплаты на социальное страхование;
б)
стоимость обслуживания машин и механизмов;
в)   стоимость строительных материалов, изделия и сооружений, включая их  


     транспортировку.
При расчете стоимости строительства, уровень текущих цен основывается на:
· заработной  плате – средняя  статистическая заработная плата рабочих-строителей, согласно данным Госкомитета по прогнозу и статистике;
· обслуживание машин и механизмов - согласно похожим объектам или специальным расчетам;
· материалы, изделия, сооружения, оборудование – исходя из ценового уровня на местных и иностранных рынках, на основе оптовых цен производственных фабрик, цены на фондовых биржах и ярмарках строительных материалов, каталог текущих цен за строительные материалы, изданные Государственным Комитетом по Архитектуре и Строительству Республики Узбекистана (Госархитекстрой), данные региональных ценовых центров формирования Государственного Комитета Архитектуры и Строительства Республики Узбекистана.
2.7.2 Единица измерения  для материалов

Следующая таблица суммирует основные затраты  на единицу материалов, согласно детальному исследованию, выполненному по узбекскому рынку, разделенному на "иностранное" или “национальное производство.
Таблица 2.7.2 – 1 Основные стоимости для единицы материала
	Восстановительные работы линии Кунград –Бейнеу

	 "Основные затраты на единицу материала"

	Материал
	Ед.
	Ставка ($)
	Вариант
	 

	Рельсы
	тонна
	 580.00 
	+/-20 $
	Иностранное

	Бетонные шпалы
	каждый
	 25.00 
	+/-4 $
	Национальное

	Второстепенные крепления
	пара
	 25.00 
	+/-3 $
	Иностранное

	Балласт
	м3
	 5.50 
	+/-1 $
	Национальное

	Суб-балласт
	м3 
	 2.00 
	+/-1 $
	Национальное

	Железобетонные балки моста (6м. пролета)
	каждый
	 7,750.00 
	+/-10 %
	Национальное

	Рельсовые накладки
	каждый
	 25.00 
	+/-4 $
	Иностранное

	Изолированные накладки
	каждый
	 34.00 
	+/-4 $
	Иностранное

	Источник УТЙ, Боштранслойиха, Italferr
	
	
	
	


2.7.3 Единичные затраты  для машин
Нижеследующая таблица суммирует основные единичные затраты для машин в среднем,  используемые для подобных работ при восстановлении железных дорог.
Таблица 2.7.3 – 1 Основная единичная стоимость для машин
	Восстановительные работы линии Кунград –Бейнеу

	 "Основные единичные затраты на  машины"

	
	Машины
	Единица изм.
	$

	1.
	АВТОГРЕЙДЕРЫ  СРЕДНЕГО ТИПА  99 [135] КWT [Л.С]
	МАШ/ЧАС
	8.27

	2.
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА: 79 [108] КWT [Л.С]
	МАШ/ЧАС
	11.63

	3.
	БУЛЬДОЗЕР ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 96 [130] КWT [Л.С]
	МАШ/ЧАС
	11.63

	4.
	ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ 3,5 Т
	МАШ/ЧАС
	17.69

	5.
	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 T
	МАШ/ЧАС
	2.02

	6.
	КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т
	МАШ/ЧАС
	8.27

	7.
	КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ДЕРЕВЯННЫЕХ ШПАЛАХ
	МАШ/ЧАС
	67.71

	8.
	КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ЗВЕНЬЕВ 25 М НА БЕТОННЫХ ШПАЛАХ
	МАШ/ЧАС
	67.71

	9.
	МАШИНЫ ДЛЯ ЗАСЫПКИ БАЛЛАСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРИЦЕПА НА БЕТОННЫЕ ШПАЛЫ
	МАШ/ЧАС
	37.24

	10.
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ  НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
	МАШ/ЧАС
	12.16

	11.
	ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
	МАШ/ЧАС
	3.11

	12.
	ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ
	МАШ/ЧАС
	37.58

	13.
	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С  РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ
	МАШ/ЧАС
	2.41

	14.
	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т
	МАШ/ЧАС
	2.41

	15.
	ПУТЕПОДЪЕМНИКИ САМОХОДНЫЕ
	МАШ/ЧАС
	6.11

	16.
	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, МАНЕВРОВЫЕ  883 [1200] Кwt [Л.С]
	МАШ/ЧАС
	59.47

	17.
	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 [400] КWT [Л.С]
	МАШ/ЧАС
	59.47

	18.
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,4 М3
	МАШ/ЧАС
	14.06


Эти данные предоставлены Управлением Железной Дороги, владеющих машинами. Поэтому предполагается, что Подрядчик будет  использовать эти машины, арендуя их у Управления Железной Дороги или будет использовать  свои  собственные машины при схожих  текущих затрат.
Так или иначе, для типологии работы, которая рассматривается в рамках восстановления линии, Консультант произвел оценку стоимости машин, которая составила  между 6 и 10% от  стоимости материалов.
2.7.4 Единичная стоимость для местных трудовых ресурсов

Консультант предполагает, что выполняемые работы для восстановления линии будут выполнены местными трудовыми ресурсами за исключением наладчиков и координаторов работ, затраты на которых будут рассматриваться отдельно. 
Поэтому был сделан расчет, исходя из того, что Подрядчик будет спользовать местных рабочих и средний уровень жалованья, и заработная плата была получена исходя из зарплаты железнодорожных служащих в стране, которой принадлежит данная линия  (Узбекистан). 
Следующая таблица 2.7.4-2 суммирует основные  затраты на  единицу для местных трудовых ресурсов, на каждый вид работы, согласно Ведомости Объемов Работ, принятых для оценки Вариантов и основанных на  данных средней стоимости рабочего, приведенных в таблице 2.7.4-1.
Таблица 2.7.4 - 1 Среднестатистические данные оплаты труда рабочего
	Восстановительные работы Линии Кунград-Бейнеу

	 "Общие данные для проектной оценки стоимости"

	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в рассчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум/месяц
	 
	48.228
	$/ месяц

	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистане
	 
	168
	час

	Коэффициент учета размера отчислений на соц. страхование (Ксс)
	 
	1.372
	Коэф.

	Чистые затраты на местную рабочую силу в час
	 
	0.2870714
	$/час

	Общие затраты на  местную рабочую силу в час
	 
	0.393862
	$/час


Таблица 2.7.4 – 2 Основная единица стоимости для местной рабочей силы 

	Восстановительные работы Линии Кунград-Бейнеу

	 "Основная единица стоимости для местной рабочей силыr"

	 
	Наименование работ
	Единица
	US$

	2A
	Снос линии
	км
	 243.90 

	3A
	Выемка 
	м3
	 0.09 

	4A
	Частичное восстановление боковой части насыпи в распределении и утрамбовки выбранных материалов верхнего строения части призмы насыпи около 1,0мm
	м3
	 0.12 

	5A
	Засыпка песчано-гравийного слоя 0,2 м толщиной под шпалами (суб-балласт) 
	м3
	 0.02 

	6A
	Строительство линии 
	м
	 0.54 

	7A
	 Стыковая сварка оплавлением или термическая  сварка рельсов P65 
	каждый
	 1.00 

	8A
	Регулировка механического напряжения бестыковых рельсов 
	км
	 75.00 

	9A
	Окончательная трамбовка и выравнивание линии
	км
	 79.10 

	10A
	Чистка балласта на других существующих участках
	км
	 29.16 

	11A
	Трамбовка, выравнивание, рихтовка существующих блоков с  бестыковыми рельсам. 
	км
	 79.10 

	12A
	Замена бетонных труб 20 водопропускных труб 
	Кол-во
	 200.00 

	13A
	Выемка канав 
	м
	 0.50 

	14A
	Мощение переездов 
	каждый
	 100.00 


2.7.5 Поток расчета стоимости

Нижеследующая таблица 2.7.5-1 суммирует основные факторы для расчета общей количества стоимости. 

Таблица 2.7.5 – 1  Основные факторы для расчета общего количества стоимости
	Восстановительные работы Линии Кунград-Бейнеу

	"Общие данные для расчета стоимости проекта"

	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)
	
	5-10%
	Стоимость материалов

	Транспортные расходы на материалы
	
	6
	%

	Транспортные расходы на строительство
	
	6
	%

	Коэффициент риска
	
	1.15
	коэф.

	Другие издержки и расходы подрядчика
	
	20
	%

	Другие издержки и расходы  заказчика
	
	9
	%

	Расходы на страхование строительных объектов
	
	0.4
	%


Другие издержки и затраты подрядчика включают:

· прибыль;

· административные затраты компании;

·  устанавливают затраты для компании;

·  другие общие расходы.

Стоимость 20% была получена среди средних  расценок подобных работ в Узбекистане.

Нижеследующая таблица суммирует расчет потока затрат.

Таблица 2.7.5 - 2 Расчет потока затрат
	Восстановительные работы для участка Кунград – Бейнеу

	 "Проектный расчет потока затрат"

	№/#
	Статьи расходов
	Метод  расчета

	
	
	

	A
	Стоимость строительства + 6% на транспортировку
	A

	В
	Прочие расходы и затраты подрядчика

	В=15%A

	С
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика 
	С=A+В

	D
	налоги 25% 


	D=25%C

	Е
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика c налогами
	Е=С+D

	F
	Расходы на страхование строительных объектов 
	F=0,4%Е

	G
	Коэффициент риска, определенный на основе прогнозируемого индекса роста строительной цены на следующий год
	G=15%(E+F)

	Т
	Стоимость Лота
	Т=Е+F+G


Следующая таблица 2.7.5-3 суммирует результат анализа затрат по Лоту 1.1 Верхнее строение пути и общестроительные работы. Таблица была подготовлена согласно детальной спецификации, затрат на единицу продукции и по вышеприведённой причине. 

Таблица 2.7.5 – 3 Анализ затрат по Лоту 

	Восстановительные работы для участка Кунград –граница с Казахстаном

	 "Лот 1.1 Верхнее строение пути и общестроительные работы"

	Item number
	Статьи расходов
	Стоимость

	
	
	($)

	A
	Стоимость строительства + 6% на транспортировку
	37.007.865,71

	B
	Прочие расходы и затраты подрядчика


	7.401.573,14

	C
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика
	44.409.438,85

	D
	налоги 25%  
	11.102.359,71

	E
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика c налогами
	55.511.798,57

	F
	Расходы на страхование строительных объектов
	222.047,19

	G
	Коэффициент риска, определенный на основе прогнозируемого индекса роста строительной цены на следующий год
	8.360.076,86

	T
	Стоимость Лота
	64.093.922,63


3. Детальный проект системы энергоснабжения (Лот 1.2)

3.1 Описание существующего состояния системы энергоснабжения 
Система энергоснабжения на участке Кунград – граница Казахстана в основном выполнена на трех линиях среднего вольтажа:
1. Две трехфазных воздушных линии, проложенных по одним деревянным столбам от Кунграда до граница Казахстана; первая работает на напряжении 6 кВ и питает исключительно устройства автоблокировки вдоль участка, вторая работает на напряжении 10 кВ и питает все станционные устройства и сооружения (устройства безопасности, освещение, насосы и пр.); и последняя, в настоящее время не рабочая, от Кунграда до Жаслыка.
2. Одна трехфазная воздушная линия, проложенная на железобетонных столбах заводского изготовления круглого сечения, от Кунграда до Каракалпакии имеющая напряжение 10 кВ и от Бостана до Каракалпакии – 6 кВ.
Линия 1 старая и изношенная. Типовые столбы представлены на Рис. 3.1 – 1. 

Линия 2 новая и в хорошем состоянии. Типовые столбы представлены на Рис. 3.1 – 2.

Рис. 3.1 – 1 Типовые столбы старой линии

[image: image27.wmf]Concrete

Wood

Sketch of the post supporting a double three phase 10kv line

Single wooden/concrete post

Post and arm are made of wood

Double wooden/concrete angle post

Double wooden/concrete post supporting

a tranfomer for automatic block

  

П

 type double 

wooden/concrete transposition 

post


Рис. 3.1 – 2 Эскиз столбовой опоры одиночной трехфазной 10 кВ линии

[image: image28.wmf]Angle concrete post

Sketch of the post supporting a single three phase 10kv line

Concrete post with swallow type arm

Steel armed reinforced concrete post

Concrete post supporting a tranfomer for automatic block


Описанные 10 кВ/6 кВ системы связана с тяговой сетью национальной системы 110 кВ/35 кВ через трехфазные воздушных линии с напряжением 10 кВ на тяговых подстанциях “Кунград” и “Акчалак”, с напряжением 6 кВ через подстанции “Тулей” и “Каракалпакия”. Кроме того линии разделяются и обесточиваются на тяговых подстанциях в Абадане и Бостане. Защита осуществляется при помощи рубильников ВМГ 50, которые управляются реле типа ПП 67. 
Схема подключений представлена на  Рис. 3.1 – 3 и Рис. 3.1 – 4.

Полная нагрузка, которая поставляется пользователям системы, составляет около 300 кВт для устройств сигнализации, 350 кВт для освещения станций, 3.300 кВт для зданий и строений, подсобных помещений, всего в сумме 3.950 кВт.
На станции Кунград есть один дизель – генератор для резервирования электропитания мощностью 48 кВт.
Неисправности

Как было сказано выше, линия 1 в изношенном состоянии. Область ветреная, грунты загрязнены солью.
Оба факта вызывают частые короткие замыкания и прерывания подачи питания.
Эксплуатационное напряжение трехфазной линии питания автоблокировки было снижено до 6 кВ как вариант снижения отказов, но одновременное использование систем на 6 и на 10 кВ кажется не лучшим решением. Работы по частичному восстановлению параллельных линий 1 могут быть осуществлены путем замены деревянных траверс на металлические.

Рис. 3.1 - 3 Участок Кунград – Каракалпакия (Узбекистан). Схема электроснабжения – 10кВ/6кВ 


[image: image29.emf]R

a

u

s

h

a

n

K

u

n

h

o

d

i

a

25/10

KTP

 -1

250/10

TS

sst

Achalak

/ 35/10

“ “

400/10

GKTP

100/10

KTP

K

i

r

k

-

K

i

z

B

a

r

s

a

-

K

e

l

m

e

s

A

j

i

n

j

i

a

z

A

b

a

d

a

n

K

u

a

n

y

s

h

J

a

s

l

y

k

25/10

KTP

25/10

KTP

25/10

KTP

250/10

TS

25/10

KTP

315/10

GKTP

25/10

KTP

         110/35/6

          “  “

substation

KSTuley

 electricity supply

Karakalpakia

 630/6

GKTP

TS-630/6

+630/10

H

V

L

k

v

-

6

.

2  -63+3 circuitHVLkv line ABSline IPS

HVLkv line IPS -103

HVLkv line -10.3  IPS

HVLkv -6.

B

o

s

t

a

n

A

k

-

T

o

b

e

 -1

630/6

TS

    /11035/6

 “Karakalpakia”

S/st

KS

 25/10

KTP

K

i

y

i

k

s

a

y

K

a

r

a

k

a

l

p

a

k i

a

O

a

z

i

s

A

k

j

i

g

i

t

K

z

y

l

-

A

s

k

e

r

K

o

k

-

B

e

k

t

y

40/10

KTP

25/10

KTP

25/10

KTP

250/10

TS

25/10

KTP

25/10

KTP

HVLkv line IPS -103

100/6

TS

40/10

KTP

40/6

KTP

400/6

KTP

630/10

TS

250/6

TS

400/6

TS

2  -103+3 circuitHVLkv line ABSline IPS

H

V

L

k

v

-

6

.

H

V

L

k

v

-

6

.

H

V

L

k

v

-

1

0

.

HVLkv -6.

20,2 . km

24,9 . km 16,7 . km 24,3 . km 21,6 km

23,1 km 21,5 . km

18,7 . km

19,5 . km 24,1 . km 24,6 . km 21,8 . km 19,6 . km 20,8 . km 21,8 . km

Legend

Double Three Phase 6kv Overhead Line Feeding ABS/Station

HVLkv  -10 .3line IPS

Simple 10kvThree Phase Overhead Line .

25/10

KTP

100/6

TS

Transformer 25/10

Transformer substation 100/6

sst

Kungrad

/ 110/35/10

  “  “

S

 electricity supply

 110/35/10  ubstation

Karakalpakia

Railway line

Kungrad Beyneu  

Kungrad -10 

 :

1. The plan of an exterior and longitudinal electric-power supply 

of railway section - is made on materials given

by section of electric-power supply ECH

in December, 2004.

Note

 - Karakalpakia  (Uzbekistan)Line

Power Supply Scheme - 10kv/6kv System

Kungrad  

2  -6 circuitHVLkvkv line ABSline IPS -103+3

2  -3+3 circuitHVL6kv line ABSline IPS 2  -103+3 circuitHVLkv line ABSline IPS

2  -6  circuitHVLkv3+3 line ABSline IPS

HVL-6kv.ABSHVL-10kv.IPSHVL-6kv.ABSHVL-10kv.IPSHVL-6kv.ABSHVL-10kv.IPS

-0,66 -0,66 -1,25 -1,25 KTPO-4/6 KTPO-4/10

137 150 83 124 6 11

41 3 11 3 5

Summary

ofinstalledequipment(transformersofmodelOM)

Sectionborder(Oazis)-Beyneu

OnthesectionBeyneu-border(Oazis)

K

u

n

g

r

a

d

A

y

a

p

b

e

r

g

e

n

100/6

KTP

160/6

KTP

100/6

KTP

H

V

L

k

v

-

6

.

25/10

KTP

       / 110/35/10

         “  “

sst

 electricity supply

Kungrad

Karakalpakia

160/10

TS

B

e

r

d

a

k

h

B

e

y

n

e

u

25/10

KTP

25/10

KTP

TS

24,7 . km

24,4 . km

10,4 . km 24,5 . km

Hodjeyly

Makat


Рис. 3.1 – 4 Линия электропередачи 6/10 кВ автоблокировки и энергопитания. Схема питания.

[image: image30.wmf]Kungrad

Kirk-Kiz

Abadan

Jaslyk

Bostan

Karakalpakia

Oazis

Akjigit

Beyneu

TS-6

TS-1

TS-1

TS-1

TS-1

TS-1

TS-1

TS-1

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

10-kv

PS

10-kv

Double-circuit line

10-kv

PS

10-kv

PS

10-kv

PS

10-kv

PS

10-kv

PS

10-kv

PS

6-kv

6-kv

6-kv

6-kv

6-kv

6-kv

6-kv

6-kv

Single-circuit line

PS-2

10-kv

PS-2

10-kv

PS-2

10-kv

PS-2

10-kv

PS-2

6-kv

Substation

110/35/10kv

"Kungrad"

Substation

  35/10kv

"Akchalak"

Substation

110/35/6kv

  "Tuley"

Substation

110/35/10kv

"Karakalpakia"

Power line 6/10kv of auto block system

and power utility. Schem of feeding

Fig.4.4-3


3.2 Описание конфигурации новой линии Энергоснабжения
Предполагается строительство новой спаренной трехфазной воздушной линии Энергоснабжения 10 кВ от Кунграда до Каракалпакии длиной около 326,5 км вместе с демонтажем существующей линии энергоснабжения с восстановлением значимых материалов.

Оно включает в себя подготовительные работы по производству новых укрепленных железобетонных столбов (на расстоянии 50 м), монтаж столбов, подвесного оборудования, подвешивания и натяжение кабеля. В заключении – подключение к источникам электроэнергии и потребителям.
Характеристики новой линии и основные технические спецификации
Новая линия будет длиной 326,5 км. Первая линия (АБ) будет питать устройства Автоблокировки, вторая линия (ЭП – Электропитания) будет подавать электроэнергию на станции (Освещение и устройства безопасности, здания, насосы, устройства заряда аккумуляторных батарей и т.д.).
Обе линии будут оборудованы проводниками металло-алюминиевого типа.

Проект линии должен базироваться на следующих заключениях:
· Перепад температуры воздуха между +450C и -400C,

· Максимальная скорость ветра: 29 м/сек (около 105 км/ч)

· Максимальная толщина ледяного покрова на проводниках: 15 мм.

Линия проходит сквозь ветренные районы с солончаками с песком и глиной, частично смешанной с хлористым натрием, что потребует усиленной изоляции, поэтому должны быть выбраны изоляторы с номинальным напряжением на 20 кВ.

Соли оказывают агрессивное воздействие на бетон, поэтому должны использоваться железобетонные столбы на основе стойкого к солям серной кислоты Портландцемента.

В основном должны использоваться столбы 11 м и 13 м высоты, производимые в Республике Узбекистан. 

Спаренная линия проходит через необжитые территории; минимальная высота самого низкого проводника должня быть следующей:

· Над уровнем земли: 6 м,

· Над уровнем автомобильных дорог: 7 м,

· Над уровнем железной дороги: 7.5 м
Стандартный пролет на равнинных участках должен составлять 50 м.
При пересечении автомобильных и железных дорог, необходимо предусмотреть двойные опоры с обеих сторон дороги. Нельзя допускать угол пересечения между линией и осью автомобильной/железной дороги более чем 300.   

Столбы должны быть снабжены металлическими скобами и ухватами для крепления изоляторов и проводников.

Заземление металлических частей, установленных на столбах, должно быть выполнено из полосовой стали или стального уголка. Сопротивление заземленной цепи столбов не должно превышать 15 Ом.

Проводники должны быть транспонированы каждые 5 км линии.

После окончания и в течение строительства новой линии, деревянные столбы, проводники, изоляторы, трансформаторы, рубильники, молниеотводы, кабеля, незначительные материалы существующей линии, должны быть восстановлены, разобраны на материалы, пригодные для дальнейшего использования и отходы, перевезены и складированы согласно инструкциям Главного Инженера, за исключением материалов, которые можно еще использовать и устройств, которые могут снова быть перемонтированы.

Новые трехфазные линии должны быть подключены к потребителям точно так же, как и существующие линии; молниеотводы, рубильники, трансформаторы и т.д., должны быть восстановлены, пересмотрены Подрядчиком, и перемонтированы на новые линии.

Линия должна быть построена согласно национальным руководствам о надлежащем выполнении данного вида работ и правил безопасности.

В любом случае Подрядчик несет полную ответственность за каждый материал, используемый при строительстве линии и ее монтаж должен соостветствовать техническим, структурным, функциональным и требованиям безопасности линии. Поэтому он вправе предлагать любые варианты строительства для согласования с Главным Инженером.

С точки зрения Консультанта, все остальные работы должны проводиться во второй фазе. Рубильники, выключатели, молниеотводы, реле управления устарели, кроме того – двух различных и отдельных систем в 10 кВ и 6 кВ, каждая запитана только двумя фидерами длиной в триста километров и не является идеальным решением для ограничения падения напряжения и увеличения надежности.
Могут быть изучены три возможности:
· Демонтаж системы 6 кВ, включая прохождение двух фидеров от 6кВ до 10 кВ (данная возможность должна быть согласована с Узбекэнерго и национальным Агенством по передаче и прозиводству электроэнергии) и замену трансформаторов на  столбах, питающих системы автоблокировки;
· Установка трансформаторов между 10 кВ и 6 кВ трансформаторными будками;

· Модификация функционирования этих двух систем введением адаптированных управляющих реле, которые обеспечивают отключение рубильников, обеспечивая существенную выгоду, связанную с падениями напряжения.

3.3 Спецификации
В следующей Таблице 3-3-1 приведены спецификации на Лот 1.2 Энергоснабжение.

Таблица 3.3-1 – Спецификации
	Код
	Описание
	Ед.
	К-во
	ПРИМЕЧАНИЯ

	РАБОТЫ И ОСНАСТКА

	24-A1
	Топографическое обследование участка и корректировки существующего профиля и кривых.
	км
	326,5
	Должно быть выполнено совместно с топографическим обследованием пути

	24-A2
	Столб 11 м высоты: поставка и монтаж
	Шт.
	7272,0
	включая монтаж аксессуаров

	24-A3
	Столб 13 м высоты: поставка и монтаж
	Шт.
	68
	То же

	24-A4
	Поддерживающий изолятор: поставка и монтаж
	Шт.
	41.328
	

	24-A5
	Тарельчатый изолятор: поставка и монтаж
	Шт.
	5.628
	

	24-A6
	Проводник: витой Ал-ст. 6x3.2+1x3.2 (50мм2): поставка и монтаж
	т
	422
	включая подключение, поставку и монтаж анкерных зажимов

	24-A7
	Поставка аксессуаров
	кг
	747.535
	

	24-A8
	Демонтаж старой линии
	км
	327
	Включает перевозки, сортировка пригодных и непригодных материалов, складирование разобранных материалов


3.4 Расчеты затрат
3.4.1 Затраты на единицу
В Таблице 3.4.1-1 указаны единичные затраты, которые формируют стоимость строительства.

Таблица 3.4.1-1 Затраты на единицу
	Код
	Описание
	Ед.
	Стоимость
(US$)
	ПРИМЕЧАНИЯ

	РАБОТЫ И ОСНАСТКА

	24-A1
	Топографическое обследование участка и корректировки существующего профиля и кривых.
	км
	 - 
	Должно быть выполнено совместно с топографическим обследованием пути

	24-A2
	Столб 11 м высоты: поставка и монтаж
	Шт.
	217,92
	Стоимость включает в себя монтаж аксессуаров

	24-A3
	Столб 13 м высоты: поставка и монтаж
	Шт.
	413,7
	То же

	24-A4
	Поддерживающий изолятор: поставка и монтаж
	Шт.
	6,3
	

	24-A5
	Тарельчатый изолятор: поставка и монтаж
	Шт.
	3,6
	

	24-A6
	Проводник: витой Ал-ст. 6x3.2+1x3.2 (50мм2): поставка и монтаж
	т
	2.599,5
	Стоимость включает в себя подключение, поставка и монтаж анкерных зажимов

	24-A7
	Поставка аксессуаров
	кг
	1,2
	

	24-A8
	Демонтаж старой линии
	км
	468,2
	Включает перевозки, сортировка пригодных и непригодных материалов, складирование разобранных материалов


Поскольку затронуты затраты по Пункту 24-A1, которые предположительно рассмотрены в Лот 1.1, реализация данного Лота должна будет начаться до Лота 1.2.
3.4.2 Расчет общих затрат
Нижеследующая таблица 3.4.2-1 суммирует основные факторы для расчета общей количества стоимости. 
Таблица 3.4.2 – 1  Основные факторы для расчета общего количества стоимости
	Восстановительные работы Линии Кунград-Бейнеу

	"Общие данные для расчета стоимости проекта"

	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)
	
	5-10%
	Стоимость материалов

	Транспортные расходы на материалы
	
	6
	%

	Транспортные расходы на строительство
	
	6
	%

	Коэффициент риска
	
	1.15
	коэф.

	Другие издержки и расходы подрядчика
	
	20
	%

	Другие издержки и расходы  заказчика
	
	9
	%

	Расходы на страхование строительных объектов
	
	0.4
	%


Другие издержки и затраты подрядчика включают:

·  прибыль;

· административные затраты компании;

·  устанавливают затраты для компании;

·  другие общие расходы.

Нижеследующая таблица суммирует расчёт потока затрат.

Таблица 3.4.2 - 2 Расчет общих затрат
	Восстановительные работы для участка Кунград – Бейнеу

	 "Проектный расчет потока затрат"

	№/#
	Статьи расходов
	Метод  расчета

	
	
	

	A
	Стоимость строительства + 6% на транспортировку
	A

	В
	Прочие расходы и затраты подрядчика
	В=20%A

	С
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика 
	С=A+В

	D
	налоги 25% 


	D=25%C

	Е
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика c налогами
	Е=С+D

	F
	Расходы на страхование строительных объектов 
	F=0,4%Е

	G
	Коэффициент риска, определенный на основе прогнозируемого индекса роста строительной цены на следующий год
	G=15%(E+F)

	Т
	Стоимость Лота
	Т=Е+F+G


Нижеследующая таблица 3.4.2-3 суммирует результат анализа затрат по Лоту 1.2 Энергообеспечение. Таблица была подготовлена согласно детальной спецификации, затрат на единицу продукции и по вышеприведённой причине. 

Таблица 3.4.2 – 3 Анализ затрат по Лоту 

	Восстановительные работы для участка Кунград –граница с Казахстаном

	 "Лот 1.2 Энергообеспечение"

	Item number
	Статьи расходов
	Стоимость

	
	
	($)

	A
	Стоимость строительства + 6% на транспортировку
	4.285.531,08

	B
	Прочие расходы и затраты подрядчика


	857.106,22

	C
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика
	5.142.637,30

	D
	налоги 25%  
	1.285.659,32

	E
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика c налогами
	6.428.296,62

	F
	Расходы на страхование строительных объектов
	25.713,19

	G
	Коэффициент риска, определенный на основе прогнозируемого индекса роста строительной цены на следующий год
	968.101,47

	T
	Стоимость Лота
	7.422.111,28


4. Детальный проект системы телекоммуникаций (Лот 1.3)

4.1 Описание существующей ситуации железнодорожных коммуникаций 
Далее приводится синтезированное описание оборудования телекоммуникаций участка Кунград – граница Казахстана. Графическое описание существующей ситуации с  телекоммуникациями на участке приведены на Рис. 4.1.1-1.
Аналоговая система передачи данных вдоль железной дороги использует как медный кабель, так и воздушную линию.
Медный кабель уложен только на участке Кунград – Жаслык и имеет следующие технические характеристики:
ЗКП 1х4х1,2 1х4 – Высокочастотная четверка с медной жилой, диаметр 1,05 мм, полиэтиленовая оболочка, четверочная скрутка, экран из двух полиэтиленовых лент, битумный состав, оболочка из ПЭ.

Воздушная стальная/биметаллическая линия представлена по всей длине участка Кунград – Бейнеу и уплотнена оборудованием В-12-3 и В-3-3.
Все станции оборудованы ручными коммутаторами для станционной и перегонной связи для нужд управления и обслуживания. Установлены следующие виды коммутаторов: КАСС-6 и КАСС-ДУ.
Телефонные коммутаторы (аналоговые АТС) установлены на следующих станциях: 

· Кунград – ЕСК-400Е - 300 внутренних номеров; ЕСК-400Е - 400 внутренних номеров 

· Жаслык – ЕСК-400E - 400 внутренних номеров 

· Каракалпакия – ЕСК-400E - 400 внутренних номеров 

Следующее оборудование используется для громкоговорящей связи: ТУ-50, ТУ-100, ТУ-600, РУС.
В настоящее время установлено следующее оборудование для поездной связи: ИЗ РТС, 71 РТС.
Большинство установленного оборудования очень старое, сроком службы более 30 лет, дата производства связана с датой запуска участка в 70-х годах, когда это оборудование было произведено.
[image: image31.jpg]¢

3KP 1xdx1.2, Steel/Bimetall Aerial Link (BIIC) (2 V-3-3, 2 V-12-3)

25.1km

247 km 24.4km 245km 21.8km 20.8km 19.6 km 21.8km

|, _200km

_‘_ 17.2km '|' 236km

L

216km Tzzskm _‘-Z’Hikm _| 18.7 km

Raushan
Kunhodja

Kirk-Kyz

ESK-400E - 300 Intemal ines:
ESK-A00E - 400 Interna ines

E
3
%

é
&

Karakalpakia

kS
s
z

Abadan
Kuanysh
Jaslik
Berdakh
Bostan
Ak-Tobe
Kiyiksay
Oazis

ESK-A00E - 400 Internal s ESKCA00E - 400 Internal nes

Double Track TRACECA Gorridor (flsyny st yiacrok koppwgopa TPACEKA)
Single Track TRACECA Coridor (Opwonymsih ywacrox koppaopa TPACEKA)
Double Track Other Lines (flsyxnyTusi yuacrok ocranswo ceTh)
‘Single Track Other Lines (Of<ony st y4acTox ocTansHof cer)

- S A AR R ‘ - Automatic block system (AsToBnoKApoBKa)

- Aerial communication fink (BIC)

3KP 1xéx1,2 1x4 - high frequency quad copper wire, diameter 1,05mm, polyethylens insulation, quad twisted 2 copper tape shield
pitch filer, polyethylen shealh (BLCOKOHACTOTHAS! 46TEEDKA, NONMITUITEHOBAA USONFLIS, HETSEPOHaS CHPYTKG, JUPaH. M3
BBYX_ MoHbX MoK, GTYMHbIR CoCTa, 0Bonoka 13 M13.)

V-12-3 - Analogic ransmission system, 12 channels (AHanorosas cAcTeMa Nepesas, 12 kanan)
V-3-3 (B:3-3) - Analogic transmission system, 3 channels (Awanorosan cucrewa nepeaasi, 3 kanana)

ESK-400E, quasislectronic(relay), 400 lines

Analog PABX (Aanorosas ATC)
(ECK-400E, keaamanexposa(peneiivas), 400 Howepos)

KASS DU, KASS-6 - Manual commutator of station telephone service with possibiity of inclusion of operating railway
communications (py<HOM KOWMYTATOP GTaHLMOHHO CBR3M G BOIMOXHOTLIO BKTIOHEHHS OMEPATBHbIX KENesHOROPONHBIX
cosaei)

o sy

Review of Railways Rehabilitation
—
2F racrerr

in Central Asia - Module B
(EUROPEAID/1 16151/CTSVTMULTY)

Eunorean

Telecommunication system

Presenttelacommunication system of he ralway secion Kungrad - Oazls

0O MO O OorTTrm 01 0

e Deserion Gyt | o | Verea | owe | wmoved | o aarcaed

Fie Kungatoeme o o T




 

Рисунок 4.1.1-1 – Существующая система связи на железнодорожном участке Кунград - Оазис
4.2 Описание новой телекоммуникационной системы 
Консультант уже разрабатывал проект по телекоммуникациям для Европейской Комиссии проект ТАСИС/ТРАСЕКА Телекоммуникации железных дорог Центральной Азии (2002-2003). Итогом проекта явился Генеральный План и 8 Технико – Экономических обоснований по модернизации систем телекоммуникаций железных дорог Центральной Азии. Данный проект по телекоммуникациям сделан в соответствии с указаниями и рекомендациями упомянутого Генерального плана и принятой методологии, а также предложенных технических решений, представленных в Проекте Телекоммуникации железных дорог Центральной Азии.
Сервисы, которые должны быть предоставлены
Услуги, предоставляемые системами телекоммуникаций, должны предоставляться строго в железнодорожном контексте и могут быть разбиты на следующие категории:

Связь для устройств сигнализации (дистанции между поездами и их защита). Необходимость данного вида связи заключается в передаче информации о состоянии линейных устройств, таких как состояние сигнала, свободность рельсовой цепи, положение стрелок и др. Данная информация необходима для обеспечения промежутков и их защиты при движении поездов, и поэтому они должны передаваться с высокой надежностью. На и вокруг станций, потоки информации о положении поезда с пути на посты централизации и наоборот передаются по местной кабельной сети. Для всего участка информация может передаваться от пути на станцию, так же, как и между самими станциями.

Управленческая связь (управление и контроль за движением и энергопитанием). Термин «Железнодорожная управленческая связь» охватывает все системы связи, напрямую связанные с движением поездов и другой информации по системам сигнализации, как, например: управление железной дорогой и контроль энергоснабжения; контроль других всевозможных элементов участка (например, железнодорожные переезды); выделенные каналы межстанционной связи; выделенные каналы для технического обслуживания; маневровая радиосвязь; поездная радиосвязь и др.
Связь для других приложений (информационная система управления, ведение накладных, продажа билетов и т.д.). С точки зрения глобального развития применения компьютерных технологий, сектор железных дорог также испытывает существенное увеличение потребностей в высокоскоростных системах передачи данных и эквивалентного увеличения требований в высоком качестве и безопасности соединений. Проектируемая сеть должна поэтому соответствовать этим требованиям и предоставлять адекватную пропускную способность.
Потребность в данных типах услуг воздействуют на выбор типа системы связи, в частности на тип укладываемого кабеля.
Естественно, при этом необходимо рассмотреть и другие функции, например услуги дальней и ближней телефонной связи; передача данных; радиосвязь; общественная связь.

Определение потребностей систем связи
Увеличение требований к передаче более высоких объемов информации и скоростям передачи всегда являлось стимулом для развития технологий для достижения лидерства, особенно в случае телекоммуникаций, замене нормально функционирующих систем на другие, более совершенные системы новейшей генерации с более низкими инвестициями и эксплуатационными расходами. Данный тип замены и вмешательства никогда не был частью железнодорожной логики. В настоящее время, однако, это стало стандартом новых тенденций с секторе. Многофункциональные сети, которые предоставляются для компаний, выдвигаются как стратегическая среда: все существующие типы связи (передача данных, голоса и видео) передаются по одной и той же среде передачи.

Многофункциональные сети, которые могут выполнить данные требования, должны также предоставлять следующие основные критерии: 

· Использование мультииерархического уровня архитектуры, основанного на наиболее современных технологиях, принятых в Западной Европе;
· Гарантированная передача;

· Открытую и гибкую архитектуру для облегчения увеличения мощностей и обновления;

· Системы управления, совместимые с местным и удаленным управлением;
· Возможность иметь соединения со всеми типами терминалов;
· Адекватное количество запасных каналов для осуществления усовершенствования предоставляемых услуг, учитывая дальнейшее расширение требований связи;

· И возможность определения остаточной емкости связи.

Для достижения этих основных требований необходимо рассмотреть принятие цифровой технологии как неизбежный факт, поскольку это позволяет сократить стоимость строительства и использований, так же, как и улучшить характеристики.

Среди огромного количества существующих технологий передачи, наиболее отвечающее приведенным требованиям, можно остановиться на использовании медного или оптоволоконного кабеля.
При сравнении медного и оптоволоконного кабелей для достижения одной и той же пропускной способности, точка принятия решения склоняется в пользу оптоволоконного кабеля, поскольку он позволяет организовать меньшие размеры каналов, также, как и соединения и терминалы. Кроме того, выбор оптоволоконного кабеля вместе с технологией системы передачи ИКМ (Импульсно-кодовая модуляция), позволяет организовать большее количество каналов с более высокими характеристиками качества передачи, поскольку система, использующая для передачи световых импульсов по оптическим волокнам, практически не подвержена электромагнитному воздействию, обычно индуцирующемуся в медных кабелях и даже больше, чем в воздушных линиях связи. Кроме того, оптическое волокно является диэлектрическим компонентом, и поэтому не являются объектом притяжения ударов молний или других источников замыкания при контакте с источниками высокого напряжения (если они существуют в наличие). Нет никаких препятствий в использовании оптоволокна для железнодорожной связи и их приложений. Местная сеть на медных кабелях в данном случае необходима только для предоставлении связи для некоторых устройств сигнализации и для малых расстояний и для связи, ограниченной по полосе пропускания.
Техническое/экономическое сравнение между воздушной прокладкой и проложенным в земле кабелем заставляет прийти к заключению, что необходимо рекомендовать для железнодорожного применения кабель, проложенный в земле в трубопроводе из Полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) для высокой степени защиты, что предполагает вместе с преимуществами с точки зрения функциональной надежности, эксплуатационных затрат, легкость в техническом обслуживании и долгую продолжительность жизни кабеля.
Доступность и гибкость сети
Доступность – один из индикаторов, которым измеряется качество предоставляемых услуг, связанное с вероятностью того, что некоторая система, работающая в данном окружении, является доступной в заданное время.

Для увеличения доступности сети используется избыточность. Существенным является то, что избыточность для сетей SDH достигается за счет кольцевой архитектуры, которая достигается соединением конечных точек системы передачи, и которая позволяет аппаратуре иметь доступ с двух различных направлений.
Гибкость сети связана с ее возможностью дешевого изменения конфигурации, чтобы иметь возможность реагировать на изменяющиеся требования.

Для достижения этих целей требуется модульное строение, особенно для оборудования передачи, и в случае необходимости, для увеличения просто пропускной способности за счет добавления других модулей.

Важность стандартных протоколов
Необходимо подчеркнуть значение использования систем, которые основываются на стандартных протоколах. Хотя при этом решение, основанное на собственном протоколе может быть допустимо с технической точки зрения и может быть конкурентоспособным с финансовой точки зрения, оно должно иметь кроме того большое значение для последующих шагов.

Системы связи работают как единая система, что означает, что когда мы говорим о железнодорожной связи вообще, мы подразумеваем, что связь работает в сети, а не на отдельно рассматриваемом участке. Следовательно при проведении оценки технических характеристик принимаемого решения необходимо рассмотреть и вариант, использующий «решения, основанные на собственных протоколах».

· Не создастся реальной конкуренции при проведении тендеров, в случае, если один собственный протокол закроет данную область;
· Будут созданы дополнительные затраты для обеспечения интерфейсов с другими различными протоколами;

· Техническое обслуживание и обеспечение запасными частями не будут выгодными с точки зрения экономики (с различными системами в одном месте), и главным образом будут сосредоточены в руках владельцев протокола с последующими не поддающимися контролю затратами.
4.2.1 Общее описание 
Работы по телекоммуникации включают в себя установку новой телекоммуникационной системы, основанной на цифровой технологии и на укладке оптоволоконного кабеля вместе с технологией системы передачи ИКМ (импульсно-кодовая модуляция).

Предлагается приятие следующей системы:
· STM1 (155 Мбит/с) + E1 (2 Мбит/с) – использование системы, основанной на SDH (синхронная цифровая иерархия) технологии для главной магистрали и системы, основанной на технологии PDH (плезиохронная цифровая иерархия) для вторичной магистрали.
Схема работ к выполнению вдоль участка представлена на Рисунке 4.2.1-1.

[image: image32.jpg]Extomsi ik by Puble Telecom

iy s g7t 1 ®
i o (o o
L T - B e v v e B e o R [ < = -
T T T B
Kangrad Ravshan Kunbodia itz Barsaeimes Atz Abacon Kuanysh Sas Ayapborgen

| 200 ‘ 251 L 2 J 26 | 216 i 29 4 216 | ®7 I 7

Extamat ik by Pube Tlacom \

Primary SOH Ring - STH- 1

o (e
i R N 2} -
Avapbergen Berdakh Bostan AcTobe Koksay Karakalpaia | oss
| 214 ) CER 218 | 208 ) ws me |
T T T
\
Usbekistan | Kazakhstan
Review of Railways Rehabilitation R ooy
[ETRye— R - [ ] I Contat Adl - hoaule & A
ot (EUROPEAID/116151/C7SVTMULTY) 2I rracrerr
Telecommunication system
Pinary Rate Mutiploxr ————— Seconcary POH
Telecommurtcaton sysam poject o th rahway secion Kurgrad  Gazs
OO M0 m M OO0 0o 0
PABX with rumber of prs e Borter
- - e T T T T T Nt
Regensraor

j@ P

Pl Kngmsserupe Rororea o





Рисунок 4.2.1-1 – Предлагаемая система телекоммуникаций для участка Кунград – граница с Казахстаном
4.2.2 Детальное описание
Консультант разработал параллельно ТЭО для железнодорожного участка Оазис – Бейнеу в Казахстане для реабилитации всего участка Кунград – Бейнеу. Техническое решение, рассмотренное для участка Кунград – Оазис точно такое же, как и для Казахстанского участка, и они могут быть рассмотрены как две части одного и того же проекта.  

Следующая система связи соответствует участкам с низким уровнем движения, она была предложена и оценена для участка Кунград – Оазис:
· STM1 (155 Мбит/с) + E1 (2 Мбит/с) – использование системы, основанной на SDH (синхронная цифровая иерархия) технологии для главной магистрали и системы, основанной на технологии PDH (плезиохронная цифровая иерархия) для вторичной магистрали.
Система основывается на двухуровневом сетевом решении, с первым уровнем магистрали с технологией SDH 155.52 Мбит/с и вторым уровнем с технологией PDH с мультиплексированием емкости в 2 Мбит/с.
Высший уровень магистрали имеет кольцевую структуру с использованием STM1 (155 Мбит/с) для организации транспортных протоколов между завышающе/понижающими мультиплексорами (ADM1) на станциях высшего уровня (Кунград, Жаслык, Каракалпакия), которые также оборудуются телефонными станциями.
Вторичная магистраль использует технологию PDH, которая использует потоки E1 (2 Мбит/с) для организации транспорта и использует мультиплексоры PRM для передачи данных и сопряжением с верхним уровнем.
Схема системы, предложенной для участка Кунград - Оазис представлена на Рисунке 5.4.2-1.

Система использует:

· 2 волокна оптического кабеля для функционирования главных соединений
· 2 волокна оптического кабеля для функционирования вторичных соединений
· 2 волокна оптического кабеля для организации избыточности (замыкание кольца).

Волокна для главных и вторичных соединений обычно используются в одном и том же кабеле, в то время как волокна для избыточности должны физически быть расположены в другом кабеле, который проложен в другом месте.

Поскольку возникает потребность во втором кабеле для обеспечения избыточности системы в случае возникновения проблем с первым кабелем (разрыв кабеля, выход из строя одной из плат или отсутствие возможностей функционирования и последовательной возможности подстановки), данный критерий должен учитывать безопасные условия движения поездов по участку. Для обеспечения этого «необходимо» использовать два кабеля, физически разделенных между собой для предотвращения одновременного обрыва обоих.

Каждый кабель, как предполагается, должен соответствовать текущим международным стандартам и иметь 32 волокна. Таким образом емкость кабеля избыточна относительно реальных потребностей для нужд железных дорог (4 волокна в одном кабеле и 2 – в другом). В связи с этим для снижения затрат, решение с укладкой 2 кабелей может быть принято только тогда, когда нет других возможностей для снижения затрат.
Поэтому для участка Кунград – Оазис для обеспечения избыточности можно рассмотреть следующие две возможности:

· Укладка второго кабеля для обеспечения избыточности, или
· Аренда каналов или волоконной пары у третьей стороны.

Предварительный обследование только что упомянутых возможностей исключает первую, а именно укладку второго кабеля по причине затрат: высокая стоимость системы с большой избыточностью, основанная на двух оптоволоконных кабелях (решение «с двумя кабелями» в общей стоимости по крайней мере выше от 40 до 60 процентов решения «с одним кабелем»).

Поэтому в качестве переходного варианта замыкание кольца будет являться внешней связью, и предложение должно использовать существующие средства общественной Связи, которые проходят вдоль железной дороги. Для замыкания кольца необходимо 5 каналов по 2 Мбит/с. В ближайшем будущем оптический кабель будет проложен Министерством Связи, и необходимо прийти к соглашению, чтобы железная дорога могла использовать этот кабель для достижения избыточности, так же, как и общественная связь могла бы использовать кабель железной дороги для обеспечения своей избыточности.
Необходимо подчеркнуть, что использование внешней для железнодорожной сети связи может быть использовано как переходный вариант до того времени, пока не будет налажена магистральная железнодорожная сеть (в данном случае с использованием Казахстанской сети, Канадагач – Макат – Бейнеу – Мискент – Самарканд – Ташкент – Арысь – Кандагач), и следовательно замыкание кольца можно будет осуществить напрямую по железнодорожной сети.
Учитывая затухание оптических сигналов и расстояния между станциями верхнего уровня, необходимо установить дополнительные регенераторы оптических сигналов на критических для осуществления передачи расстояниях.
Предложение также предусматривает прокладку медного кабеля для обеспечения телефонии (точки подключения на светофорах для разграничения рельсовых цепей, для дополнительных потребностей, которые могут появиться в будущем, например удаленный контроль сигналов, система станционной централизации, централизованный контроль системы электроснабжения для участка, удаленный контроль железнодорожных переездов).
Принятые стандарты упростят техническое оборудование, необходимое для проведения пограничных процедур с поездами на приграничных станциях Каракалпакия и Оазис с Казахстанскими железными дорогами.
Как было уже объяснено, вся архитектура потребует 6 волокон. В кабеле, который будет проложен (32 волоконный оптический кабель), будет задействовано только 4 волокна, в то время как остальные каналы будут задействованы из внешних источников, как это было описано ранее.
И первичная, и вторичная магистрали защищены кольцевой конфигурацией, таким образом система имеет возможность гарантировать работоспособность при единичных отказах и позволяет осуществить связь точка – точка.
Связь точка – мультиточка с использованием полосы по требованию и автоматической переадресацией не поддерживается данной системой, но часть из этих возможностей, которые мы упомянули, могут быть в дальнейшем дополнены, поскольку система имеет возможность наращивания с минимальными изменениями (например добавлением других устройств, типа IP – маршрутизаторов на главных станциях).
Старые телефонные станции будут заменены последним поколением автоматических электронных телефонных станций (АТС) адекватных возможностей, которые будут содержать интерфейсы с цифровыми каналами (соответствующие стандарту ITU-T G.703) и полностью автоматической системой набора с принятием нового национального плана, позволяющего посылать запросы между различными телефонными станциями при помощи дополнительного телефонного кода.

Для каждого подключенного номера будет возможность организовать разрешение или запрет доступа в национальную и международную сеть и связь с общественной сетью. Будет возможно также обеспечить каждого клиента необходимым аппаратом, DTMF телефоном, всеми услугами современной общественной телефонной системы (уведомление в течение разговора, перезвон в случае занятого номера, переадресация звонка, и т.д.).

Новые телефонные станции должны также учесть возможность легкого расширения, иметь дополнительные слоты расширения для того, чтобы обеспечить возможность вставлять дополнительные платы без необходимости добавлять или заменять механизмы управления и подключения, которые также должны быть адекватны для максимальной вместимости обменной модели, и иметь избыточность для большей надежности.

Эта система передачи нацелена на замену сервиса, который в настоящее время обеспечивается телеграфом, теперь редко используемым и требующим высоких затрат на обслуживание, особенно для телеграфных станций и телеграфных аппаратов.

Кроме того, все станции укомплектованы системами бесперебойного питания (UPS), каждая АТС укомплектована специальной системой энергоснабжения, в зависимости от потребностей системы, и возможностью расширения дополнительными модулями. Аккумуляторная батарея позволяет поддерживать АТС в случае отключения питания в течение 8 ч. Аккумулятор гарантирует также поддержку функциональных возможностей дополнительных устройств (т.е. системные терминалы)  в случае, если система не оборудована запоминающими устройствами (мониторинга) во время отказов.

Предлагается также система управления, контроля и обслуживания всего оборудования РСМ. Обычно для железнодорожной сети данная система организуется двумя уровнями: первый уровень организован как менеджер элемента (ЕМ), которые расположены по всем участкам, обслуживаемым системой, а второй – как менеджер сети (NM), состоящий только из одного оборудования. Данная система позволяет фиксировать все случаи отказов устройств ЕМ и NM. Менеджер сети может быть установлен в Ташкенте, а менеджер элемента – в Кунграде.

Система управления АТС располагается в Кунграде и состоит из Системы Управления Доменом (регионом), которая позволяет централизованное управление всеми АТС отдельного участка с использованием интерфейса верхнего уровня. Все функции организованы на одном и том же аппаратном и программном обеспечении и используют единую базу данных, позволяя управлять глобальной системой с одного операторского места. Система организована на ЭВМ и имеет интерфейс с глобальной сетью и системами управления в соответствии со стандартом SMNP (Простой Протокол Управления Сетью).

Система Синхронизации обеспечивает все оборудование сигналами синхронизации со всех сторон. В конце каждой секции и на каждые 30 – 35 единиц оборудования инсталлируется система SASE (Система Автономной Синхронизации Оборудования). Данная система производит высококачественный отсчет (такты), которые используются для сигнализации всей аппаратуры. При этой системе каждое устройство использует Тик (такт), пришедший с одной стороны как главный приоритет, и Тик (такт) с другой стороны – как сигнал со вторым уровнем приоритета. SASE установлена на станциях Кунград и Каракалпакия.

Технические спецификации на оборудование представлены отдельно в Приложении С.
Консультант настоятельно рекомендует продолжить техническое сотрудничество с Казахской Железной дорогой из-за возможности возникновения в будущем синергизмов, которые могут снизить затраты с обоих сторон.

Также необходимо организовать сотрудничество с общественными системами телекоммуникаций. Ограниченные ресурсы, которые препятствуют проведению модернизации существующих систем телекоммуникаций, предполагают близкое сотрудничество между разнообразными действующими лицами в данной области для оптимизации использования ресурсов.
Наконец, необходимо отметить, что предложенная система использует стандартные протоколы, как было рекомендовано в ранее описанных основных критериях.

Нижеследующая таблица показывает количество каждого отдельного оборудования для установки и объём работ к выполнению для установки системы.
Таблица 4.2.2-1 Виды работ по телекоммуникациям
	Спецификация

	Виды работ
	Кол-во
	Единица изм
	Примечания

	ADM 4  с монтажом
	0
	ед. изм
	

	ADM 1 с монтажом
	3
	ед. изм
	

	MUX D/I с монтажом
	18
	ед. изм
	

	Компенсатор искажений 
	5
	ед. изм
	

	UPS с монтажом
	15
	ед. изм
	

	PABX 500 с монтажом
	0
	ед. изм
	

	PABX 800 с монтажом
	0
	ед. изм
	

	PABX 1000 с монтажом
	2
	ед. изм
	

	PABX 1500 с монтажом
	0
	ед. изм
	

	PABX 2000 с монтажом
	1
	ед. изм
	

	PABX 2500 с монтажом
	0
	ед. изм
	

	Различные части для оборудования (рамы, чипы и т.д.)
	10%
	процент
	процент стоимости оборудования

	Запасы
	10%
	процент
	процент стоимости обрудования

	PCM система управления
	1
	ед. изм
	

	PABX система управления
	1
	ед. изм
	

	Система синхронизации
	2
	ед. изм
	

	Опто волоконный кабель
	361,13
	км
	

	Другие расходы для  опто волоконного кабеля (соединения, концы кабеля, трубки,кабелепроводы, и т.д.)
	15%
	процент
	процент стоимости кабеля

	Укладка опто волоконного кабеля
	328,3
	км
	

	Медный кабель
	361,13
	км
	

	Другие издержки для медного кабеля (соединения, концы кабеля, трубки,кабелепроводы, и т.д.))
	15%
	процент
	процент стоимости медного кабеля

	Укладка медного кабеля
	328,3
	км
	

	Подготовка помещений, большие станции
	1
	ед. изм
	

	Подготовка помещений, средние станции
	2
	ед. изм
	

	Подготовка помещений, небольшие станции
	12
	ед. изм
	


4.3 Расчёты затрат
Стоимость капитальных затрат была рассчитана в соответствии со Спецификацией объемов работ предлагаемой системе связи, которая детализирует количество всего предполагаемого специфического оборудования и объемы строительных работ, которые будут проведены во время запуска системы (см. таблицу 4.4.2-1).

В последующей стадии эти количества были сопоставлены с соответствующей единичной нормой для заключительной оценки глобальных капитальных затрат. Нормы на единицу отражают рыночные цены и условия, преобладающие на конец 2004 года, а также включают затраты на установку/настройку оборудования, нормы допустимых скидок, используемые в течение тендерного периода и проценты налогообложения.

В отношении затрат на установку/настройку оборудования, они были оценены как процент от стоимости оборудования. Используемый процент был тщательно рассчитан с учетом  большого опыта Консультанта при проведении монтажа оборудования систем телекоммуникаций железных дорог в Европе и за границей, а также на основе факторов, связанных с различными трудностями, возможностью использования местных специалистов под руководством иностранных экспертов. Процент распределяется от 2% до 10%.

Что касается норм скидок, действующих в течение тендерного периода, Консультант учел снижение цен, обычно применяемое поставщиками. Скидки были рассчитаны с точки зрения опыта Консультанта при проведении тендеров на итальянских Государственных Железных дорогах, но очень деликатно, чтобы не занизить капитальные затраты. Отсюда, хоть скидки обычно бывают и выше, был применен уровень в пределах от 10% до 20%.

И, наконец, поскольку на импортированные товары, особенно по отношению к денежным средствам от МВО, оборудование обычно освобождено от налогов и пошлин, все налоги в изучении были опущены.

Условие на непредвиденные расходы было выставлено на основе базовых совокупных затрат, которые обычно принимаются во время предварительных расчетов. Предложенный процент - 10% -  на основе опыта Консультанта.

После вышеуказанных предположений, калькуляции двух вариантов телекоммуникационных проектов, подвергнутых экономической и финансовой оценке, приведены в итоговой таблице:

Таблица 4.3-1 Капитальные затраты по телекоммуникациям
	Описание
	Сумма (US$)

	Оборудование
	854,000

	Оптоволоконный и медный кабель (включая  стыки, окончания и канализационные трубы)
	4,689,000

	Прокладка оптоволоконного и медного кабеля
	1,576,000

	Строительные работы
	10,000

	Непредвиденные расходы (10%)
	713,000


Как уже было объяснено при проведении технического анализа, предлагаемое техническое решение нуждается в закрытии кольца для создания избыточности. Эта потребность может вылиться в увеличении эксплуатационных расходов на аренду каналов или волокон от третьих лиц.

Предлагается организовать аренду каналов у общественной системы связи для организации избыточности (для замыкания кольца потребуется 5 каналов по 2 Мбит/с). В данном случае стоимость аренды может быть опущена за счет взаимной аренды сторон. Соглашение между Железной дорогой и Министерством связи уже было достигнуто.
5. График выполнения
Нижеследующая Таблица 5-1 приводит план выполнения работ по трём лотам. 
Все запланированные мероприятия будут завершены через 34 месяца.
Таблица 5.1 Программа выполнения по Лотам 1.1-1.2-1.3

[image: image33.wmf]5

26

27

28

25

21

23

24

22

19

20

18

14

15

16

17

11

12

13

10

5

7

8

9

6

2

3

4

1

Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

Íîâàÿ äâîéíàÿ òðåõôàçíàÿ 10êÂ ËÝÏ

Ðàáîòû ïî òåëåêîììóíèêàöèè

Çàêàç ìàòåðèàëîâ

Ïðîèçâàîäñòâî è ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

Óêëàäêà êàáåëåé è ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ

Èñïûòàíèå è ïðèåìêà íîâîé 10 êÂ ËÝÏ

Ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

Çàêàç ìàòåðèàëîâ

Ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

Çàêàç ìàòåðèàëîâ

Ìîíòàæ ËÝÏ

Ïðîâåäåíèå è ïîäïèñàíèå êîíòðàêòà  íà ýëåêòðèôèêàöèþ, 

Äåìîíòàæ, ïëàíèðîâêà è óêëàäêà íîâîãî áàëëàñòà, ñóááàëëàñòà,

Óñòðàíåíèå ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé â ðåëüñàõ

Âîññòàíîâëåíèå è ñîðòèðîâêà äåìîíòèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ

æ/á øïàë, ðåëüñîâ Ð 65  (1000ì/äåíü)

Ñâàðêà ðåëüñîâ â  1000 ì ïëåòè âäîëü ëèíèè

Èñïûòàíèå è ïðèåìêà âîññòàíîâëåííîé ëèíèè

Îäîáðåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ïîäãîòîâêà îêîí÷àòåëüíîé òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè

Ðàñïðåäåëåíèå çàêàçîâ íà çàêóïêó ìàòåðèàëîâ

Ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

Ñâàðêà ðåëüñîâ Ð 65 â 100 ì ïëåòè

Óêëàäêà 100 ì ðåëüñîâûõ ïëåòåé âäîëü ëèíèè

Ìîáèëèçàöèÿ

Âèäû ðàáîò/ìåñÿöû

2

1

4

3

25

15

10

7

6

9

8

12

11

14

13

20

17

16

19

18

22

21

24

23

35

30

27

26

29

28

32

31

34

33

è ñâàðêà â äëèííûå ïëåòè

îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, íîâàÿ 10êÂ ëèíèÿ

Ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû, îêîí÷àòåëüíûé ïðîôèëü

Ïåðâè÷íàÿ áàëëàñòèðîâêà, ïîäáèâêà øïàë

Âòîðè÷íàÿ áàëëàñòèðîâêà, ïîäáèâêà øïàë

Îêîí÷àòåëüíàÿ ïîäáèâêà, âûðàâíèâàíèå è ðèõòîâêà ïóòè

Çàìåíà áàëîê ìîñòîâ è ðåìîíò îïîð

Êîìèññèîííàÿ ïðèåìêà


6. Тендерная документация  

6.1 Введение
Целью данной работы является «подготовка пакетов документации для международных конкурсных торгов, международных и прямых закупок в соответствии с типовыми процедурами банков развития». 

Размер каждого пакета зависит от рекомендуемых решений технико-экономического обоснования (ТЭО). Вытекающий отсюда детальный проект рекомендуемых усовершенствований стал базой в подготовке тендерной документации. 

Помимо рекомендованных технических решений, мероприятия по закупкам зависят, в сильной степени, от типовых процедур банков развития. Несмотря на общепринятую философию, каждый банк обычно имеет своё Руководство по закупкам или типовой документ, корректируемый время от времени. 

С другой стороны, Консультант не может подготовить тендерную документацию с учётом всех фактов, вытекающих из всех возможных комбинаций между несколькими пакетами ТЭО и четырьмя (может быть, и больше) типовыми пакетами документации (ЕБРР, АБР, ИБР, Мирового банка, национального). 

Всё вышесказанное приводит к следующему: 

· Каждый пакет был подготовлен в соответствии с требованиями Руководств возможных банков финансирования, которые следуют правилам международных конкурсных торгов;
· Консультант может подготовить только «черновую тендерную документацию», так как некоторые детали (например, (i) идентификационный номер тендера, (ii) крайний срок подачи заявки на тендер, (iii) время, дата и место открытия тендера, (iv) дата и проведение претендерной встречи или встречи на месте, (v) адрес работодателя и т.д.) не известны на момент подготовки и будут известны только к моменту окончания проекта;
· Некоторые детали могут измениться до даты публикации тендера.  
6.2  Принятая философия для закупок
Консультант выработал философию для успешной подготовки пакета, учитывая следующие основные критерии. 

Были взята типовая документация по торгам Азиатского банка развития (АБР). 

Необходимо отметить, что типовая документация по торгам, принятая в разных банках, таких как МБ, ЕБРР, ИБР, АБР и т.д., слегка отличается друг от друга.  

По сути, вышеупомянутые банки много лет назад приняли политику гомогенизации тендерной документации. 

Данный подход по использованию международных стандартов предоставляет возможность принять руководства по закупкам других структур, отличных от АБР. 

В сущности, юридические отношения между Заёмщиком и Банком регулируются Заёмным соглашением. Однако, в нынешней ситуации, процедуры закупок осуществляются до подписания соответствующего банковского займа. 

Права и обязанности Заёмщика и поставщиков товаров и работ для проекта регулируются документацией для торгов и контрактами, подписанными между Заёмщиком и поставщиками товаров и работ. 

При заключении крупных контрактов, включающих закупку передового технологического оборудования, разработка процедур закупок в соответствии с международными конкурсными торгами (МКТ) является общепринятой практикой.

Целью МКТ является обеспечение всех правомочных потенциальных участников торгов своевременным и адекватным уведомлением о требованиях Заёмщика и равной возможностью для принятия участия в торгах по требуемым товарам и работам. 

Документация для торгов должна чётко указывать тип заключаемого контракта и содержать вытекающие из этого предполагаемые условия контракта. Наиболее типичные виды контрактов предусматривают оплату на основе цены одной единицы или единовременно выплачиваемую сумму. 

С точки зрения критериев по восстановлению участка Кунград – граница Казахстана, для Лота 1.1 была использована в качестве источника Типовая документация АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам, а по Лоту 1.2 и Лоту 1.3 -Типовая документации АБР для торгов по закупкам товаров. 

А. Типовая документации АБР для торгов по закупкам товаров

Типовая документация АБР для торгов по закупке товаров используется при контрактах, где поставка товаров и материалов превышает работы по установке и сопутствующие услуги. 

Одноэтапные торги: процедура торгов с одним конвертом является основной процедурой торгов, используемой для большинства закупок, финансируемых АБР. В случае процедуры одноэтапных торгов: один конверт, участники торгов представляют заявку в одном конверте, содержащим как ценовое, так и техническое предложения. Конверты вскрываются публично в указанные в документации для торгов дату и время. Производится оценка предложений и присуждается контракт участнику торгов, чьё конкурсное предложение имеет наименьшую  оценённую стоимость.   

Согласно установленным процедурам АБР, предварительная оценка участников торгов необходима для контрактов по закупкам дорогоcтоящих и технически сложных установок и оборудования. Это нужно для того, чтобы обеспечить предоставление тендерных предложений только со стороны компаний, обладающих соответствующим опытом и финансово стабильных.   

В связи с этим, была принята комбинация: 

Типовой документации АБР для торгов по закупке для предварительной оценки участников торгов, и

Типовой документации АБР для торгов по закупке товаров по процедуре одноэтапных торгов: один конверт 

Основные данные, представленные Консультантом, относятся к результатам детального проекта, и содержат, в частности: 

·  По типовой документации АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов:

· Краткое описание проекта 

· Основные компоненты контракта 

· Предполагаемый объём основных компонентов 

· Период осуществления контракта 
· По типовой документации АБР для торгов по закупке товаров по процедуре одноэтапных торгов: один конверт 

· Список товаров и сопутствующие услуги

· Техническая спецификация товаров и сопутствующие услуги

· Чертежи  
Б. Типовая документация АБР для торгов по контракту «под ключ» и проектно-строительным работам по процедуре одноэтапных торгов. 

Общепринятые определения терминов «под ключ» и «проектно-строительные работы» отсутствуют, за исключением того, что оба подразумевают полную ответственность Подрядчика за проектирование. Для Работодателя такая централизованная ответственность может быть выгодна, но её преимуществам может противостоять меньший контроль за процессом проектирования и большими сложностями выдвижения различных требований. 

При обычных договорённостях в рамках проектно-строительных контрактов, Подрядчик несёт ответственность за проектирование и, согласно требованиям Работодателя,   осуществление работ, включающих любую комбинацию инженерных (включая, гражданские, механические, электрические и т.д.) и строительных работ; промежуточные выплаты осуществляются по мере хода строительства. 

Условия также подразумевают использование контрактов «под ключ», согласно которым требования Работодателя обычно включают сдачу полностью оборудованного объекта, готового к функционированию (при повороте «ключа»). Контракты «под ключ» обычно включают проектирование, строительство, приспособления, фитинги и оборудование, объём которых будет определён. 

Контракты «под ключ» подразумевают единую ответственность Подрядчика за проектирование, производство, доставку, установку, испытание, пуск в эксплуатацию, обучение и т.д. 

По процедуре одноэтапных торгов участники торгов представляют заявку в одном конверте, содержащим как ценовое, так и техническое предложения. Конверт вскрывается публично, и общая стоимость каждого предложения и любого альтернативного предложения, и другие существенные данные оглашаются и фиксируются. Производится оценка предложений и присуждается контракт участнику торгов, чьё конкурсное предложение имеет наименьшую  оценённую стоимость. Процедура торгов с одним конвертом обычно используется при контрактах, где чётко определён завод, который будет проектироваться и строиться, или где объём общестроительных работ очень высок, например, проекты по строительству дорог, трубопроводов и линий электропередачи, и где не предвидятся проблемы в оценке альтернативных предложений по машинам и оборудованию. 

Согласно установленным процедурам АБР, предварительная оценка участников торгов необходима для контрактов по общестроительным работам, контрактов «под ключ» и контрактов по изготовлению дорогоcтоящих и технически сложных установок и оборудования. Это нужно для того, чтобы обеспечить предоставление тендерных предложений только со стороны компаний, обладающих соответствующим опытом и финансово стабильных.   

Типовая документация АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов основывается на Главной документации по закупкам, совместно выработанной многосторонними банками развития и другими государственными финансовыми учреждениями. 

Тендерная документация состоит из комбинации: 

· Типовой документации АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов, и

· Типовой документации АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам по одноэтапной процедуре

Основные данные, представленные Консультантом, относятся к результатам детального проекта, и содержат, в частности: 

·  По типовой документации АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов:

· Краткое описание проекта 

· Основные компоненты контракта 

· Предполагаемый объём основных компонентов 

· Период осуществления контракта 
· По типовой документации АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам по одноэтапной процедуре:   
· Требования Работодателя. Необходима тщательность при подготовке требований Работодателя, чтобы требования не были ограничивающими. В спецификации стандартов товаров, материалов и квалификации необходимо использовать, насколько возможно, международные стандарты. При изложении других особых стандартов, будь то национальные стандарты страны Заёмщика или другие стандарты, необходимо указать, что товары, материалы и квалификация, отвечающие другим официальным стандартам и обеспечивающие одинаковое или более высокое качество, нежели указанные стандарты, тоже приемлемы. При указании торговой марки товара, последняя всегда должна соответствовать условиям или эквиваленту. Помимо чёткого указания требований к выполнению работ, Раздел требований работодателя должен также включать пункты, относящиеся к исполнению работ, что позволит участникам оценить уровень ответственности и, соответственно, указать цену предложения.  

7. Заключение
Восстановительные мероприятия, предложенные в представленном в марте 2005 года технико-экономическом обосновании для участка железнодорожной линии Кунград - граница с Казахстаном состоят, главным образом, в восстановлении существующей железнодорожной линии, исключая восстановление станций (верхнее строение пути, здания и пассажирские услуги) и включая энергообеспечение в 10 кВ. Они также включают работы по установке телекоммуникационной системы по всей линии и не включают работы по устройствам безопасности. 
Исходя из положительных результатов технико-экономического обоснования, Консультант подготовил детальный проект, необходимый для подготовки соответствующей тендерной документации. 

Категории, на которые были поделены все восстановительные работы, следующие:

Лот 1.1 – Замена верхнего строения пути и общестроительные работы

Лот 1.2 – Энергообеспечение
Лот 1.3 - Телекоммуникации
Консультант настоятельно рекомендует принятие международной стандартной документации для обеспечения международных конкурсных торгов (МКТ). 

В любом случае, тендер должен быть международным: для Лота 1.1 был принят тендер по проектно-строительным работам (одноэтапный), а по Лоту 1.2 и Лоту 1.3 необходимо использовать тендер по закупкам товаров. 

Следовательно, подготовленная тендерная документация должна быть использована для объявления тендера по проектно-строительным работам по замене верхнего строения и общестроительным работам и для закупки товаров по замене системы энергообеспечения и телекоммуникаций.  

Приложенная к отчёту тендерная документация была подготовлена с использованием международных стандартов (Руководство АБР) и может быть сразу использована Узбекской железной дорогой для объявления соответстующих торгов.
[image: image46.png]4
”ITALFERR



[image: image47.png]4
”ITALFERR



[image: image48.png]4
”ITALFERR



[image: image49.png]4
”ITALFERR





















































































Программа ТРАСЕКА по линии ТАСИС Европейского Союза 


для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, 


Турции, Туркменистана, Украины, Узбекистана 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 


























Издано в июле 2005 г.





Данное издание подготовлено при содействии Европейского Союза.


Содержание издания находится под исключительной ответственностью Италферр и не может никоим образом использоваться как отражение взглядов Европейского Союза.








� EMBED MSPhotoEd.3  ���


Проект осуществляется


Italferr S.p.A.








Данный проект финансируется 


Европейским Союзом








Обзор Восстановления Железных Дорог


в Центральной Азии





 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан








Модуль Б – Детальный проект и тендерная документация по восстановительным работам на участке Кунград – граница с Казахстаном    


(Узбекистан)








Октябрь 2005 г.













































[image: image50.png]4
”ITALFERR



[image: image51.png]4
”ITALFERR



[image: image52.png]4
”ITALFERR



[image: image53.png]4
”ITALFERR



[image: image54.png]4
”ITALFERR



[image: image55.png]4
”ITALFERR



[image: image56.png]4
”ITALFERR



[image: image57.png]4
”ITALFERR



[image: image58.png]4
”ITALFERR



[image: image59.png]4
”ITALFERR



[image: image60.png]4
”ITALFERR



[image: image61.png]4
”ITALFERR



[image: image62.png]4
”ITALFERR



[image: image63.png]4
”ITALFERR



[image: image64.png]4
”ITALFERR



[image: image65.png]4
”ITALFERR



[image: image66.png]4
”ITALFERR



[image: image67.png]4
”ITALFERR



[image: image68.png]4
”ITALFERR



[image: image69.png]4
”ITALFERR



[image: image70.png]4
”ITALFERR



[image: image71.png]4
”ITALFERR



[image: image72.png]4
”ITALFERR



[image: image73.png]4
”ITALFERR



[image: image74.png]4
”ITALFERR



[image: image75.png]4
”ITALFERR



[image: image76.png]4
”ITALFERR



[image: image77.png]4
”ITALFERR



[image: image78.png]4
”ITALFERR



[image: image79.png]4
”ITALFERR



[image: image80.png]4
”ITALFERR



[image: image81.png]4
”ITALFERR



[image: image82.png]4
”ITALFERR



[image: image83.wmf] 

[image: image84.png]


[image: image85.jpg]


_1184335719.dwg

_1191419038.dwg

_1191422093.dwg

_1191423026.dwg

_1191425505.dwg

_1191419315.dwg

_1184412481.dwg

_1187527340.dwg

_1187595268.bin

_1184483806.dwg

_1184336208.dwg

_1184336291.dwg

_1184336082.dwg

_1170920680.dwg

_1171201833.dwg

_1174567364.dwg

_1184335636.dwg

_1171202221.dwg

_1171354152.dwg

_1171007549.dwg

_1171091149.unknown

_1171006538.dwg

_1170500691.dwg

_1170835119.dwg

_1170839580.dwg

_1170752905.dwg

_1162630734.bin

_1170500010.dwg

_1118147060.bin

_1099325645.bin

